[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




              www.daliedu.cn                  010-62114349     62114149

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点1

1.项目与项目管理
1.1项目
(1)项目的概念：国际上不同的行业组织由于所处的角色、关注的重点不同，给出的项目定义也不同，但具体分析起来又是大同小异。按国际项目管理界较为权威的美国项目管理协会(PMI)的《项目管理知识体系指南》及国际标准化组织(1SO)给出的概念，“项目”是“为创建一个独特产品、服务或任务所做出的一种临时性的努力”，是“由一系列具有开始和结束日期、相互协调和控制的活动组成的、通过实施活动而达到满足时间、费用和资源等约束条件和实现项目目标的独特过程”，这样的一次性努力与过程在项目的目标实现后就结束或终止了。为帮助理解，我们引入与其对应的另一个概念“运行”，运行是为持续运营所做的周而复始的重复性工作，如大规模连续的自动化生产，对运营进行的管理与对项目进行的管理具有很大的不同。需要说明的是，项目是指一个过程，而不是过程完成时形成的成果。例如，编制软件的过程是一个项目，而编成的软件是这个项目的产品，建造一座大厦是一个项目，而建成的大厦是项目形成的产品。此外，一个项目管理组织可能同时管理多个项目，为便于管理，有时将这些项目按某种方法进行分类，若干个同类项目构成的组团被称之为项目群，对其进行的管理则被称之为项目群管理。

(2)项目的属性
项目可大可小，从涉及资金规模的角度来看，京沪高速铁路是一个工程建设项目，总投资约达2200亿元人民币，而一个小型商业推介项目可能只需花费几千元。项目的周期可长可短，有的可能需要几年十几年才能实现，比如三峡水电站、南水北调等项目就需要几年十几年的时间。有的可能经过几个十几个小时就可终结，比如编写一个小型软件，可能需要几个小时就能完成。所以花费大小、耗时多少都无法用来界定项目。界定一个工作行为是否为项目的行为只能看它是否具有如下属性：

	属 性
	内     容

	具有特定目标的唯一性
	譬如承包商在某时、某地为某业主建造一栋新房子，即使采用了以往用过的老图纸或标准图纸，因时间、地点、承包商等因素与以往的不同，建造的项目行为仍然是特定和唯一的。

	具有临时的一次性
	在项目的行为中，一定会明确固定的开始时间与结束时间，一旦按期结束项目即已完成，而不会周而复始地进行。

	具有渐进的不断完善的周期性
	因项目具有唯一性与临时性，项目具有有限的生命周期，自开始到结束会经过几个带有规律性的阶段。从项目刚刚提出到完成，项目拟实现的目标、采用的方法手段等，均会呈现从不够具体到具体、从不太完善到日益完善的渐进特点。

	具有资源需求的多样性
	项目需要消耗包括时间、资金、人力、设备等各类资源才能完成工作行为，而这些消耗都是有限额的，限额会导致管理冲突。

	具有不确定性或风险
	因为以上的临时性及渐进性，使得有关工作行为出现意外的可能性较大，达到特定目标的不确定性或风险就大。

	具有业主或可能成为业主的发起人
	业主是为项目行为提供资金和专业指导的主要利益相关方，项目行为的最初发起人往往将成为业主或业主的一部分。


有较为离散的表述，项目管理者可以根据所管理项目的类型与特点确定需引用的项目属性体系。

(3)项目生命周期
项目具有一次性，从开始到结束可划分为若干工作阶段，这些阶段先后衔接，组合在一起便构成为项目生命周期。因具有唯一性，一个项目不能够周而复始地重复进行，所以项目生命周期也被称为生命期。

1)项目作为“为创建一个独特的产品、服务、任务所做出的一种临时性的努力”，明显的具有不可重复的周期性，同时它又是“由一系列具有开始和结束日期、相互协调和控制的活动组成的、通过实施活动而达到满足时间、费用和资源等约束条件和实现项目目标的独特过程”，显然具有确定的阶段性。由于不同项目所处的行业性质和专业内容具有很强的不同，项目管理界给出的相应描述也是千差万别，但仍然有规律性可循，一般可以被概括为下图所示的若干阶段。

	开始阶段(项目启动与
提出项目概念阶段)
	在这一阶段主要是提出项目概念，进行项目界定，成立项目基本组织。

	计划阶段(项目规划、开发
与做出相应决策的阶段)
	在这一阶段要由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念做出具体研究和规划，制定项目的各项基本目标，再由项目发起人和业主对此审核论证、完成认定。有时也将规划开发与审核论证决策作为两个阶段。

	执行和控制阶段(项目执行
或管理执行阶段)
	在这一阶段需要进行项目的细节设计，并完成项目的生产。有时也将细节设计与
生产行为作为两个阶段。

	结束阶段(结束、终结
和收尾阶段)
	在这一阶段要进行项目成果的交接、总结项目的执行情况和经验，解体项目组织机构。值得一提的是，根据近年来项目管理界的研究成果，认为应在项目成果交
接后设置一个对成果提供保证和进行必要改进的任务，也纳入此阶段。


2)一般来说，项目生命周期和阶段划分具有如下特点：

①各项目阶段按照顺序首尾衔接，以明确定义的可交付成果为各阶段完成标志。

②项目资源投入强度在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降。

③随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低。外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱。

例题1 ( )是为创建一个独特产品、服务或任务所做出的一种临时性的努力。

A.运行 
B.运行管理 
C. 项目 
D. 项目管理

答案：C

例题2 项目的承包商在施工中，一定会明确固定的开始时间与结束时间，一旦按期结束项目即已完成，这属于项目( )属性。

A.特定目标的唯一性 
B.临时的一次性 
C.不断完善的周期性 
D.不确定性

答案：B

例题3 项目的生命周期一般可划分为四到六个阶段，在开始阶段的阶段性任务是( )。

A.提出项目概念
B.进行项目界定 
C.做出项目规划 
D.制定项目目标 
E.成立基本组织

答案：ABE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点2

科技研发咨询服务项目管理
(1)科技研究开发和咨询服务项目
1)科技研究开发项目。科技研究开发项目是在既定的资源和要求的约束下，为实现技术开发目标而相互联系的一次性技术经济活动，其核心是当事人就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发，可分为委托开发和合作开发项目。

委托开发项目是当事人一方委托另一方研究开发新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统所确立的技术开发活动。

合作开发项目是指当事人就共同进行研究开发所确定的技术开发活动。

委托开发项目和合作开发项目的区别在于：

①合作开发项目的当事人共同从事研究开发工作，而委托开发项目只需研究开发另一方进行从事研究开发工作。

②合作开发项目的当事人都必须具备一定的技术能力、提供一定的科技工作人员以及共同提供一定的技术设备等，而委托开发项目只需研究开发方是否具备上述能力、人员和条件。

③合作开发项目的当事人共享技术开发成果，而委托开发项目一般是委托方享有技术开发成果，而另一方当事人则是为了得到报酬。

2)科技咨询服务项目。科技咨询服务项目是在既定的资源和要求的约束下，为实现技术咨询和技术服务目标而相互联系的一次性技术经济活动，可分为技术咨询、技术服务项目。

技术咨询项目通常签订技术咨询合同，即根据当事人双方约定，咨询方运用自己所拥有的专业知识、技术、经验和信息为委托方完成咨询报告，解答技术咨询，提供决策的智力服务工作，委托方支付报酬的技术合同。

技术服务项目通常签订技术服务合同，即当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的技术合同。

技术服务项目与技术咨询项目的区别在于：

①技术服务项目的服务方不仅要向委托方传授技术知识和经验，而且还需要为委托方解决特定的某一项技术问题;技术咨询项目的顾问方只是为委托方进行决策提供参考性意见和方案，而不具体从事项目所指向的具体科技工作。

②技术服务项目的服务方为委托方完成的工作成果，应保证质量，并对实施结果承担责任;而技术咨询项目是顾问方按照当事人约定的条件向委托方提供参考性的咨询报告和意见，一般并不承担决策失误造成的损失责任。

③技术服务项目一般发生在研究开发成果转让和技术项目实施之后;而技术咨询项目主要发生在研究开发技术成果和技术项目实施之前。

(2)科技研究开发与咨询服务项目决策管理
科技项目的评价与决策管理则主要从技术评价和技术选择来考虑。

1) 科技研究开发与咨询服务项目的技术评价。

技术评价是对科技研究开发与咨询服务过程中可能带来的社会、政治、经济环境等方面的各种有利和不利影响进行系统地识别、分析和评价，以确定技术发展的可行性，为国家和企业科研开发提供决策依据的活动。

技术评价可分为国家层次和企业层次。技术评价常用评分法、计算分析法和优缺点举例法等。

2)科技研究开发与咨询服务项目的技术选择。

技术选择分为战略层面的技术选择和战术(操作)层面的技术选择。前者包括技术选择的行业定位，技术选择的市场定位以及技术定位，后者是技术选择的操作层面的决策，主要考虑以下问题：一是技术先进性，可接受性与继承连贯性;二是技术供给和配套资源条件;三是市场需要求和竞争态势;四是经济和社会效益;五是风险因素。

(3)科技研究开发和咨询服务项目计划管理
1)科技研究开发和咨询服务项目计划编制。科技研究开发和咨询服务项目计划的制订是科技研究开发和咨询服务项目管理的起点。项目计划要服从企业的总体目标，项目计划的制订要综合考虑企业的近期目标、中期目标和远期目标，通过深入分析企业的外部环境和内部条件，选择正确的项目方向和路径，明确具体的项目目标，确定切实可行的实施计划。

2)科技研究开发和咨询服务项目过程控制。对于科技研究开发和咨询服务项目来说，过程控制的重点是构思的评价和扩展，目标是产生有开发价值的创新构思。

①项目过程控制的前提。及时准确地获取各种必要的信息是有效进行过程控制的前提。获取信息的途径主要有三种：一是直接观察，二是通信，三是会议。

②项目过程控制的方法。过程控制的方法取决于项目的复杂性和控制不周密可能带来的损失。对于科技研究开发和咨询服务项目，往往要将项目分解为若干子项目。

③进度控制的三种方法。科技研究开发和咨询服务项目的过程控制包括成本控制、质量控制和进度控制三种。成本控制、质量控制的方法与企业日常经营活动中的成本控制、质量控制的方法大体相同。对于进度控制的三种方法有：任务检查法、关键事件控制法和关键路径法。最简单的方法是任务检查法，比任务检查法更严格一些的控制方法是关键事件控制法。

(4)科技研究开发和咨询服务项目合同管理(自己了解)
(5)科技研究开发和咨询服务项目风险管理
1)技术风险管理。

①技术风险识别。技术风险识别是技术风险管理和评价的基础。

②技术风险预测。风险预测又称风险估算，科技研究开发和咨询服务项目的技术风险预测可先计算出某一指标的期望值，然后再计算其标准离差和变异系数。标准离差越小，概率分布就密集，有关方案的技术风险就越小;变异系数越大，该方案的相对技术风险就越大。技术风险预测对技术的风险管理有很大的指导意义。

③技术风险评估。技术风险评估就是通过划定和判断项目中存在的技术风险要素，分析各技术风险要素可能影响投资风险的程度，度量各技术风险要素的等级，为项目决策提供科学依据。

④技术风险分析。技术风险分析就是以技术风险评价为基础，对具体的科技项目评价模式进行适当的数学处理，使之能反映技术风险因素的过程。

⑤技术风险监督与控制。技术风险监督与控制就是指根据技术风险预测以及技术风险分析和评价的结果，为避免或减小项目技术风险而采取的措施和行动。

2)市场风险管理。

①市场风险的种类。一是顾客需求风险;二是市场成长风险;三是竞争技术与产品的威胁与替代。

②市场风险的管理。如何快速地将新产品推上市场，如何进行有效率的试错，如何从失败的个案吸取经验教训，如何提高产品的市场渗透力，是回避市场风险的有效措施。

3)组织风险管理。

对科技研究开发项目而言，为了降低组织风险，加强组织风险的管理，有必要采用不同的组织模式以促进技术开发：

① 在现有组织内安排项目活动。②组建独立的新组织。③设立专门性组织。

(6)科技研究开发和咨询服务项目知识产权管理(自己了解)

例题1科技研究开发和咨询服务项目过程控制中，及时准确地获取各种必要的信息是有效进行过程控制的前提。获取信息的途径没有下列( )。

A.直接观察 
B.查阅资料 
C.通信 
D.会议。

答案：B

例题2科技研究开发和咨询服务项目的过程控制包括( )。

A. 成本控制 
B.风险控制 
C. 质量控制 
D.技术控制 
E. 进度控制

答案：ACE

例题3科技研究开发和咨询服务项目面临的市场风险有( )。

A.顾客需求风险 
B.市场成长风险 
C.政策变化风险
D.经济波动风险 
E.竞争技术与产品的威胁与替代

答案：ABE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点3

物流服务项目管理
(1)物流与物流项目
1)物流。物流是物品从供应地向接收地的实体流动中，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合，优化管理来满足物主要求的过程。物流是物质实体的流动过程，这一流动过程中涉及以下几项活动：①运输。②储存。③包装。④装卸搬运。⑤流通加工。⑥物流信息。

2)物流项目。

①物流项目的分类。物流项目是指为了提供某种物流产品或服务所进行的一次性活动。由于物流项目的发起人、投资主体、针对的对象等不同，物流项目可划分为不同的类型。根据物流项目所完成的产品类型不同，物流项目分为物流工程项目和物流服务项目。

A.物流工程项目是具有实物资产形成的物流项目。

B.物流服务项目没有实物资产形成，而是利用物流资产提供相关物流服务。

②物流项目管理的作用：

A.有利于物流项目的顺利实施。

B.有利于提高客户满意度。

C.有利于物流业务流程的规范化。

(2)物流服务项目
1)物流服务项目的特点。物流服务项目既具有服务项目的共性，又具有物流的个性。归纳起来，物流服务项目的特点体现在以下几方面：

①独特性。②一次性。③物理性。④多目标性。⑤生命周期特性。⑥相互依赖性。

2)物流服务项目的内容：

①储存服务项目。储存服务项目是有关货物的储存、保管等服务的项目，主要包括库存货物数量的控制和储存货物的维护保养。

②运输服务项目。运输服务项目是利用运输工具，提供货物在不同地点的位置移动服务。运输服务的实现涉及运输方式的选择、运输方案的规划和运输流程的管理。

③配送服务项目。配送服务是在经济合理区域范围内，根据物流服务需求方的要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流服务。配送服务是“配”和“送”服务的结合，它要求物流服务提供方具有仓储服务和运输服务的能力。

常见的配送方式包括：A.定时配送D.定量配送C.定时定量配送D.定时定路线配送E.即时配送。

(3)物流服务项目计划管理和合同管理(自己了解)
(4)物流服务项目质量管理
1)物流服务项目质量的内容。物流服务项目的质量包括商品质量、物流服务质量、物流工作质量和物流工程质量。

2)物流服务项目质量评价指标体系。物流服务项目的质量评价指标体系是由物流服务项目的“总目标”和各分项目的“分目标”组成的质量评价指标体系。各评价指标及要求见(教材P316)

3)物流服务项目质量管理。物流服务项目质量管理是指物流服务项目实施过程中为确保物流服务的质量所开展的全过程管理工作。

4) 危险物流服务项目质量管理。危险物流服务项目的物流对象是化工危险品，化工危险品的化学、

物理性能特殊，属于易燃、易爆、有毒、腐蚀性或放射性物质。

危险物流服务项目质量管理中以下几点需特别强调：应将危险物流项目委托给具有危险货物物流服务资质的企业或组织;物流服务人员的专业培训;专业的物流设施设备和包装;物流服务过程中的质量安全监控以及物流服务质量事故的应急机制等。

(6)物流服务项目成本管理
物流服务项目成本管理是指在物流服务项目的具体实施过程中，为了保证完成物流服务项目所花费的实际成本不超过预算成本而进行的管理活动。

具体包括如下内容：

1)制定物流服务项目资源计划。2)物流服务项目成本估算。3)物流服务项目成本预算。4)物流服务项目成本控制

(7)物流服务项目的风险管理

物流服务项目的风险是指由于物流服务项目所处的环境和条件的不确定性，项目的最终结果与物流服务需求方的期望产生背离，并给物流服务需求方带来损失的可能性。物流服务项目的风险主要包括以下几种：

1) 物流服务提供商选择失误的风险。

2) 物流服务内容不明确带来的风险。

3) 物流服务失控的风险。

4) 客户关系破坏的风险。

5) 商业机密泄露的风险。

6) 外部环境因素带来的风险。

物流服务项目风险管理是物流服务项目组织对物流服务项目可能遇到的风险进行识别、分析、评估、处置

和监控的过程。

例题1物流服务项目既具有服务项目的共性，又具有物流的个性，其特点体现在( )。

A.独特性 
B.一次性
C.物理性 
D.目标唯一性 
E.相互依赖性。

答案：ABCE

例题2物流服务项目的风险主要包括( )。

A. 物流服务失控的风险 
B.政治波动带来的风险 
C. 客户关系破坏的风险
D. 商业机密泄露的风险 
E.外部环境因素带来的风险

答案：ACDE

项目管理
项目管理就是项目管理者对项目进行管理的行为。项目管理学界将其定义为“项目管理是将知识、技能、工具与技术应用到项目各项活动中，以实现或超过项目利益相关方的要求和希望。”

因为项目具有的特定性、临时性、不完善性与不确定性等，使得项目的实施与一般的运行相比具有更大的风险，项目管理较一般的运行管理具有更大的困难，项目管理者必须对项目管理的定义、基础、环境与必备条件等有清晰的了解与分析。

(1)项目利益相关方
项目利益相关方是直接参与项目获取利益或其利益因项目的实施与完成而受到积极或消极影响的组织和个人，利益相关方会对项目的目标、结果和实施过程施加影响。

直接参与项目的利益相关方一般包括项目发起人和投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等，他们从内部参与项目，参与行为构成项目行为的一部分。除直接参与项目的利益相关方外，项目还有另一类利益相关方(间接利益相关方)，如政府机构、新闻媒体、社会群体、行业组织、项目成果的用户等，他们一般并不直接参与到项目内部，但项目的执行将使他们获得利益与满足或受到损害，因而会支持或反对项目的进行。

以上利益相关方均具有对项目不同、甚至矛盾冲突的需求与期望，各自有能够接受或者抵制项目的明确底线，项目经理及其管理团队必须随时考虑这些需求与期望，把握管理的行为和效果不超越各方合理的底线，才能不发生剧烈的管理冲突，顺利实现项目目标。

在利益相关方中，项目的发起人和投资人，有权决定项目是否启动并持续进行，所以既是项目的主要决策方，也是项目总体目标的制定者。投资人在项目的全过程中，应与项目各利益相关方的领导就项目的进展保持必要沟通，要确保其高层管理者支持项目经理及其管理团队的主要决定和工作方向，提防因本组织目标发生变化产生与项目目标的冲突，还要检查和督促项目经理实现项目目标的情况，并帮助其解决自身无法克服的困难。

(2)项目经理及管理团队
1)由业主指派的项目经理及其领导的管理团队是项目管理的核心。每个项目最好都设有一个专一的项目经理，独立地负责项目计划与项目任务的制定及日常执行的管理;项目经理接受发起人和业主的授权，对项目的成功负有主要的责任，并在项目全过程的每一阶段扮演着管理的主角。稍大的项目则需建立项目管理团队，团队的成员可以在企业内部以推荐、自愿、委派等方式产生，也可以招聘产生。团队成员必须具有拟任岗位所需的基本技能，包括本岗位所需的技术和专业技能、分析困境解决管理问题的技能、能和团队其他成员一起融洽工作的人际关系技能，必要时还要有一定的组织技能。团队内可以由项目经理对全体成员进行一级式的直线管理，在管理幅度过大时也可以分设—些专业小组，由项目经理通过小组负责人对团队成员进行二级式的管理。

2)项目经理的基本素质要求。成功的项目经理往往技术过硬、精于决策、善于沟通、富于想象，并在团队中以自身的行为为全体成员做出表率，有发展潜质的好的小组负责人也应如此。项目经理较一般团队成员站得更高些看得更远些，因而善于成为项目行动的发动者;项目经理以自己的模范行为作为工具，从而建立管理团队每个成员必须遵守的标准;项目经理是优秀的协商者，善于与参与项目的各个利益相关方进行协调，让大家意识到存在的共同利益，使大家愿为共同的目标而努力;项目经理是认真的倾听者，能在听取全体团队成员的意见时搜集必要的信息，达成良好的沟通;项目经理既是领导者，也是项目工作的普通一兵，这是项目经理不同于传统老板的特质，这一特质往往成为团队成员信任并愿意跟随项目经理共同努力去实现项目目标的基础;当然，最后也是最重要的一点，项目经理还是强有力的督导者，通过督导及时发现并处理管理的冲突，获取支援，提高技能，使整个团队能够更加积极有效地进行工作。

3)项目经理的知识结构与能力要求。作为项目的直接管理者，项目经理第一要具有一定的技术背景，第二要了解项目有哪些利益相关方并明了各方对项目的需要与期待，第三要掌握较完整的项目管理知识体系，第四要掌握必要的管理方法、技术及技能，第五要具有一定的决策及领导能力。

(3)项目目标管理
项目目标是指实施一个项目所要达到的明确、具体且可以度量的预期结果。首先，—个项目一旦确立并开始运行就必须进行管理，缺乏管理的项目极可能失败，而未设定清晰的管理目标则无从管理，所以项目管理学界往往将目标管理作为必须运用的管理方法之首。其次，管理任务与组织的设定均须基于确定的项目管理目标之上，就是说管理者必须根据项目管理目标决定由谁、以什么顺序、在什么时间框架内完成什么样的管理任务，并以实现项目管理目标为中心建立起一套绩效考核的激励机制，为此目标管理应明确和解决如下四个问题：

1)确定项目管理目标的范围与重点。管理目标是项目发起人为形成项目成果给项目经理设定的必须实现的经济与技术指标，管理目标涉及了项目管理工作的方方面面，具有多目标性的特点，不但可能涉及一般项目管理共有的管理任务，还会涉及因项目的专业性、技术性所产生的特殊管理任务，换句话说，对项目的各项管理工作均可以设定相应的管理目标。管理目标本身就形成了一个体系，由于各项管理任务具有相互制约性，不能随意将某项目标任意提高。不同的管理工作的作用也不是等量齐观的，制定项目管理目标不能面面俱到，而应该突出目标重点。

2)项目管理目标的约束。根据项目属性，项目须在特定的目标范围内实施，还须在业主给定的资金额度及其他资源投入的限额内实施，这样就使项目具有范围和质量、时间、投入资源(含资金)等因素的相互约束。这些约束之间经常是相互矛盾的：要收紧资源的投入就势必给时间进度和目标范围或质量造成额外的压力和困难，同样，要想扩大目标范围或提高质量标准就一定需要更长的时间并投入更多的资源，而收紧时间又会对资源投入与质量控制产生影响，这种项目中存在的相互影响被称之为“三重约束”(范围与质量、时间和资源)或“四重约束”(范围、质量、时间、资源)。实际上在项目实施过程中，还有—些其他的影响因素也会介入这样的相互约束，只是一般程度较轻，发生的可能性较小。

3)项目管理目标的制定与落实。除了要考虑上述管理目标的范围与重点因素外，管理目标的确定也需具备必要的基础、遵从一定的步骤，主要包括：

①制定管理目标需具备一定的技术基础和管理条件，这一基础和条件从初步形成到完善需要时间，所以管理目标的形成也将是由浅人深的。一般来讲，最初制定的粗略目标仅仅作为项目进行决策的依据，其深度尚不成为执行项目管理的依据，但粗略目标形成的框架一方面对决策具有管理意义，另一方面对此后制定进一步具体的管理目标形成了制约，也具有必要性。

②项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人承担，其他的参与方只能在自己的合同与责任范围内制定子项目或相应部分的分解管理目标，且分解的目标不能与项目总体目标产生冲突。以上发起人制定的总目标和其他利益相关方据此制定的各自的子目标即形成了主从目标关系。

③项目范围管理中的项目许可证、工作任务书和工作分解结构这三项重要管理成果就是由浅人深对项目做出的整体制约性描述，这三项成果一般也均是需得到项目发起人与其他参与方批准及认可的重要文件，因而它们既是确定目标参数的主要依据，也是表述目标管理的最适宜的载体。

④需要区分管理目标的制定者与实现目标的执行者。项目与子项目的决策人只制定目标，但实现目标的执行方法则应授权相应的项目经理及管理团队根据项目具体情况自行确定，因为项目情况是瞬息变化的，执行方法可能需要随时调整。

⑤在各个层级、不同范围内的具体目标制定后，目标管理的重点将转为把目标变成各个相应层面项目管理团队的共同工作承诺，并进一步与项目的绩效考核相结合。

4)项目的绩效管理及考核。项目的绩效管理是发起人与其任命并授权的项目经理和管理团队依据双方达成的协议来实施的、双方互动检查实现项目目标的过程，上述协议对项目经理及管理团队的工作职责、管理目标、管理绩效考核、原则性的工作方式与方法等均应做出明确的规定。

绩效管理及考核一般由下述几项内容组成：①绩效管理计划。作为绩效管理过程的起点，对外，发起人要与项目经理和管理团队达成明确项目管理目标及考核管理目标是否实现的协议，对内，项目经理要与全体团队成员共同研究确定每一成员在各个工作阶段该做什么工作、达到什么标准和质量，以及如何考核奖惩的共识与文件。

②绩效沟通，即双方平等地沟通项目进展情况、共同找到影响实现项目目标的障碍以及得到使双方都获得成功的信息，以便及时处理问题、修订分工和职责、增进相互了解和信任。

③绩效考核与评价，即按照事先确定的管理目标和衡量标准，考核整个团队与每一成员完成管理任务的过程与绩效情况，及时做出表彰和批评。

④薪酬管理，因为项目管理极具创造性和风险性，项目的薪酬管理一定要具有较一般运行管理更强的激励作用，使薪酬管理与绩效考核紧密结合在一起。

除发起人要对由其指派和任命的项目经理与管理团队进行绩效管理外，项目的其他参与方也会对由他们各自任命的子项目经理进行相应的绩效管理。

(4)项目过程管理
无论是项目总目标还是子目标的实现，都要经过从投入资源到产出成果的过程。目标管理不能采取最初制定、最终检查而忽略中间过程的管理。

1)过程动态管理。通用的过程动态管理方法为PDCA循环方法：

①计划(Plan)：针对项目或过程目标制定相关目标、程序、方法和详细计划。

②实施(Do)：从资源投入到成果实现，协调各方及资源以执行计划。

③检查(Check)：不断监测和分析工作进展，预防目标偏离。

④处理与改进(Act)：对可能出现的偏差进行分析，采取持续改进管理工作，通过变更调整计划的处理措施。

PDCA循环方法体现了过程管理的严格控制和持续改进要求。

2)流程管理。流程管理是理清逻辑关系，优化管理协调关系，将其格式化、图表化，制成相应项目过程主要管理任务的流程图，并提供给项目管理团队的全体成员共同遵从运用，其作用及所具有的意义是明显的：既可以摈除对工作计划的重复性探索所带来的风险与管理资源的浪费，又可以促进管理团队成员的学习和相互合作，还可以在规范化流程图的基础上运用各种管理工具和技术(譬如项目管理软件)，从而进一步有效使用管理资源，提高工作效率与质量。

3)项目管理流程的编制。基于对有关项目活动间逻辑关系的准确理解，运用必要的管理工具和技术(如横道图与关键线路法等)，使一套预定的输入得到预定的输出，可以帮助管理者更好的理解项目的动态环境，为项目各个阶段的决策提供支持。下面是两种不同的项目管理流程：

①瀑布式管理流程。即在一项管理工作中，第一个管理任务包所含工作的完成将构成下一个管理任务包所含工作开始进行的充分和必要条件，并以此类推，直至这一项管理工作全部完成，使管理流程呈单线式分布。图例见教材P8。

②网络式管理流程。即第一个管理任务包所含工作的完成将构成同一项管理工作所含多个其他管理任务包开始进行的条件或条件之一，使管理流程呈多线式网络状分布。图例见教材P9。

例题1 下列( )属于直接参与项目的利益相关方。

A.项目材料的供应商 B.项目成果的用户 C.行业组织 D.政府机构

答案：A

例题2 项目管理的核心是( )。

A.业主 B.投资人 C.项目经理及其团队 D.承包商

答案：C

例题3无论是项目总目标还是子目标的实现，都要经过从投入资源到产出成果的过程，项目的过程管理通常用的动态管理方法包括( )。

A.计划 B.实施 C.检查 D.反馈 E.处理与改进

答案：ABCE

(7)项目沟通管理
项目沟通管理就是对项目信息传递的内容、方法和过程进行的全面管理，其目的是保证项目有关信息能够及时和恰当地产生、收集、处理、存储和传播。

项目沟通管理主要包括如下工作过程：

1)编制沟通计划。制定沟通计划是选择项目参与者、利害相关人及项目外部环境之间的信息沟通渠道、沟通模式和沟通内容的过程，一般以沟通管理计划表的方式确定和表达。

2)信息发布。即根据沟通计划要求，通过项目报告、项目会议、电子媒介(电话/传真/网络)、面谈和宣讲等方式，及时有效地实现信息分配和共享。

3)绩效报告。即收集有关基础信息，向项目利益相关方提供绩效信息。绩效报告应包括进度、费用、资源投入、质量、风险等方面项目主要控制指标的现状、与计划偏差情况、未来预期等信息。

(8)项目风险管理
任何项目任务都伴随着不确定性，这就使所有的项目均存在一些固有的风险，项目风险越高，回报可能也越高，由于有增加利润的可能性，因此，风险的存在有时也是有利的，但要趋利避害。

1)项目风险管理是指通过风险的识别、分析和评价去认识项目可能面临的风险，采取合理应对措施，有效控制和妥善处理风险事件造成的不利后果，从而保证项目总体目标实现。风险管理的一条指导原则就是在风险和机遇之间寻找平衡，简单说来，风险管理的目的就是尽量增加有利、积极的事件发生概率及影响，减少不利、消极的事件发生概率及影响。项目风险管理主要包括以下工作过程：

①风险管理规划。旨在确定如何计划和实施风险识别、分析、评价、应对和控制等项目风险管理的具体活动;

②风险识别。运用科学方法对项目潜在风险进行系统归类和识别，判断哪些风险会影响项目实施;

③风险定性分析。对项目风险发生概率及影响进行定性评估和汇总排序;

④风险定量分析。对单一项目风险的概率及其对项目目标造成的影响后果进行定量评估，进而分析各类项目风险对项目总体目标的影响程度;

⑤风险应对计划。制定合理选择风险应对措施(规避、减少、转移或接受风险等)的方案，体现趋利避害的原则;

⑥风险检测与控制。应对和处理发生的风险事件以消除和缩小风险事件的后果，采取必要的风险防范措施，并监控项目潜在风险的发展。

对主要的项目风险应当进行帕累托分析以评估风险的大小，在风险管理中，应首先识别对项目可能会产生最严重影响的事件，通过将注意力集中于那些占整体10%—20%的最大的风险，就有可能解决影响项目大约80%的总体风险量。

2)在项目风险管理中可以采用多种应对办法，包括：

①消除风险。 ②降低风险。③分担风险。④消解风险。

(9)项目采购管理
项目采购管理是指对从项目组织外部获取资源或服务的过程进行管理，旨在确保项目采购的经济性、及时性、质量符合性和程序规范性。采购管理一般包括以下工作过程：

1)制定采购方案。确定从项目组织外部需要采购的产品和服务，以及如何采购以便满足项目实施需要，明确是否需要对外采购，采购什么，何时采购，采购多少等。

2)编制采购计划。确定项目具体采购工作安排，明确采购标的质量和数量、采购方式、采购事件、潜在的卖方、主要合同条款等。

3)招标询价。获取卖方对采购需求的应答，如报价书、投标文件等。

4)选择供应方。按照既定的评价标准从报价(投标)的单位中选择一个或多个作为所需采购标的的供应来源，并签订合同。

5)合同管理。监督合同履行，确保合法权利得到保障。

6)采购收尾。督促落实采购结算、交接、索赔、保险、质保等采购合同终止事宜。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点4
项目管理
项目管理就是项目管理者对项目进行管理的行为。项目管理学界将其定义为“项目管理是将知识、技能、工具与技术应用到项目各项活动中，以实现或超过项目利益相关方的要求和希望。”

因为项目具有的特定性、临时性、不完善性与不确定性等，使得项目的实施与一般的运行相比具有更大的风险，项目管理较一般的运行管理具有更大的困难，项目管理者必须对项目管理的定义、基础、环境与必备条件等有清晰的了解与分析。

(1)项目利益相关方
项目利益相关方是直接参与项目获取利益或其利益因项目的实施与完成而受到积极或消极影响的组织和个人，利益相关方会对项目的目标、结果和实施过程施加影响。

直接参与项目的利益相关方一般包括项目发起人和投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等，他们从内部参与项目，参与行为构成项目行为的一部分。除直接参与项目的利益相关方外，项目还有另一类利益相关方(间接利益相关方)，如政府机构、新闻媒体、社会群体、行业组织、项目成果的用户等，他们一般并不直接参与到项目内部，但项目的执行将使他们获得利益与满足或受到损害，因而会支持或反对项目的进行。

以上利益相关方均具有对项目不同、甚至矛盾冲突的需求与期望，各自有能够接受或者抵制项目的明确底线，项目经理及其管理团队必须随时考虑这些需求与期望，把握管理的行为和效果不超越各方合理的底线，才能不发生剧烈的管理冲突，顺利实现项目目标。

在利益相关方中，项目的发起人和投资人，有权决定项目是否启动并持续进行，所以既是项目的主要决策方，也是项目总体目标的制定者。投资人在项目的全过程中，应与项目各利益相关方的领导就项目的进展保持必要沟通，要确保其高层管理者支持项目经理及其管理团队的主要决定和工作方向，提防因本组织目标发生变化产生与项目目标的冲突，还要检查和督促项目经理实现项目目标的情况，并帮助其解决自身无法克服的困难。

(2)项目经理及管理团队
1)由业主指派的项目经理及其领导的管理团队是项目管理的核心。每个项目最好都设有一个专一的项目经理，独立地负责项目计划与项目任务的制定及日常执行的管理;项目经理接受发起人和业主的授权，对项目的成功负有主要的责任，并在项目全过程的每一阶段扮演着管理的主角。稍大的项目则需建立项目管理团队，团队的成员可以在企业内部以推荐、自愿、委派等方式产生，也可以招聘产生。团队成员必须具有拟任岗位所需的基本技能，包括本岗位所需的技术和专业技能、分析困境解决管理问题的技能、能和团队其他成员一起融洽工作的人际关系技能，必要时还要有一定的组织技能。团队内可以由项目经理对全体成员进行一级式的直线管理，在管理幅度过大时也可以分设—些专业小组，由项目经理通过小组负责人对团队成员进行二级式的管理。

2)项目经理的基本素质要求。成功的项目经理往往技术过硬、精于决策、善于沟通、富于想象，并在团队中以自身的行为为全体成员做出表率，有发展潜质的好的小组负责人也应如此。项目经理较一般团队成员站得更高些看得更远些，因而善于成为项目行动的发动者;项目经理以自己的模范行为作为工具，从而建立管理团队每个成员必须遵守的标准;项目经理是优秀的协商者，善于与参与项目的各个利益相关方进行协调，让大家意识到存在的共同利益，使大家愿为共同的目标而努力;项目经理是认真的倾听者，能在听取全体团队成员的意见时搜集必要的信息，达成良好的沟通;项目经理既是领导者，也是项目工作的普通一兵，这是项目经理不同于传统老板的特质，这一特质往往成为团队成员信任并愿意跟随项目经理共同努力去实现项目目标的基础;当然，最后也是最重要的一点，项目经理还是强有力的督导者，通过督导及时发现并处理管理的冲突，获取支援，提高技能，使整个团队能够更加积极有效地进行工作。

3)项目经理的知识结构与能力要求。作为项目的直接管理者，项目经理第一要具有一定的技术背景，第二要了解项目有哪些利益相关方并明了各方对项目的需要与期待，第三要掌握较完整的项目管理知识体系，第四要掌握必要的管理方法、技术及技能，第五要具有一定的决策及领导能力。

(3)项目目标管理
项目目标是指实施一个项目所要达到的明确、具体且可以度量的预期结果。首先，—个项目一旦确立并开始运行就必须进行管理，缺乏管理的项目极可能失败，而未设定清晰的管理目标则无从管理，所以项目管理学界往往将目标管理作为必须运用的管理方法之首。其次，管理任务与组织的设定均须基于确定的项目管理目标之上，就是说管理者必须根据项目管理目标决定由谁、以什么顺序、在什么时间框架内完成什么样的管理任务，并以实现项目管理目标为中心建立起一套绩效考核的激励机制，为此目标管理应明确和解决如下四个问题：

1)确定项目管理目标的范围与重点。管理目标是项目发起人为形成项目成果给项目经理设定的必须实现的经济与技术指标，管理目标涉及了项目管理工作的方方面面，具有多目标性的特点，不但可能涉及一般项目管理共有的管理任务，还会涉及因项目的专业性、技术性所产生的特殊管理任务，换句话说，对项目的各项管理工作均可以设定相应的管理目标。管理目标本身就形成了一个体系，由于各项管理任务具有相互制约性，不能随意将某项目标任意提高。不同的管理工作的作用也不是等量齐观的，制定项目管理目标不能面面俱到，而应该突出目标重点。

2)项目管理目标的约束。根据项目属性，项目须在特定的目标范围内实施，还须在业主给定的资金额度及其他资源投入的限额内实施，这样就使项目具有范围和质量、时间、投入资源(含资金)等因素的相互约束。这些约束之间经常是相互矛盾的：要收紧资源的投入就势必给时间进度和目标范围或质量造成额外的压力和困难，同样，要想扩大目标范围或提高质量标准就一定需要更长的时间并投入更多的资源，而收紧时间又会对资源投入与质量控制产生影响，这种项目中存在的相互影响被称之为“三重约束”(范围与质量、时间和资源)或“四重约束”(范围、质量、时间、资源)。实际上在项目实施过程中，还有—些其他的影响因素也会介入这样的相互约束，只是一般程度较轻，发生的可能性较小。

3)项目管理目标的制定与落实。除了要考虑上述管理目标的范围与重点因素外，管理目标的确定也需具备必要的基础、遵从一定的步骤，主要包括：

①制定管理目标需具备一定的技术基础和管理条件，这一基础和条件从初步形成到完善需要时间，所以管理目标的形成也将是由浅人深的。一般来讲，最初制定的粗略目标仅仅作为项目进行决策的依据，其深度尚不成为执行项目管理的依据，但粗略目标形成的框架一方面对决策具有管理意义，另一方面对此后制定进一步具体的管理目标形成了制约，也具有必要性。

②项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人承担，其他的参与方只能在自己的合同与责任范围内制定子项目或相应部分的分解管理目标，且分解的目标不能与项目总体目标产生冲突。以上发起人制定的总目标和其他利益相关方据此制定的各自的子目标即形成了主从目标关系。

③项目范围管理中的项目许可证、工作任务书和工作分解结构这三项重要管理成果就是由浅人深对项目做出的整体制约性描述，这三项成果一般也均是需得到项目发起人与其他参与方批准及认可的重要文件，因而它们既是确定目标参数的主要依据，也是表述目标管理的最适宜的载体。

④需要区分管理目标的制定者与实现目标的执行者。项目与子项目的决策人只制定目标，但实现目标的执行方法则应授权相应的项目经理及管理团队根据项目具体情况自行确定，因为项目情况是瞬息变化的，执行方法可能需要随时调整。

⑤在各个层级、不同范围内的具体目标制定后，目标管理的重点将转为把目标变成各个相应层面项目管理团队的共同工作承诺，并进一步与项目的绩效考核相结合。

4)项目的绩效管理及考核。项目的绩效管理是发起人与其任命并授权的项目经理和管理团队依据双方达成的协议来实施的、双方互动检查实现项目目标的过程，上述协议对项目经理及管理团队的工作职责、管理目标、管理绩效考核、原则性的工作方式与方法等均应做出明确的规定。

绩效管理及考核一般由下述几项内容组成：①绩效管理计划。作为绩效管理过程的起点，对外，发起人要与项目经理和管理团队达成明确项目管理目标及考核管理目标是否实现的协议，对内，项目经理要与全体团队成员共同研究确定每一成员在各个工作阶段该做什么工作、达到什么标准和质量，以及如何考核奖惩的共识与文件。

②绩效沟通，即双方平等地沟通项目进展情况、共同找到影响实现项目目标的障碍以及得到使双方都获得成功的信息，以便及时处理问题、修订分工和职责、增进相互了解和信任。

③绩效考核与评价，即按照事先确定的管理目标和衡量标准，考核整个团队与每一成员完成管理任务的过程与绩效情况，及时做出表彰和批评。

④薪酬管理，因为项目管理极具创造性和风险性，项目的薪酬管理一定要具有较一般运行管理更强的激励作用，使薪酬管理与绩效考核紧密结合在一起。

除发起人要对由其指派和任命的项目经理与管理团队进行绩效管理外，项目的其他参与方也会对由他们各自任命的子项目经理进行相应的绩效管理。

(4)项目过程管理
无论是项目总目标还是子目标的实现，都要经过从投入资源到产出成果的过程。目标管理不能采取最初制定、最终检查而忽略中间过程的管理。

1)过程动态管理。通用的过程动态管理方法为PDCA循环方法：

①计划(Plan)：针对项目或过程目标制定相关目标、程序、方法和详细计划。

②实施(Do)：从资源投入到成果实现，协调各方及资源以执行计划。

③检查(Check)：不断监测和分析工作进展，预防目标偏离。

④处理与改进(Act)：对可能出现的偏差进行分析，采取持续改进管理工作，通过变更调整计划的处理措施。

PDCA循环方法体现了过程管理的严格控制和持续改进要求。

2)流程管理。流程管理是理清逻辑关系，优化管理协调关系，将其格式化、图表化，制成相应项目过程主要管理任务的流程图，并提供给项目管理团队的全体成员共同遵从运用，其作用及所具有的意义是明显的：既可以摈除对工作计划的重复性探索所带来的风险与管理资源的浪费，又可以促进管理团队成员的学习和相互合作，还可以在规范化流程图的基础上运用各种管理工具和技术(譬如项目管理软件)，从而进一步有效使用管理资源，提高工作效率与质量。

3)项目管理流程的编制。基于对有关项目活动间逻辑关系的准确理解，运用必要的管理工具和技术(如横道图与关键线路法等)，使一套预定的输入得到预定的输出，可以帮助管理者更好的理解项目的动态环境，为项目各个阶段的决策提供支持。下面是两种不同的项目管理流程：

①瀑布式管理流程。即在一项管理工作中，第一个管理任务包所含工作的完成将构成下一个管理任务包所含工作开始进行的充分和必要条件，并以此类推，直至这一项管理工作全部完成，使管理流程呈单线式分布。图例见教材P8。

②网络式管理流程。即第一个管理任务包所含工作的完成将构成同一项管理工作所含多个其他管理任务包开始进行的条件或条件之一，使管理流程呈多线式网络状分布。图例见教材P9。

例题1 下列( )属于直接参与项目的利益相关方。

A.项目材料的供应商 
B.项目成果的用户 
C.行业组织 
D.政府机构

答案：A

例题2 项目管理的核心是( )。

A.业主 
B.投资人 
C.项目经理及其团队 
D.承包商

答案：C

例题3无论是项目总目标还是子目标的实现，都要经过从投入资源到产出成果的过程，项目的过程管理通常用的动态管理方法包括( )。

A.计划 
B.实施 
C.检查 
D.反馈 
E.处理与改进

答案：ABCE

(7)项目沟通管理
项目沟通管理就是对项目信息传递的内容、方法和过程进行的全面管理，其目的是保证项目有关信息能够及时和恰当地产生、收集、处理、存储和传播。

项目沟通管理主要包括如下工作过程：

1)编制沟通计划。制定沟通计划是选择项目参与者、利害相关人及项目外部环境之间的信息沟通渠道、沟通模式和沟通内容的过程，一般以沟通管理计划表的方式确定和表达。

2)信息发布。即根据沟通计划要求，通过项目报告、项目会议、电子媒介(电话/传真/网络)、面谈和宣讲等方式，及时有效地实现信息分配和共享。

3)绩效报告。即收集有关基础信息，向项目利益相关方提供绩效信息。绩效报告应包括进度、费用、资源投入、质量、风险等方面项目主要控制指标的现状、与计划偏差情况、未来预期等信息。

(8)项目风险管理
任何项目任务都伴随着不确定性，这就使所有的项目均存在一些固有的风险，项目风险越高，回报可能也越高，由于有增加利润的可能性，因此，风险的存在有时也是有利的，但要趋利避害。

1)项目风险管理是指通过风险的识别、分析和评价去认识项目可能面临的风险，采取合理应对措施，有效控制和妥善处理风险事件造成的不利后果，从而保证项目总体目标实现。风险管理的一条指导原则就是在风险和机遇之间寻找平衡，简单说来，风险管理的目的就是尽量增加有利、积极的事件发生概率及影响，减少不利、消极的事件发生概率及影响。项目风险管理主要包括以下工作过程：

①风险管理规划。旨在确定如何计划和实施风险识别、分析、评价、应对和控制等项目风险管理的具体活动;

②风险识别。运用科学方法对项目潜在风险进行系统归类和识别，判断哪些风险会影响项目实施;

③风险定性分析。对项目风险发生概率及影响进行定性评估和汇总排序;

④风险定量分析。对单一项目风险的概率及其对项目目标造成的影响后果进行定量评估，进而分析各类项目风险对项目总体目标的影响程度;

⑤风险应对计划。制定合理选择风险应对措施(规避、减少、转移或接受风险等)的方案，体现趋利避害的原则;

⑥风险检测与控制。应对和处理发生的风险事件以消除和缩小风险事件的后果，采取必要的风险防范措施，并监控项目潜在风险的发展。

对主要的项目风险应当进行帕累托分析以评估风险的大小，在风险管理中，应首先识别对项目可能会产生最严重影响的事件，通过将注意力集中于那些占整体10%—20%的最大的风险，就有可能解决影响项目大约80%的总体风险量。

2)在项目风险管理中可以采用多种应对办法，包括：

①消除风险。 ②降低风险。③分担风险。④消解风险。

(9)项目采购管理
项目采购管理是指对从项目组织外部获取资源或服务的过程进行管理，旨在确保项目采购的经济性、及时性、质量符合性和程序规范性。采购管理一般包括以下工作过程：

1)制定采购方案。确定从项目组织外部需要采购的产品和服务，以及如何采购以便满足项目实施需要，明确是否需要对外采购，采购什么，何时采购，采购多少等。

2)编制采购计划。确定项目具体采购工作安排，明确采购标的质量和数量、采购方式、采购事件、潜在的卖方、主要合同条款等。

3)招标询价。获取卖方对采购需求的应答，如报价书、投标文件等。

4)选择供应方。按照既定的评价标准从报价(投标)的单位中选择一个或多个作为所需采购标的的供应来源，并签订合同。

5)合同管理。监督合同履行，确保合法权利得到保障。

6)采购收尾。督促落实采购结算、交接、索赔、保险、质保等采购合同终止事宜。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点5

项目管理任务的三个层面
从管理任务的具体作用方式看，上述九大任务可以分为三个不同的层面：

1)第一层面的管理任务包括范围与质量管理、时间进度管理、费用管理，是外在的项目管理任务，其完成的效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。

2)第二层面的管理任务包括沟通管理、风险管理、人力资源管理和采购管理，是内在的项目管理任务，它们的管理状态不会直接表现为项目管理目标实现的状态，但会影响到第一层面管理任务的执行，从而间接影响项目管理目标的实现状态，客户对此一般不直接关注。

3)第三层面的管理任务是指综合管理，综合管理集成了上述两个层面各项管理工作及任务执行情况，统一输出为最终的整体管理成果。

2.3特殊的项目管理任务

上述九大管理任务一般是大型复杂项目所共有的任务，但绝不是具体项目管理任务的全部。对分散于各个不同行业与领域的项目，项目管理任务因其具有的专业性和技术性有所扩展，往往会突破九大管理任务所界定的范围。如职业健康与安全、环境保护是工程建设项目管理的重要任务，但却不是项目九大管理所界定的任务。所以，项目管理者首先应对九大管理任务充分理解，具有全面的实际管理操作能力，在此基础上，还要对所承担的具体项目的行业与专业性质作具体的分析，对项目特殊的外部环境及利益相关方的特别要求有充分的了解，在此基础上明确项目的特殊管理任务，并使之与九大管理任务形成完整的项目任务体系，为项目的工作分解及组织分解工作奠定坚实的基础。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点6

项目管理任务的设定
具体到每一个项目，其管理任务的设定首先应基于业主确定的项目整体目标，为达到此目标必须进行的工作、需采用的管理技术、需掌握的工具与手段、必须投入的资源等，均将成为项目经理与管理团队设定项目管理任务应考虑的因素，项目管理任务还应根据管理团队为实现项目管理目标向业主做出的其他服务承诺具体制定。

在业主确定的项目管理总目标下，参与项目的各个利益相关方会设定各自的管理子目标，并依据自身参与项目的情况制定自己的项目管理任务。

一般情况下，管理目标制定得较高，管理任务就越苛刻严格，完成管理任务就越困难。如正常需要3个月完成的任务，目标制定为2个月完成，需投入的管理技术、工具与手段的质量水平及管理人员的素质要求就随之提高，反之亦然。

例题1 对整个项目生命期所涉及的工作范围进行管理和控制，从而确保项目完成按照规定、计划或要求所做的全部工作，这属于项目( )任务。

A.综合管理 
B.范围管理 
C.时间管理 
D.成本管理

答案：B

例题2 风险管理的一条指导原则是( )。

A.追求低风险高收益 

B.追求高风险高收益

C.追求低风险低收益 

D.在风险与机遇之间寻求平衡

答案：D

例题3 在项目风险管理中可以采用的应对方法有( )。

A.消除风险 
B.降低风险 
C.分担风险 
D.消解风险 
E.回避风险

答案：ABCD

例题4 项目管理任务可以分为三个层面，处在第二个层面的管理任务包括( )。

A.沟通管理 
B.风险管理 
C.进度管理 
D.人力资源管理
E.采购管理

答案：ABDE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点7

项目管理组织方式
常见的项目管理组织方式包括项目式组织、职能式组织、矩阵式组织，其中矩阵式组织还可细分为强矩阵和弱矩阵两类组织。结合项目所处上级单位的管理组织方式，还可以派生出产品型组织、客户型组织、地域性组织和组合式组织等多种方式：

(1)项目式组织
项目式组织也称直线式组织，是指企事业单位按项目来划分所需全部资源，成立项目式的管理组织，项目式组织自身拥有管理项目所必需的所有资源，每个项目之间具有相对的独立性。项目经理对上接受企事业单位主管负责人或项目群经理的领导，对下负责本项目管理资源的运用，直至完成项目。项目式组织的管理团队成员一般均是全职为一个项目工作的人员。该组织方式的特点如下：

①特征。每个人只有一个上级，上级对下级的管理是直接即不通过职能部门的，所以他们之间是一种直线的关系。

②优点。关系单一，决策迅速，部门与人员责权明确。

③缺点。管理水平取决于个人水平，有时易造成人浮于事。另外，相同的岗位重复设置，造成资源浪费。

(2)职能式组织
职能式组织是指企事业单位按照专业职能以及工作的相似性来设定、划分内部管理部门。企事业单位在进行项目管理工作时，由各职能部门根据需要分别承担本职能范围内的工作，必要时可从专业详尽的职能部门内派遣或设定专人负责或参加该项目的本专业或职能的管理工作。在职能式组织架构下，参与项目管理的成员其组织界限不十分明确，在项目中承担工作多属兼职，而且在此架构下往往不专设项目经理，而由企事业单位主管负责人或职能部门负责人兼任项目的管理统筹工作。该组织方式的特点如下：

①特征。上级对下级的管理需通过其幕僚，即职能机构完成，这些职能机构往往成为一层事业部式的管理组织。

②优点。职能机构往往是分工细化的产物，故专业水平较高。

③缺点。整个机构内体系复杂，多头负责，较难在专业间协调。

④该组织方式特别适用于公司承担专业强却单一的合同业务或任务，公司只需识别业务的专业性并指定相应职能部门承担即可。

(3)矩阵式组织
矩阵式组织则是项目式组织与职能式组织结合的产物，即将按职能划分的纵向部门与按项目划分的横向部门结合起来，构成类似矩阵的管理架构，当多个项目对职能部门的专业支持形成广泛的共性需求时，矩阵式管理就是有效的组织方式。在矩阵式组织中，项目经理对项目内的活动内容和时间安排行使权力，并直接对项目的主管领导负责，而职能部门负责人则决定如何以专业资源支持各个项目，并对自己的主管领导负责。

根据企事业组织最高负责人对内部机构设置的战略设想、对人员与部门的了解与判断、对相关工作连续性和稳定性的考虑等，按对项目部与职能部门授予最终决定权的不同，及由项目部主导还是由职能部门主导，矩阵式组织又可分为强矩阵和弱矩阵两种方式。

强矩阵式组织是一种项目部虽需接受上级组织职能部门的指导，但本身仍处于项目管理主导的组织方式。在强矩阵组织方式下，项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务，职能部门向项目部提供的是咨询性意见，项目经理有权决定是否及如何采纳。

弱矩阵组织是项目部参与协调但不处于主导，而由上级组织的职能部门进行主导的组织方式。在弱矩阵方式下，项目经理对职能部门发出的是支持工作的请求，职能部门向项目部提供的是指导性意见，项目经理对这些意见无权不予采纳或不经协调就做出重大调整改变。

(4)组合式组织
组合式组织是指在企事业单位的项目管理组织中存在着不止一种形式的组织方式，如项目部A采用项目式组织方式，特殊项目部B采用职能式组织方式，而甲项目群采用强矩阵式组织方式，乙项目群采用弱矩阵式组织方式等;或是在同一个项目组织中存在着多重组织方式，如外地分支机构A利用了总公司的职能机构形成矩阵式组织方式，而外地分支机构B则在本机构下设立了自己的职能部门等;也可能是在单位或项目层面加入了产品型、客户型、或地区性的组织结构等。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点8

项目管理组织方式的选择
项目管理组织方式的选择要综合考虑上述各种管理组织方式的特点、企事业单位现有组织机构的特点、项目的特点及各层机构与负责人实际管理能力和特长的情况。要基于企事业单位已形成管理架构，并根据各级项目管理者知识、经验、判断与决策力的综合情况做出。组织方式的选择不一定具有唯一性，项目管理全过程中其组织方式也不一定是一成不变的，但项目管理组织方式和项目情况的适配性对项目成功的影响却是巨大的，应该引起管理者充分的重视。

	项目式组织
	适合内部未设立专业职能部门的企事业单位实施项目管理的情况，该单位同时实施的往往是单一项目或只是偶尔实施项目，项目技术与管理的构成简单，项目管理团队自身就可以承担并胜任。

	职能式组织
	适合企事业单位内部已设立专业职能性的支持体系，该单位在同一时期内往往执行多个专业性类似的项目，项目运行较为规律、变动性较小使得内部管理工作的协调不太困难，项目的技术与管理构成复杂，非一般管理人员能够独自胜任，项目实施期较短，不值得组建项目式组织的。

	矩阵式组织
	适合于企事业单位内已设立专业职能性的支持体系，但项目实施期较长，内部协调工作量大且较为困难的项目。其中的强矩阵方式更适合项目规模较大、外部协调困难较多、派遣的项目经理与其管理团队能力又较强的特殊情况；反之则可采用弱矩阵方式。

	组合式组织
	适合在单位与项目两个层面出现特殊情况、具有特别要求、且采用上述单一组织方式均不太适合的项目或项目群的管理。如项目规模巨大，需在项目内部设置专业职能部门的，此时在企事业单位层面对项目的管理组织方式是项目式的，但在项目内部的组织方式却又是职能式的；又如在一个企事业单位有多个项目散布于靠近总部的区域，适合采用职能式组织，但同时也有一些项目处于另一地域，又远离单位总部支持系统，需在那一地域设立小型分部支持系统的。


2012年招标师考试项目管理考前必看知识点9

复杂项目组织方式对管理者的特别要求
(1)企业层面项目管理者的知识与技能
处于企业领导层面的项目管理者不同于单一项目管理者，除一般的项目管理知识外，还要了解和掌握多个项目集成管理的知识与技能：

1)要能将本企业的多个项目科学地进行归类;

2)要能在管理规模扩大的基础上做合理的管理专业分工，以通过分工获得技术的进步、专业水平的提高和专业工作成本的下降;

3)要能设立适当的管理架构，实现各个项目对总部支持系统的资源共享;

4)要能任命胜任的项目经理并使其与管理架构协调;

5)要能从战略的高度制定并调整每一个项目的管理侧重及各项管理目标。

(2)多项目的集成管理
一般可以分为项目群管理与项目组合管理两个层面，多项目管理者对两个层面的管理都应有所了解。

项目群管理利用将项目归类成组，使管理规模扩大、内部专业分工细化、资源共享，以取得管理质量提高、成本下降的效果。如一个软件公司在同时期承接的编制管理软件业务中，既有大型承包商委托的施工总承包管理软件，也有项目管理公司委托的业主项目管理软件，还有专业工程承包商委托的设计施工一体化工程管理软件，三项委托业务本来均可以单独构成独立项目分别实施，但该公司领导确定将三个项目集成为一个项目群，并共用同一个项目管理师制定三个软件的管理体系框架，同一个高级程序员负责制定程序体系，再由不同的编程人员分项目编程，从而在业务流程中的最重要环节利用了三个软件编制过程中的共同点设立共享资源，既提高了效率与质量，又节省了费用。

项目组合管理则进一步从企业整体发展的战略高度使项目目标与企业目标结合起来，如公司领导可通过对项目组合中的某些项目的进度环节做出调整，以使人力资源的调配更为合理与节省，也可以通过对员工的培训或新的招聘，改变内部分工使之更适合管理的需要并提高管理的质量与水平，以创造企业品牌。

例题1 下列( )组织自身拥有管理项目所必需的所有资源，每个项目之间具有相对的独立性。

A.项目式 
B.职能式 
C.矩阵式 
D.组合式

答案：A

例题2 ( )组织特别适用于公司承担专业强却单一的合同业务或任务，公司只需识别业务的专业性并指定相应职能部门承担即可。

A.项目式 
B.职能式 
C.矩阵式 
D.组合式

答案：B

例题3 ( )组织适合在单位与项目两个层面出现特殊情况、具有特别要求、且采用上述单一组织方式均不太适合的项目或项目群的管理。

A.项目式 
B.职能式 
C.矩阵式 
D.组合式

答案：D

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点10

按知识体系归纳的九大管理任务
(1)项目综合管理
项目综合管理(又称为“项目整体管理”)是指将项目各阶段、各领域工作过程的具体目标和任务同项目管理总体目标综合起来的管理活动，旨在统筹各方要求，解决项目实施过程可能出现的各种矛盾冲突，对进度、费用、质量等多方位目标进行协调管理，从而确保项目总体目标的顺利实现。

项目综合管理的关注重点是项目各组成部分和参与要素之间交互界面的识别、监测和控制，这些交互界面一般包括人员界面、工作范围界面、时间界面、技术界面等。

项目综合管理主要包括的过程有：

1)项目综合计划的制订。项目综合计划是对项目实施过程中的各项工作所作的总体安排。项目综合计划围绕项目总体目标的实现，系统提出工作、费用、进度、变更控制、采购、资源需求与供应、组织及人员、信息等一系列项目管理任务的分项计划，各分项计划具有密切关联性。综合计划的形式可以是将各个单项管理工作任务汇总为一体的计划，对复杂项目而言更多的却仍是一系列分类的单项工作计划，但它们之间不再相互脱节，而是形成了完全的内在联系与强烈的逻辑关系。

2)项目综合计划的实施控制。项目执行的过程就是项目综合计划的实施过程，这也是资源集中投入和项目目标得以逐步实现的过程。在项目综合计划实施过程中，为确保项目总体目标得以实现，必须持续监测、评价项目各工作过程执行情况，分析与计划的偏差，采取必要的预防和纠偏措施。

3)项目综合计划的整体变更控制。项目执行要受到各类组织和人员、技术、环境、政治、经济、社会等动态因素影响，这些因素的变动可能会对项目综合计划的实施产生很大影响，严重时可能导致计划无法实现，所以应按照适当程序和规则(如：沟通、评审、批准)对动态环境下项目综合计划的变更进行有序控制，从而加强对项目的综合管理。变更控制的内容包括：评估变更需求以决定变更带来的收益是否足以弥补相应的损失和费用，确定变更是否已经发生，以及当变更实际发生时对其进行管理。

(2)项目范围管理
项目范围管理是指对整个项目生命期所涉及的工作范围进行管理和控制，从而确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作，并且只完成那些必须完成的工作。项目范围管理的关键在于识别和控制哪些工作应该包括在项目之内，哪些工作不应该包括在项目之内。项目范围管理主要包括以下工作过程：

1)项目范围定义。项目范围定义是指把项目工作或可交付成果分解划分成较小的、易于管理的多个组成单元。通过项目范围定义及任务分解可有效提高费用、资源和时间估算准确性和各项工程过程的控制精度，同时也便于组织权限划分及任务分配。通过项目范围定义一般可形成项目管理的最重要成果，分别为项目许可证、工作说明书和工作分解结构。

2)项目范围确认。项目范围确认是指对项目执行过程中完成的各项工作或形成的可交付成果进行核验和接受。例如，工程建设项目的竣工验收、工程地质勘察项目的勘察报告审核确认等。

该过程要求对项目在执行过程是完成的各项工作进行及时检查，确保正确、满意地完成项目范围定义提及的全部工作。范围确认的工作依据包括实际工作成果、项目相关文件、第三方评价等;范围确认的结果是对项目工作完成成果的正式接受。

3)项目范围变更控制。项目范围变更是指对已经明确项目范围定义的改变，可能涉及增减项目工作、改变项目成果数量和功能要求等。针对项目范围变更的控制行为包括：

①争取变更向对自己有利的方向发展;

②按照程序核实确认已经和将要发生的范围变更，杜绝“范围蔓延”;

③结合进度、费用、质量控制和合同管理等其他管理任务，妥善处理已经发生的范围变更。

(3)项目时间管理
项目时间管理(也可称为“项目进度管理”)是指为确保项目按期完成所有必须完成的工作而进行的管理。项目能否按期完成往往关系重大，项目时间管理既是项目管理的中心任务，也是项目目标体系中三大目标之一。

项目时间管理主要包括以下工作过程：

1)进度定义。进度定义是指结合项目范围定义的可交付成果及其分解结构(一般为工作分解结构)，确定为取得各项分解后可交付成果所需开展的各项具体工作(活动、作业和工序)。进度定义的成果为具有合适的精细度和层级划分、可完整描述项目全部工作与进度的清单。

2)工作排序。工作排序是指确定各工作之间的逻辑关系，并形成成果文档。工作之间的逻辑关系(先后顺序关系)主要包括工艺关系和组织关系，具体可表现为平行、顺序和搭接三种形式。

工作排序的主要成果为表达项目各工作间逻辑关系的项目网络图。项目网络图按其绘制方式不同，又可分为单代号网络图和双代号网络图两种主要方式。

3)工作时间估计。工作时间估计是指预测、判断和估计完成各项工作所需时间。这类估计的准确性主要依赖于对项目工作了解程度和可参考的历史经验，所以一般由对项目工作最熟悉、经验最丰富的个人和集体承担。

4)进度计划制订。工程进度计划是指确定项目各项工作的开始和结束时间。这一工作主要依据工作定义、排序和时间估计的成果，同时还应兼顾资源配备、外部制约等信息，对于较复杂项目，则一般需安排出其关键路线。

制订进度计划的常用方法包括关键路线法、计划评审技术、图示评审技术和风险评审技术。

进度计划的常用表示方法包括里程碑图、横道图(也称“甘特图”)和时标网络图等。

5)进度控制。进度控制是指在项目执行过程中通过检查和比对实际进度与计划进度，找出并分析偏差，及时采取纠偏措施。项目执行受众多动态因素影响和干扰，经常会造成实际进度偏离计划，必须实施有效的进度控制，方可确保项目整体进度目标的实现。

(4)项目成本管理
项目成本管理(也可称为“项目费用管理”)一般包括以下三个阶段性任务：一是制订资源计划;二是做出成本估算，编制成本预算;三是进行成本控制。将成本管理分为这三个阶段性工作的目的是为了确定项目范围，根据可获得资金和管理政策及策略制定预算，确保项目在批准的预算范围内完成。

1)制订资源计划。为了完成项目的作业活动，需要不同的资源，这取决于工作是在内部直接完成还是通过外部承包商完成。资源分配按照工作分解结构中的最低层级——工作包层面进行，资源计划要明确每项工作包需要哪些资源，延续多长时间，应用资源成本率再加上管理开支和外包所需的费用即可估计项目成本，将其反过来用于指导项目范围与质量标准的制定，从而为成本管理提供了基础。

2)成本估算与预算。编制成本计划的方法有很多，从粗略的匡算到详细的预算，中间还可经过估算与概算，其中概算和预算必须建立在较详细的技术文件基础之上，既复杂又耗费时间和费用，因此在项目生命周期的开始阶段，项目的技术文件尚不确定，对成本只需做出匡算和估算，虽然不够精确，但不失为最适宜的成本计划管理方法。

3)成本控制。对每项作业活动将发生的成本进行估计，结合作业活动清单和进度计划的安排，又可以进行现金流的预测和统计分析。为了应对未来的不确定事件的发生，可以增加一部分资源配置用于管理储备，所得到的预算就成为项目成本控制的基准。

由于项目管理存在不确定性，因此成本控制要求及时发现偏差，并决定如何使项目回到正常轨道和在预算控制内。当提出变更请求时，成本控制也应做出反应。成本控制系统以绩效衡量指标为基础，每当发生项目范围变更时，也要求对基本预算进行调整。

(5)项目质量管理
项目质量管理是指为确保项目成果(产品或服务)满足预定的质量需求的管理过程和活动。

1)衡量产品项目质量，一般对应于最终成果是有形产品的项目，有如下八个指标：①性能。②特点。③可靠性。④一致性。⑤持久性。⑥可维护性。⑦美观性。⑧感知质量。

2)衡量服务项目质量，一般对应于不形成有形产品的服务性项目，如工程咨询服务、项目融资服务、科技研发服务、物流咨询服务等，有如下四个指标：①全面性。 ②科学性。③先进性。 ④适用性。

3)项目质量管理主要包括如下工作过程：

①编制质量计划。编制质量计划旨在确定项目应达到的质量标准和为达到这一标准质量所需开展工作的计划和安排。编制质量计划的主要依据为项目范围、质量方案、技术标准和规范等，计划主要内容包括质量管理工作所涉及的组织结构、职责、程序、流程和所需资源。

②质量保证。质量保证旨在建立必要的质量保证体系，可为项目达到所要求的质量水准提供信心。通过质量保证系统的建立和运行，不断检查(审核)项目质量计划的实际执行情况，提高了项目工作自身及项目可交付成果的效率和质量。

③质量控制。质量控制是监控项目具体成果以判定其是否符合相关质量标准，并制定相应措施来消除导致质量偏差的原因，以确保项目质量得以实现的过程。简单来说，就是要“确立标准、衡量成效、纠正偏差”。

质量控制工作可借助的常用工具包括：用于寻找和判断影响质量的主次因素的排列图(帕累托图)、用于分析导致质量问题主要原因的因果分析图(鱼刺图)等。

(6)项目人力资源管理
项目人力资源管理是指根据项目目标，采用科学方法对项目人力资源进行有效规划、开发、配置、评价和激励等方面的工作。

项目人力资源管理包括两方面工作，一方面是对外在因素(即人员数量及其专业构成比例等量的方面)的管理，就是要通过合理调配人力资源，满足项目目标和具体工作需要;另一方面是对内在因素(即人员心理和行为等质的方面)的管理，就是要通过评价、激励等手段，充分调动和发挥人的主观能动性，做到人尽其用。

项目人力资源管理主要包括如下工作过程：

1)项目组织与人力资源计划。项目的临时性决定了项目组织的临时性，如要编制好人力资源计划，必须组建好临时性质的项目结构和组织，使来自本企业其他项目团队、各个职能部门以及来自其他企业组织的不同成员转变成一个团队，并进行适当的分工、激励、检查和督导。

人力资源计划是通过科学分析和预测，对项目工作过程的人力资源管理工作做出的总体性安排，具体包括制定组织规划(明确组织结构形式、分工及授权等)、制定人员配备计划、制定团队成员开发计划(培训、考评和激励等)。

2)人员选择及配备。即根据人员配备计划，及时通过人员招聘、选拔、录用等方式选择项目所需人力资源，并根据个人的技能、素质、经验和知识等进行合理安排和配备。

3)项目团队建设。即通过对项目团队成员进行培训、绩效考核与激励，使个体员工具有必要的知识和技能并不断发展，以适应其本职工作要求，同时着力培养全体成员同心协力的团队精神。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点11

采购与招标采购
1.1采购的含义
(1)采购及项目采购的概念
1)采购的基本概念。采购是指商品流通过程中，政府、企事业单位及个人为获取商品，对获取商品的渠道、方式、质量、价格、数量、时间等进行预测、抉择，把货币资金转化为商品的交易过程。

采购是以各种不同的方式，包括购买、租赁、借贷、交换等，取得货物及服务的所有权或使用权。采购的目的就是要满足采购方的需求，采购工作首先要确定需要什么、需要多少、何时需要，所以采购就其功能来讲不仅仅是采购人员或采购部门的工作，而是整个管理团队的工作，是企业整体供应链的重要组成部分。

2)项目采购。也称采购项目，是指从系统外部获得标的的整个采办过程，可分为货物采购、工程采购和咨询服务采购。货物采购与工程采购都属于有形采购，服务采购属于无形采购。

(2)项目采购的基本原则

1)择优原则。采购主体通过对产品和服务供应的了解、分析和研究，掌握各种工程、货物和服务的供应信息，包括品种、品牌、性能、质量、价格、寿命周期、供应渠道等，在众多的产品和服务中找到最符合自身需要、成本又低的产品和服务，以实现其优良的采购目标。

2)批量原则。批量原则是产品和服务采购的基本原则。对于产品和服务的销售或者采购，一次性批量越大，产品和服务价格就应该越优惠。因此在采购过程中，采购主体应把可以集中采购的放在一起，以实现增加采购批量、节约采购成本的目标。

3)竞争原则。充分利用竞争机制，是达成采购目标的必然选择。市场经济条件下，供应商为争取到采购者的订单而展开激烈的竞争。对采购者而言，可以利用供应商之间的销售竞争，取得价格、质量和服务的优势。

4)时机原则。采购工作必须坚持时机原则，根据市场情况变化把握时机，以便采购到满足需要、符合要求的产品和服务。

5)范围原则。采购范围是指采购者采购货物和服务的选择范围。在采购活动中，采购选择范围的大小，是影响采购效果的一个重要因素。显然，如果采购者能在较大的市场空间中选购产品，必然比在狭窄的市场空间中选择有更多的优选机会。因此，许多采购尤其是企业和政府较大额的采购，扩大采购的选择范围，是优化采购目标必须要坚持的原则。

6)专业原则。随着科学技术的迅速发展，各种货物、工程建设项目和服务的性能及价格因素越来越复杂，对采购者也提出了越来越高的要求。因此，对于技术较为复杂、金额较大的采购，应选择委托专业采购人员进行采购，实行内行采购和专家采购。

7)方式原则。要更好的实现采购目标，离不开采购方式的科学化。同样的采购批量和数额，可能会由于采购方式不同，采购程序不同，使其效果出现极大的差别。因此，要想实现采购科学化目标，必须选择最恰当、最科学的采购方式。

1.2 采购方式的分类
(1)招标采购

招标采购是指买方(招标人)通过公开的方式提出交易条件，并由卖方(投标人)响应该条件而达成货物、工程和服务采购的行为。招标采购是政府和企业采购的基本方式之一，其最大的特点是具有规范的组织性、公平性和公开性，凡是符合规定要求的投标人都有权参加投标。

1)招标采购方式的优点在于：

①能有效的实现物有所值的目标。通过广泛的竞争，使买方能够得到价廉物美的工程、货物和服务。

②能促进公平竞争，使所有符合资格的潜在投标人都有机会参加同等竞争。

③能促进投标人进行技术改造，提高管理水平，降低成本，提高工程、货物和服务的质量。

④公开办理各种采购手续，防止徇私舞弊问题的产生，有利于公众监督，减少腐败现象。

2)招标采购方式的缺点与不足表现在：

①程序和手续较为复杂，耗费时间，从发布招标公告到最后合同的签订可能经过几个月时间，对急需的工程、货物和服务采购难以适应。

②招标采购需要的文件非常严谨，如考虑不周则容易发生废标的情况，造成时间的延误。

③招标采购最大的特点是不可更改性，这使得招标采购缺乏弹性，有时签订的合同并不一定是招标人的最佳选择。

④可能会出现投标人靠降低工程、货物和服务质量来降低价格的倾向。提供高质量货物、工程和服务的投标人因没有价格竞争力而被限制发展甚至被逐出市场，买方因此而采购到愈来愈劣质的产品和服务。

(2)询价采购

询价采购又称选购。是指采购方向选定的供应商发出询价函，让供应商报价，根据报价来选定供应商的方法。询价采购可以通过对几个供应商的报价进行比较，以确保价格具有竞争性，是一种简单而又快速的采购方法。询价采购是国际上通用的一种采购方法，适用于合同价值较低的一般性货物、工程或服务的采购。

这种采购方式的优点是节省采购时间，节省采购费用，谈判与调整灵活。其不足之处表现在缺乏程序性规定，操作上随意性较大。

(3)竞争性谈判采购

竞争性谈判采购是指在选定两家以上供应商的基础上，由供应商经几轮报价，最后选择报价最低者的一种采购方式。实质上这是一种供应商有限条件下的招标采购。这种采购方式的优点是节省采购时间和费用;公开性和透明度较高，能够防止采购“黑洞”;采购过程有规范的制度。其不足之处表现为在供应商有限的情况下，可能出现轮流坐庄或恶性抢标的现象，使预期的采购目标无法实现。

(4)议价采购

议价采购是指由买卖双方直接讨价还价实现交易的一种采购行为。议价采购一般不进行公开竞标，仅向固定的供应商定向采购。议价采购一般分两步进行：第一步，由采购方向供应商分发询价表，邀请供应商报价;第二步，如果供应商的报价基本达到预期的价格标准，即可签订采购合同，完成采购活动。议价采购主要适用于需要量大、质量稳定、定期供应的大宗物资的采购。

议价采购的优点是节省采购费用与采购时间;采购中灵活性大，可根据环境变化，对采购规格、数量及价格做灵活的调整;有利于与供应商建立互惠的关系，稳定供需关系。议价采购的缺点是价格可能较高;缺乏公开性，信息不对称，容易形成不公平的竞争。

(5)订价采购

订价采购是指购买的货物数量巨大，无法由一两个厂商全部提供，或当市面上该项货物匮乏时，则可明确订货价格以现款收购。

(6)公开市场采购

公开市场采购是指采购方在公开交易或拍卖场所随时机动式的采购，以这种方式进行采购大宗货物时，价格的变动可能是非常频繁的。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点12

招标采购制度
(1)招标采购概述
招标投标制度最早起源于英国，最初是作为一种“公共采购”或“集中采购”的手段出现。在现代经济发达国家，政府大多数通过立法，在政府出资的项目建设中强制实行招标投标制。

从我国实行招标投标制度十多年的实践看，实行招标投标制度，对于推行投融资和流通体制改革、创造公平竞争的市场环境、提高资金使用效益、节省外汇、保证工程质量、防止采购中的腐败现象都具有重要意义，招标投标方式的先进性和实效性已得到了公认。

招标采购的程序是：采购方根据已确定的采购需求，提出招标采购项目的条件，邀请有兴趣的供应商参加投标，最后由招标人通过对各种投标人所提出的价格、质量、交货期限和该投标人的技术水平、财务状况等因素进行综合比较，确定其中最佳的投标人作为中标人，并与之最终签订合同的过程。

从招标采购交易过程来看，必然包括招标和投标两个最基本的环节，前者是招标人提出招标项目，并以一定的方式邀请不特定或一定数量的法人或组织进行投标;后者是投标人响应招标人的要求参加投标竞争。没有招标就不会有供应商或承包商的投标;没有投标，采购方的招标就不会得到响应。一个完整的招标采购过程包括策划，招标、投标，开标、评标，决标，商签合同五个阶段。

(2)招标采购的方式
《招标投标法》规定的招标采购方式包括公开招标与邀请招标两种方式。

1)公开招标。公开招标亦称竞争性招标，其主要含义是招标活动在公共监督之下进行，通常应当在公共媒体上公开发布招标公告，这种公告表明招标具有广泛性和公开性。凡是愿意参加投标的潜在投标人，都可以按公告中的地址领取(或购买)项目招标资料和资格预审表格。只有参加了资格预审和经审查合格的潜在投标人才能购买招标文件和参加投标。公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，能更好的形成竞争局面，打破垄断。但这种方式投标人较多，审查投标人资格和投标文件的工作量也很大，招标过程需要较长时间。

2)邀请招标。邀请招标由招标人或招标代理人向具有承担该项工程、货物和服务相应履约能力的3个以上供应商发出招标邀请书及招标文件，由其进行投标。具体做法主要

包括以下几个步骤：

①招标人或招标代理人在自己熟悉的具有相应履约能力的供货商中做出初步选择。

②招标人或招标代理人向初步选定的潜在投标人征询是否愿意参加投标，并据此制订投标人名单。

③向名单上的投标人发出正式邀请和招标文件。

④投标人递交投标文件，招标人选定中标人。

这种方式由于参加投标企业的数量有限，不仅可以节省招标的费用，缩短招标的时间，也增加了投标者的中标几率，对双方都有一定好处。但这种方法限制了竞争范围，可能会把一些有实力的竞争者排除在外。在国外，私人投资的项目，多采用邀请招标。

(3)招标采购的组织形式
招标采购的实施方式有两种：自行招标与委托招标。

1)自行招标。这是指招标人自行组织招标的方式，《招标投标法》在对招标人自行招标给予肯定的同时，也对自行招标提出了一定的约束条件，即招标人必须具有编制招标文件和组织评标能力，如果这两个基本条件能满足就可以不必委托招标代理机构办理。

2)委托招标。即委托招标代理机构代为组织招标的方式，其中招标代理机构应是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标人可以根据招标项目，如货物采购、工程建设项目和各类服务性招标项目的性质、内容和要求，确定委托范围。招标人采用委托招标方式时，具有选择招标代理机构的自主权，但必须委托具有相应资格的招标代理机构承担。

(4)招标采购的适用范围
《招标投标法》对必须招标采购的项目范围做出了明确的规定，即在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采取招标方式。具体来讲：

	项目
	货物
	工程
	服务

	大型基础设施、公用事业等关系社会公众利益、

公共安全的项目；

全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

使用国际组织或国外政府贷款、援助资金的项目
	机电设备和机
械成套设备
	工程建设和安装
	科研课题、
工程监理、

招标代理、

承包租赁


2012年招标师考试项目管理考前必看知识点13

2. 招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具
2.1 招标采购项目的特点
(1)招标采购项目服务质量的特点
招标采购项目服务质量是指服务能力与效果满足客户(业主)明确和隐含需要的程度。招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，具有如下特性：

1)招标采购项目的不确定性。客户购买招标服务这一产品时，难以对其质量及价值预先做出准确、定量的判断，因此难以用一个统一的标准或特性指标要求和衡量。

2)招标服务的提供与使用具有同步性。这会使招标服务质量无法经过检查合格后才交付客户(业主)。

3)招标服务的复杂性。招标服务工作内容的复杂多变，招标服务人员素质参差不齐，造成了招标服务质量的多变性，使得质量管理复杂化。

4)通常可以从以下几个方面来度量招标服务质量：

①功能性。指招标服务效能上满足客户的程度。

②经济性。指客户获得招标服务所需费用的合理程度。

③时间性。指客户获取招标服务时在时间上满足要求的程度，包括及时、准确和省时等方面的要求。

(2)招标采购项目进度的特点
招标采购项目往往是生产经营或整体项目管理的一部分，因此，招标采购项目进度计划必须服从于生产经营需要或整体项目进度要求。招标采购项目的生命周期相对短暂，招标采购项目进度计划必须具有合理性和紧凑性。

(3)招标采购项目成本的特点
招标采购项目成本与一般的工程建设项目的成本不同，在此所述的成本是指招标采购服务工作所发生的费用。其费用组成主要由人力资源费、市场调研费、资料费、开标的场租费和专家评审费、办公及设施费、企业管理费与税金等组成，其中人力资源费及人力资源相关的费用占据相当大的比例，所以合理地组建招标工作团队及确定适当的组织模式是成本控制的关键。

(4)招标采购项目组织的特点
招标采购项目一般工作内容单纯，工作周期较短，所需要的人力资源也较少，尤其是专业人员往往是间歇式的介人工作。为了充分利用人力资源，一个招标项目管理团队宜同时对若干个招标采购项目即项目群进行管理，处理和协调好各项目之间的冲突和矛盾。

2.2招标采购项目管理任务及主要方法和工具
(1)招标采购项目管理的九大任务

招标采购项目管理的主要任务见下表。

招标采购项目管理的九大任务

(2)招标采购项目管理的主要方法和工具
1)责任分配矩阵。责任分配矩阵是一种将所分解的工作任务落实到项目有关部门或个人，并明确表示出他们在组织工作中的关系、责任和地位的一种方法和工具。责任分配矩阵是一种矩阵图。在一般情况下，它以组织单元为行，工作单元为列，矩阵中的符号表示工作人员在每个工作单元中的参与角色或责任。

2)工作分解结构。工作分解结构WBS是项目管理中的一种基本方法。它主要应用于项目范围管理，是一种在项目全范围内分解和定义各层次工作包的方法。工作分解结构是按照项目发展的规律，依据一定的原则和规定，进行系统化的、相互关联和协调的层次分解。结构层次越往下层则项目组成部分的定义越详细，最后构成一份层次清晰，可以具体作为组织项目实施的工作依据。WBS通常是一种面向“成果”的“树”，该树状组织确定了项目的整个范围，其最底层是细化后的“可交付成果”。但WBS的形式也并不限于“树”状，还有其他形式。

招标采购项目的工作分解结构是反映招标采购过程所包含工作的详细分解示意图，它包含了招标采购过程的所有工作及其活动。一般是通过将招标采购工作分成若干个相互联系的工作包，然后逐级分解为子工作包，直至分解为具体的工作为止。招标采购工作的分解结构可以清晰地表达招标采购过程所涉及的各项工作。

3)里程碑计划。里程碑计划是以项目中某些重要时间的完成或开始点作为基准所形成的计划，是一个战略计划或项目框架，以中间产品或可实现的结果为依据。它显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列，描述了项目在每一阶段应达到的状态。里程碑计划是项目进度计划的表达形式之一。

招标采购工作里程碑计划是一个目标计划，是以招标工作中重要事件的完成或开始作为基准所形成的工作目标计划。招标工作里程碑计划通过建立里程碑和检验各个里程碑的到达情况，来控制招标工作的进展和保证实现招标采购总目标。

招标工作里程碑计划的编制步骤如下：

①确定项目总目标;

②将总目标分解成阶段目标或子目标;

③根据子目标制定里程碑;

④绘制招标工作里程碑计划图。里程碑计划通常可用甘特图或网络图的形式表达，是里程碑计划的最终结果之一;

⑤评估并修正里程碑计划。分析每条因果路径，找出逻辑依存关系，并加以修改和完善。

4)抽样调查统计法。抽样调查是一种非全面调查，它是按照随机原则从调查对象中抽取一部分单位作为样本进行观察，然后依据所获得的样本资料，对总体的数量特征做出具有一定可靠程度的估计和推算。抽样调查同其他调查方法比较，既能节省人力、物力、财力，又可以提高资料的时效性，而且能确定比较准确的全面统计资料，具有许多优点。

抽样调查的特点如下：

①按照随机原则选取调查样本;

②抽样调查的目的在于根据样本的实际资料对总体的数量特征做出估计(即根据样本指标来推断总体指标);

③抽样误差可以事先计算并且加以控制;

④运用概率统计的方法。

5)横道图。横道图又称甘特图，是一个二维平面图，横维表示进度或活动时间，纵维表示工作包内容。

图中的横道线显示了每项工作的开始时间和结束时间，横道线的长度表示了该项工作的持续时间。甘特图的时间维决定着项目计划粗略的程度，根据项目计划的需要，可以以小时、天、周、月等作为度量项目进度的时间单位。如果一个项目需要一年以上的时间才能完成，则可选择周横道图或月横道图;若一个项目需要一个月左右的时间就能完成，则选择日横道图将更有助于实际的项目管理。

①横道图直观、简单、容易制作、便于理解。但是，横道图也存在很多弱点，如不能系统地表达一个项目所包含的各项工作之间的复杂关系，难以进行定量的计算和分析，难以进行计划的优化等。所以，传统的横道图一般只适用于比较简单的小型项目。横道图可用于WBS的任何层次，除了用于进度计划的编制外，还可以用于进度控制。

②在项目管理的实践中，将网络图与横道图相结合，使横道图得到了不断的改进和完善。除了传统横道图以外，还有带有时差的横道图和具有关系的横道图。

A.带有时差的横道图。在不影响工期的前提下，某些工作的开始和完成时间并不是唯一的，往往有一定的机动使用时间，即时差。这种时差在传统的横道图中并未表达，而在改进后的横道图中可以表达出来。

B.具有逻辑关系的横道图。横道图把项目计划和项目进度安排两种职能组合在一起。所以，在绘制横道图时，必须能表示各项工作之间的关系。但是传统的横道图并不能做到这一点。例如，如果有一项工作不能如期完成，将有哪些工作会受到影响，在传统的横道图中不能显示。而在改进后的具有逻辑关系的横道图中，可以将工作之间的这些关系表示出来。

6)类比估计法。类比估计法通常是与已完成的类似项目进行类比，以估计拟采购项目的费用。通常，当拟采购项目的详细资料难以得到时，这是一种估计项目总费用的行之有效的方法。类比估计法是专家判断的一种形式，通常比其他技术和方法花费小，但是其准确性也较低。只有当类似项目与拟采购项目在形式上和实质上很相似时，类比估计法才较为可靠和实用。

7)自上而下估计法。自上而下估计法多在有类似项目已完成的情况下应用。自上而下估计的基础是收集上层和中层管理人员的经验和判断，以及可以获得的关于以往类似活动的历史数据。上层和中层管理人员估计项目整体的费用和构成项目的子项目的费用，这些估计结果给予低层的管理人员，在此基础上他们对组成项目和子项目的任务和子任务的费用进行估计，然后继续向下一层传递他们的估计，直到最底的基层。

8)自下而上的估计法。自下而上的估计法通常首先估计项目各个独立工作的费用，然后再从下往上估计出整个项目费用。最初，估算是对资源而进行，然后被转换为所需要的经费。意见上的差异通过上层和下层管理人员之间的协商解决。

例题1为了充分利用人力资源，一个招标项目管理团队宜同时对若干个招标采购项目即( )进行管理，处理和协调好各项目之间的冲突和矛盾。

A.项目组 
B. 项目群 
C.项目包
D.项目团

答案：B

例题2 横道图中的( )显示了每项工作的开始时间和结束时间。

A.横道线 
B.竖道线 
C.网络线 
D.弧线

答案：A

例题3 度量招标服务质量的指标有( )。

A.功能性 
B.经济性 
C.效率性 
D.时间性
E.安全性

答案：ABD

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点14

2.3 招标采购项目管理质量、进度、成本控制
(1)招标采购项目管理目标、方法和措施
	序号
	工
作
内
容
	控制目标
	主要方法
	主要措施

	1
	质
量
控
制
	1.招标程序合法；
2.价格合理低价；
3.合同完善无歧义；
4.中标、合同、结算价格基本一致
	1.责任分配矩阵；
2.排列图；
3.抽样调查统计；

4.流程图；
	1.严格执行法定程序；
2.建设市场信息库并充分利用公共信息平台；
3．采取事前预测，事中检查、纠正，事后总结、评价；
4.招标文件系统严谨、逻辑合理，避免投诉

	2
	进
度
控
制
	1.在规定的时间内完成全部招标工作；
2.满足建设项目整体进度的要求
	1.工作结构分解；
2.里程碑计划；
3.甘特图或网络图
4.项目管理软件
	1.准确、完整的理解委托人的意图，提供完整的备案资料，与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题
2.掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求；
3.有效的做好项目和子目标工作的时间顺序和搭接关系；
4.对里程碑计划和重要招标工作环节设置检查点，并定期进行考核

	3
	费
用
控
制
	在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低
	1.类比估计法；
2.自上而下估计法
3.自下而上估计法
4.费用计划曲线
	1.建立费用管理（申报、报销等）制度、标准及审核、审批程序；
2.厉行节约，减少额外费用支出；
3.合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式；充分利用信息和共享资源


注：排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成的图.排列图又称帕累托（柏拉）图。
 

(2)招标采购项目的服务要素管理和考核评价
	序号
	服务要素
	服务要素的主要内容
	考核指标

	1
	 
 

 

质量管理
	管理方案
	项目背景描述、组织机构、工作分解、责任分配、进度计划、费用计划、质量控制措施等
	针对性、完整性
系统性、时效性

	
	
	质量保证
	质量保证体系、招标方式、招标组织形式、工作流程、项目机构人员、人员责任，管理制度
	符合性（法规、制度）合理性

	
	
	质量控制
	手段、措施和方法，质量控制程序，过程控制点设置
	有效性

	
	
	质量验收
	验收标准、中间阶段验收
	及时性、符合性
规范性

	
	
	技术文件
	招标公告、招标文件及所附合同、澄清与修改、备案
	完整性、系统性严谨性、及时性

	2
	进度管理
	工作分解
	进度目标细化、成果分解或流程分解
	合理性、逻辑性

	
	
	工作排序
	工作时间的相关性、工作顺序、工作搭接
	合理性、逻辑性

	
	
	进度安排
	进度编制、时间估计、成本估计、项目的开始和结束日期
	合理性、逻辑性

	3
	费用管理
	费用预算
	资源消耗、成本分类、资源分配
	准确性、合理性

	
	
	费用控制
	费用计划、变更控制、费用调整
	准确性、及时性

	4
	人力资源
	组织机构
	分配任务、明确职责、建立制度
	合理性

	
	
	团队建设
	人员配置、专业结构、沟通
	合理性、及时性
有效性

	
	
	绩效评价
	激励、约束、考核指标
	合理性、可操作性


 

(3)影响招标采购项目管理的主要因素
 

	影响因素
	主要内容

	沟通因素
	委托代理合同中的委托内容、范围等不明确而导致在执行过程中产生争议和纠纷； 
对价格、时间、质量方面的权重把握不准，过分强调某—方面的要求，导致总体效果差；
委托人提供的备案手续不全，设备规格、型号技术要求、技术资料不齐，招标的条件不具备，招标工作出现反复，延误时间；
与政府招标监督管理部门沟通不够，导致备案不及时。

	信息因素
	对市场价格(材料、设备、人力、储运)情况的掌握不够；
对潜在投标人的情况不清楚，公告要求的条件过低或过高，导致投标人数量过多或过少；
对相关政策调整和市场动态变化情况了解不够；

	招标
文件因素
	公告、招标文件、答疑和所附合同等文件不协调或矛盾；
招标文件不规范、不符合法规要求；
所提供的技术资料深度不够和不完整；

	标底或最
高限价因素
	标底或限价中工程量不准确；
计价原则不统一或约定不清楚；

	合同包与标段划分因素
	总包与专业分包的工作界面不明确、责任不清、配合工作的报酬无约定；
技术资料有重复或有遗漏。


(4)招标采购实施过程的控制要点
1)招标文件的编制要点。包括：

①结合项目采购的特点编制招标文件。

②招标文件的基本要求：

A. 合同包的界面完整、清晰、准确、合理。

B.清晰、完整、准确地体现招标人的价值观。

C.技术及商务条款描述完整、专业、准确无歧义，星号(否决)条款与一般条款的设置恰当。

D.符合国家相关的法律、法规，适用相关的贸易规则和国际惯例。

K.技术及商务条款既适合业主的要求又能形成适度的市场竞争。

P.评标规则标准、明确、客观、公正、可操作性强。

2)工程标底或最高限价的编制。招标项目需编制标底或最高限价的，应根据批准的扩大初步设计或施工图设计，依据有关计价办法，参照有关工程定额，结合市场供应状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理编制，确定标底过程和标底数额必须保密，编制最高限价的须在开标前3天公布。

3)刊登招标公告或发出投标邀请书。公开招标须通过报刊或信息网络发布招标公告，采用邀请招标方式的，招标人应当向3个以上(含3个)具备承担招标项目能力的、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。如项目的建设规模在立项批复中与规划许可中认定的不一致时，应以规划许可认定的规模为准。通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，但出现不一致时，以书面招标文件为准，招标人或招标代理人应当保证书面招标文件原始正本的完好。

4)资格审查工作。资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审是指投标前，对潜在投标人进行的资格审查。资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。

5)发售招标文件。投标单位收到招标文件、图纸和有关技术资料后应认真核对，核对无误后以书面形式予以确认。招标人对已发出的招标文件要进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件所要求的投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

6)组织勘察现场。招标人或招标代理人如要组织投标单位进行现场勘察，必须统一组织，不得单独或分别组织投标人进行踏勘。投标人若在勘察现场有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人或招标代理人提出。

7)组织投标预备会。投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问，解答投标单位在招标文件及勘察现场中提出的问题。在投标预备会上还应对图纸进行交底和解释。投标预备会结束后，由招标人或招标代理人整理会议记录和解答内容，报招标管理机构核准同意后，尽快以书面形式将问题及解答送到所有获得招标文件的投标单位，该解答的内容为招标文件的组成部分。

8)开标。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，接收所有投标文件。招标人应充分估计收标书、登记、验证所需要的时间和人力，避免因招标人或招标代理人的原因而到截止时间尚未能办理完成接收投标文件的手续。

9)评标。当评标委员会提出需要澄清问题时，投标人应以适当的形式进行问题澄清，并应以书面形式送达投标人最终确认，该确认文件即成为投标文件的一部分。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以采用书面方式阐述其不同意见和理由，评标报告提交招标人或招标代理人后，评标委员会即告解散。

10)定标。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

11)签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

例题1 下列( )是招标采购项目进度控制的目标。

A.价格合理低价 

B.合同完善无歧义


C.满足建设项目进度要求 
D.中标、合同、结算价格基本一致

答案：C

例题2招标采购项目质量管理中的质量控制服务要素的考核指标是( )。

A.针对性
B.完整性 
C.时效性 
D.有效性

答案：D

例题3 对潜在投标人的情况不清楚，公告要求的条件过低或过高，导致投标人数量过多或过少，这属于( )不畅造成的。

A.沟通因素 
B.信息因素 
C.招标文件因素 
D.标底或最高限价因素

答案：B

例题4 招标采购项目进度控制的主要方法有(　　　　)。

A.工作结构分解 
B.里程碑计划 
C.排列图
D.甘特图 
E.网络图

答案：ABDE

例题5 招标采购的资格审查工作可分为( )。

A.资格前审 
B.资格预审 
C.资格后审 
D.资格交叉审查 
E.资格整体审查

答案：BC

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点15

招标采购的信息管理
(1)采购信息与信息管理
采购信息是指与采购活动相关的信息。采购信息直接影响采购活动的质量。信息管理是指对信息的收集、加工、整理、存储、传递与应用等一系列工作的总称。

1)信息收集的内容。信息收集的内容主要包括：

①与招标采购活动相关的法律、法规资料的收集。 ②产品信息收集。 ③供应商信息收集。 ④采购案例信息的收集。

2)信息收集的方式。项目采购信息收集工作应该配备专门的人员和队伍，充分利用采购业务活动机会和现代化技术收集相关采购信息，主要方式有以下几种：

①开展行业与新产品信息研究，建立新产品信息调查队伍。

②采购方定期在有关报纸和刊物上发布征集供应商和新产品的消息，或者直接向供应商发出询问单，有利于采购人员扩大信息收集渠道。

③利用社会资源。

④采购人员本身的信息来源。

3)采购信息的公开发布。

信息发布的内容主要包括：

①资格预审的内容。资格预审信息应当公告下列事项：资格预审机关，整个预审对象、范围和标准，资格预审所需的相关资料，送审时间、地点及联系方式。

②公开招标信息。招标采购信息包括：招标方或其委托的招标代理机构名称，标的名称、用途、数量、基本技术要求和交换日期，获取招标文件的方法，投标截止日期，开标时间和地点，对投标人的资格要求和评标方法，投标语言，联系人、地址、邮政编码、电话及传真号码，以及其他要注明的事项。

③中标信息发布。投标结束后，招标方或其委托的招标代理机构，有义务向社会公布中标结果，内容主要包括：招标方或委托代理机构名称，标的名称，中标金额，首次公告日期及媒体名称，定标地点、日期，中标人名称、地址，招标方或其招标代理机构项目联系人、联系方式等。

④信息变更公告和信息更正公告。对于在采购中发生的信息改变，招标方或其委托的招标代理机构有义务和责任及时发布变更公告，向供应商或潜在的供应商说明信息修正的内容及原因，并通知新的事项。另一方面，如果采购方或采购代理机构发布消息有错误，则必须发布更正信息。

4)采购信息发布方式与媒介。信息公开发布的方式多种多样，包括各种新闻媒体，如报刊、电视、广播、网络等。采购信息发布的方式上一般都选择在指定的媒体上发布信息这种方式，即采购方的信息必须通过政府指定的媒体发布，而供应商和其他人也主要通过这些媒体来获得各种采购信息。

5)采购信息记录。采购信息记录主要包括采购文件与采购过程记录两方面。

(2)采购信息管理的方法和措施
采购信息管理应采用的措施包括：

1)标准化措施。2)制度化措施。

(3)信息技术与应用

采购信息技术主要包括：

1)计算机网络技术及其应用。 2)多媒体计算机技术。3)专用软件的应用。

例题1招标采购信息收集的内容中不包括( )。

A.产品信息收集 

B.供应商信息收集 


C.评标人基本情况信息收集 
D.采购案例信息收集

答案：C

例题2 项目采购信息公开发布，就是将招标采购的信息以公开的方式告知( )。

A.社会公众 
B.供应商 
C.新闻媒体 
D.社会公众和有关供应商

答案：D

例题3由于网络技术、远程视频传输技术的高速发展，系统性价比日趋合理，因此以( )进行开标将成为招标工作的发展趋势。

A.计算机 
B.计算机网络系统 
C.视频电话
D.多媒体计算机技术

答案：D

例题4招标采购资格预审信息应当公告的事项有( )。

A.资格预审机关 

B.资格预审人员 


C.整个预审对象、范围和标准 
D.送审时间 
E.联系方式

答案：ACDE

例题5采购信息管理应采用的措施包括( )。

A.标准化措施 
B.信息化措施 
C.制度化措施 
D.网络化措施 
E.市场化措施

答案：AC

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点16

招标采购的风险管理
(1)招标采购风险管理概念
招标采购风险是指在招标采购过程中由于各种意外情况的出现，使招标采购的实际结果与预期目标相偏离的程度和可能性。

招标采购风险管理是对招标采购中有关环节上的外部或内部风险予以识别，并对其风险做出定性或者定量的衡量和评估，在此基础上探讨和研究风险规避、防范及应对措施，达到控制或减少各种意外损失，实现招标采购预期目标的活动。

(2)招标采购风险的类型
招标采购风险的类型有很多种，根据不同的划分标准可分为以下几类：

根据风险处置方式分类，可分为可转移风险和不可转移风险。投标方产品的缺陷风险、安全生产风险、信誉风险等属于可转移风险;而采购项目变更、索赔及政策风险等属于不可转移风险，不可转移风险可能导致实际支付的成本增加以及与竞争性招标采购的初衷不一致。

从采购市场需求和供给主体及相互影响的角度分类，可分为招标方的风险、投标方的风险和供需市场的风险。

1)来自于招标人的风险。项目实施招标采购是一个复杂而有序的系统工程，由于我国市场经济体制不健全，招标人承担招标采购风险主要包括招标过程组织缺陷风险、工作人员道德风险、合同风险等。

招标过程组织缺陷风险是指在项目招标采购程序中组织管理的疏漏和缺陷所导致的招标失败的风险。

人员道德风险是指在招标过程中，由于人为的责任或道德素质的问题，收受贿赂、徇私舞弊、渎职等致使招标不利甚至失败的风险。

合同风险是指发生在发出中标通知后，与中标人签订协议确定采购渠道、采购单价、价款结算及支付办法、违约责任及其他相关事宜时的疏漏、权责不清等原因所造成纠纷的风险。

2)来自于投标人的风险。由于投标人与招标人利益不同，投标人为了自身利益可能采取对招标人不利的行为而造成风险。此类风险主要有投标人产品的隐性缺陷、信誉问题、技术创新问题、产能限制、成本无法减少、质量问题等。

3)供需市场的风险。指在采购市场上，由于供需关系失衡而导致的价格波动、质量差异、投标方数量、信誉和实力强弱等因素所产生的风险。

(3)招标采购风险管理的目标
风险管理最主要的目标是控制与处置风险，以防止和减少损失，保障社会生产及各项活动的顺利进行。按照一般风险管理的目标，招标采购风险管理的目标通常被分为两部分，一部分是损失前的目标，另一部分则是损失后的目标。损失前的管理目标是避免或减少损失的发生;损失后的管理目标是尽快恢复到损失前的状态，两者构成了风险管理的完整目标。

(4)招标采购的风险分析
1)招标采购的风险识别。招标采购过程包括招标准备、招标实施、开标与评标、定标与备案、合同签订与备案等五个阶段。总结起来存在的主要风险可归纳为内部风险和外部风险，其中内部风险主要是指人为风险和管理风险，而外部风险主要是指经济风险、政策风险。

2)招标采购的风险估计。风险估计主要针对以下几个方面：风险事件发生的可能性大小、可能的结果范围和危害程度、预期发生的时间、一个风险因素所产生的风险事件的发生概率等。招标采购属于事前风险管理范畴，招标产生的风险主要是人为因素造成，且事件的发生具有隐匿性，如道德风险等，其损失也很难用数学的方式表示，因此对招标采购风险估计的方法，主要选择主观概率估计法。

3)招标采购的风险评估。在风险管理中，只要识别和量化影响招标采购主要目标的重要风险，就可以基本达到风险管理的目的。对目标影响较小和能被接受的风险可以进行一般的管理。所以进行风险管理时，根据风险对招标采购主要目标的影响来确定风险管理的等级显得尤为重要。

(5)招标采购风险的应对措施
招标采购常用的风险应对方法包括：风险规避、风险控制、风险转移、风险自留和风险利用等，以及这些方法的组合。由于对风险的敏感度不同，不同的招标人对于同一类风险所采取的方法是不同的，需要根据招标的具体情况和风险管理者的心理承受能力，以及抗风险能力去确定风险应对策略。

风险应对具体措施主要包括：

1)风险规避。风险规避主要是针对招标人无法控制的招标风险因素，例如：外部风险(经济、政策风险和地区保护主义的风险)和招标采购合同风险等客观存在而招标人又无法采取有效措施进行控制及改变的因素。主要内容包括：

①资格预审策略。资格预审可以规避不具备招标文件规定资质的单位投标及不当竞争造成的风险。

②招标策略。制定有效的招标策略可以规避采购过程风险、人为风险、决策风险造成招标人的损失。招标条件、内容与合同条款的有机融合以规避项目实施过程风险。

③评标策略。合理的评标策略可以确定有实力的投标单位中标，以规避投标过程中道德风险造成的行贿、屈从领导意志、专业人员水平不足情况出现。

④合同主要条款的设置策略。通过对合同设置针对性的策略，防止合同的漏洞对招标人带来损失，另外可以利用合同条款进一步明确当事人的权利和义务，转移部分采购风险。

2)风险转移。风险转移可以将招标人无法规避的风险，部分转移给投标人或其他方，共同承担风险。常用的方法有：

①履约担保。②投标担保。③保证保险。

例题1对于招标方来说，由于信息不对称对投标方的信息掌握的不完全，其主要风险来自于投标方的行为，目前主要控制风险的手段是( )。

A.评标 
B.议标 
C.签订采购合同 
D.评标和签订采购合同

答案：D

例题2 由于供需关系失衡而导致的价格波动、质量差异等因素所产生的风险属于( )。

A.供需市场的风险 
B.自由竞争的风险 
C.招标人的风险 
D.投标人的风险

答案：A

例题3通过( )可以有效控制招标采购中投标人或中标人中途撤标的风险，是转移违规行为的风险。

A.履约担保 
B.投标担保 
C.保证保险 
D.合同保证

答案：B

例题4 招标采购风险的分类有很多种，根据风险处置方式分类，可分为( )。

A.可转移风险 
B.不可转移风险
C.招标方的风险 
D.投标方的风险
E.供需市场的风险

答案：AB

例题5招标采购常用的风险应对方法包括( )。

A.风险规避 
B.风险控制 
C.风险自留 
D.风险对接 
E.风险利用 
答案：ABCE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点17

工程建设项目管理因素、模式及应用
(1)工程建设项目生命周期
工程建设项目生命周期可用两种常见的方式，即四阶段和三阶段表达方式予以表达。其中四阶段表达方式是将项目建议书及包括项目方案设计(工程方案)在内的项目可行性研究报告编制、审定、批复过程合一，作为项目的决策阶段，亦即第一阶段;将工程设计与编制预控计划作为独立的第二阶段，将工程采购与施工作为此后的第三阶段，而将处于保修期的项目使用阶段作为工程建设项目的最后亦即第四阶段。而三阶段表达方式则是将项目的决策阶段称之为项目前期管理阶段，将项目竣工后的保修期称之为项目后期管理阶段，而将项目的工程设计期与施工期合一称之为建造期或建设期管理阶段，这样的两期合一与国际工程管理界习惯的定义与称谓也完全一致。

(2)工程建设项目参与方及其他利益相关方
1)工程建设项目参与方

①业主。业主可能就是项目最初的发起人，也可能是发起人与其他投资人合资成立的项目法人公司;而在项目的保修阶段，业主还可能被业主委员会取代。业主是工程建设项目的出资人和项目权益的所有者，承担项目投资的责任和风险，有权决定项目的功能策划和定位、建设与投资规模的限度、项目的各项总体管理目标、项目运作的模式，并确定项目的其他参与方等。在我国业主通常被称为“建设单位”。

②管理咨询方。以专业知识和技能为工程建设项目的其他参与方提供高智能的技术与管理服务的一方。管理咨询方本不是一般工程建设项目管理中绝对必需的一方，一些小型简单项目的管理也完全可由项目业主自行承担。对现代的大型工程建设项目而言，管理咨询方已成为项目业主不可或缺的助手，承担着本来由业主实施的大量管理工作。常见的管理咨询方形式是工程监理和招标代理。根据国家的监理法规，对必须实施监理的工程建设项目，业主需委托具有相应资质的监理公司承担项目的施工监理工作，这是业主委托管理咨询方的一种特例;作为管理咨询方类型之一的招投标代理机构，它所提供服务的对象主要也是工程建设项目的业主。

③设计方。即项目设计工作的承担者。按照国家的有关法规和规章，涉及工程建设项目的设计工作一般被划分为方案设计(或称为“工程方案与可行性研究”)、初步设计及施工图设计三个阶段，也被称为工程建设项目设计的三个阶段。而按照国际工程界的一般定义，其中后两个阶段的初步设计+施工图设计，又被合并称为工程设计。

④施工方。工程建设项目施工任务的承担者。其中狭义的施工方是指承担项目产品建造责任的施工承包单位(包工不保料，属于小包)，而广义的施工方还包括了工程建设项目所需材料与设备的供货承包单位(包工包料，属于大包)。

2)项目的其他利益相关方

除了上述工程建设项目内部参与利益相关方外，还存在着项目外部的其他利益相关方，包括与项目有关的政府部门、金融机构、受到项目影响的社区及公众等，这些利益相关方并不直接参与项目建设，甚至也不从项目获取直接利益，但均受到项目的影响，与项目存在利害关系。

3)利益相关方的项目诉求

项目参与方与其他利益相关方的利益诉求如下：

	项目利益相关方
	项目诉求与管理目标

	业主
	投资少、风险小、周期短、收益高、无遗留的质量与法律问题

	管理咨询方
	报酬合理、业主信任、信息及时准确、决策迅速

	设计、施工、供货等承包商
	明确及时的指令、准确详尽的设计任务书、清晰正确的施工图、标准的货物规格、充分的生产与施工周期、最小限度的变更指令、及时的付款、
丰厚的利润

	其他利益相关方（政府、金融、公众）
	项目实施与国家的政策、法律、目标一致，安全收回贷款或撤回担保，
良好的社会效益与使用功能，工程质量优良，无污染及环境破坏


(3)工程建设项目各参与方介入项目的周期
1)业主的介入。业主对项目的介入是全过程的，在项目的不同阶段，业主身份的表现方式可能有所不同。在“提出项目概念”到“批复项目建议书”的初步决策阶段，项目的发起人是项目的业主;在投资建设阶段，投资人是项目的业主，该投资人可以是发起人与其他投资人的组合。在项目保修期内，可能发生产权的交易和交割，那么接收项目的组织是新的业主，例如业主委员会。

2)管理咨询方的介入。

作为业主实施项目管理的代表，咨询管理方所承担的管理工作是原业主管理工作的一部分，其介入项目的时间依业主方委托方式与时间的不同而不同。业主在项目的决策阶段就委托管理咨询方介入项目管理，并延续至项目的竣工及保修责任期，管理咨询方所承担的管理被国际工程管理界称为“项目全过程管理”;业主在项目的工程设计与编制预控计划阶段才委托管理咨询方介入项目管理，并延续至项目的竣工及保修责任期，管理咨询方所承担的管理被国际工程管理界称为“建造全过程管理” ;如业主在施工图设计完全完成后才委托管理咨询方介入管理，并自然延续到项目竣工及保修责任期，则管理咨询方承担的就只是施工期管理，典型的如国内项目委托的施工监理服务;如业主只委托如编制可行性研究报告、技术评估、招标代理、编制标底等专业性的管理咨询工作，这样的工作就是阶段性咨询服务。

3)设计方的介入。设计方开始介入项目工作的时间，其起始期往往均是在项目方案设计阶段甚至可能更早，但其结束项目设计工作的时间却因项目管理模式的不同而有极大的不同，并与项目施工方开始介入项目的时间相互衔接。

4)施工方的介入。与设计方相反的是，施工方介入项目的结束期基本上都是相同或相近的，但其介入项目的开始期却因项目管理模式的不同而有所不同，并与其前置条件——招标图纸的完备情况相互衔接。在国内施工总承包方式下，项目业主以施工图纸作为招标图纸，施工方在中标后照图施工，介入的只是项目的施工阶段;在国外施工总承包方式下，业主以相当于扩大初步设计的图纸招标，施工方在中标并签约后需自己出施工图并向监理报批，而后再照图施工，可见在项目的施工图设计阶段施工方就已介入;在EPC工程总承包方式下，施工方首先是要根据招标用的方案设计图为基础，在投标时做出扩大初步设计并据此进行投标，而在中标后再以投标图纸为基础完成施工图设计并经监理与业主审批后照图施工，所以EPC工程总承包方所介入的是项目建造的全过程。

(4)工程建设项目管理模式
讲管理模式之前，我们先了解一下工程建设项目管理的实施方法。工程建设项目的实施方法有线性顺序法和快速路径法。线性顺序法也称作传统的项目实施过程，这一实施过程的特点是明确划分工程项目设计、招标采购与施工过程，在完成前一项全部工作后，在进行下一步工作。快速路径法也称作复杂的项目实施过程，这一实施过程的特点是考虑到了项目扩大初步设计(深化设计)或施工图设计过程在技术上的可分割性，或者说设计子过程是可以分步骤实施的过程，此实施可明显地缩短项目总的实施周期，但其风险与弊端也是显而易见的。

工程建设项目常见的管理模式有：

1)传统管理模式 2)建造管理模式 3)管理承包模式 4)设计采购建造模式 5)设计+管理模式

6)自设管理机构平行发包模式 7)委托代理式管理模式

例题1报酬合理、业主信任、信息及时准确、决策迅速是(　　)的项目诉求与管理目标。

A.业主 
B.管理咨询方 
C.设计方 
D.施工方

答案：B

例题2在“提出项目概念”到“批复项目建议书”的初步决策阶段，项目的( )是项目的业主。

A. 发起人
B.投资人 
C.管理方 
D.设计方

答案：A

例题3( )工作界面清晰，特别适用于项目各个阶段需要严格逐步审批的情况。

A.建造管理模式 
B.管理承包模式 
C.设计采购建造模式 
D.传统管理模式

答案：D

例题4 工程建设项目参与方是在项目内部参与活动的项目利益相关方，一般包括( )。

A.业主 
B.管理咨询方 
C.设计方 
D.施工方
E.金融机构

答案：ABCD

例题5工程建设项目管理的实施方法有( )。

A.线性顺序法 
B.线性回归法 
C.网络图法
D.快速路径法 
E.甘特图

答案：AD

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点18

工程建设项目投资决策
(1)特征：从投资的角度看，工程建设项目投资是落实一次性投资活动的一种基本形式和方法;从项目的角度看，工程建设项目投资是以投资为内容的一种特定工程建设项目。工程建设项目是投资和工程建设项目的结合体。

(2)工程建设项目投资的分类如下表所示：

	按投资主体利益划分
	私人工程建设项目、公共工程建设项目、社会福利工程建设项目、混合性工程建设项目

	按投资活动的内容划分
	固定资产投资项目、房地产投资项目、新技术、新产品研制与开发等风险投资项目

	其他分类
	按规模可分为为大中小型项目；按行业分为工业、农业、城市基础设施工程建设项目等


（3）工程建设项目投资管理程序：

管理程序是一种主观的管理行为，它可以根据管理者的意愿进行设定并有所调整。我国目前的投资与建设管理程序主要是政府对项目的行政管理程序，形成了分级、分段、分类和分项目管理的格局。

	分级管理
	是指各级政府主管部门对项目管理权限的划分

	分段管理
	是指按照我国现行的投资管理体制，投资活动的各个阶段的管理权限，一般不集中于一个部门掌握，而是由几个部门分别分段管理

	分类和分项目管理
	是指根据项目的行业规模等特点进行管理


（4）工程建设项目投资决策：
	项目投资决策
	内容
	是指按照一定的程序、方法和标准，对投资规模、投资方向、投资结构、投资分配以及投资项目的选择和布局等方面所做的判断，即对投资是否必要和可行做一种选择。投资决策的质量是决定项目是否成功的关键。

	
	种类
	根据项目问题的影响程度和范围，可分为总体决策（或称为战略决策）和局部决策（或称为策略决策）；根据决策目标的数量，可分为单一目标决策和多目标决策；根据决策问题重复情况，可分为重复性（或称常规型、程序化）决策和一次性（或称非常规型、非程序化）决策；根据决策中涉及的条件不同，可分为确定型决策、非确定型决策和风险型决策；根据决策中所涉及的方案个数及相互关系，可分为独立方案决策和相关方案决策。

	
	参与

主体
	至少有三个：投资者（企业或业主）、贷款者（银行）和政府。这三者构成项目战略三角。三者各自的作用分别是：投资者旨在通过项目投资实现盈利目的，最关注的是项目的收益水平和风险高低。贷款者首先关注的是自身的安全性，其次是资金的流动性和收益性，而这三者均要求贷款本息的如期收回，而贷款收回的前提是项目能够获得较高的收益。政府之所以也是项目管理的主体，是政府本身就是某些项目的投资者，是项目投资的利益相关方。政府希望通过项目的合理组合实现经济的适度增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡以及环境保护、社会公平、可持续发展等。


 
（5）项目投资决策分析：
	项目投资决策

分析
	主要内容
	确定投资目标；议定工程投资的设计与技术方案；预测风险；投资决策；反馈调整决策方案。

	
	基本要求
	资料数据的可靠、深入；决策方法要科学、合理，要经过多方验证；设计与技术方案的比较与优化。


(6)工程建设投资可行性研究
概念：工程建设投资可行性研究是指在工程建设项目投资决策阶段，对拟建项目所进行的全面的技术经济分析论证，它是项目前期工作的重要内容与方法，是项目周期的最重要环节。

工程建设投资可行性研究的主要作用：1)作为投资项目决策的基本依据;2)作为编制投资项目规划设计及组织实施的依据;3)作为向银行等金融组织、风险投资机构和社会筹集资金的依据;4)作为政府有关部门审批项目的依据;5)作为签订有关项目各类合同或协议的依据;6)构成项目后评价的重要依据。

(7)投资体制的改革
投资体制改革的核心内容之一就是对投资项目审批制度的改革，投资体制改革是以《行政许可法》为依据，体现公开、透明和依法行政的原则，是国家行政审批制度改革的重要组成部分。

1)投资体制改革的主要特征。投资体制改革是与社会主义市场经济体制相适应，在灵活有效的国家宏观调控下，建立以企业投资为主体，以市场调节为基础的投资体制，实现“谁投资，谁决策，谁受益，谁承担风险”。其主要特征表现在以下方面：①实行自主决策、自我约束的企业投资制度。②市场对投资资源配置起基础性作用。③实行灵活有效的投资宏观调控。

2)投资体制改革的原则。根据行政审批制度改革的要求，为建立与社会主义市场经济体制相适应的新型的投资体制，投资体制改革体现了以下原则：①效益原则。投资体制改革的核心目标就是要提高投资效益，以实现资源的优化配置，效益原则是确定我国投资体制改革目标模式的最高原则。 ②市场取向原则。我国经济体制改革的总体目标是建立社会主义市场经济体制。投资体制是整个经济体制不可分割的重要组成部分，必须遵循以市场为取向的原则，发挥市场对资源配置起基础性作用，提高投资效率实现效能目标。③适度与国际接轨原则。市场经济是开放经济，要求国内经济活动在一定程度上也要遵循国际经济的运行规则。在经济全球化趋势不断加强的形势下，中国要广泛参与国际经济技术合作，积极利用国际投融资渠道，吸引外资并进行海外投资，投资体制与国际适度接轨就成为必然要求。

3)投资体制改革的主要内容和重点。①确立投资体制改革新的目标。②确立企业投资主体地位。③实行企业投资项目“核准制”与“备案制”。④鼓励社会投资。⑤改进投资宏观调控手段。

4)投资体制改革后政府管理工程建设项目投资的方式。投资体制改革后，改变了单一的项目审批制度，取而代之的是审批制、核准制、备案制三者并立的投资项目管理制度。①对于政府投资项目，继续实行审批制。②对于企业不使用政府性资金投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。③对于以投资补助、转贷或贷款贴息方式使用政府投资资金的企业投资项目，应在项目核准或备案后向政府有关部门提交资金申请报告;政府有关部门只对是否给予资金支持进行批复，不再对是否允许投资建设提出意见。

(8)政府投资项目的决策：
政府投资项目必须先列入行业和区域发展规划，国家再审批项目建议书，审查项目建设的必要性，决定项目是否立项;经过可行性研究的审查，从技术、经济、社会等方面分析项目的可行性，决定项目的建设方案，开始项目建设。政府投资项目审批的决策程序依次是行业或部门规划、项目建议书审批、可行研究审批、批准建设、转入项目准备阶段，这四个阶段。政府投资项目审批的决策程序见教材P86图示。

(9)企业投资项目的决策：
	企业投资项目的决策
	核准
	核准的类型
	分为三类：对内资企业在我国境内投资过程建设项目的核准；对内资企业在我国境外投资工程建设项目的核准；以及对外资企业在我国境内工程建设项目的核准。

	
	
	核准的条件
	符合国家法律法规；符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划；符合国家宏观调控政策；地区布局合理；主要产品未对国内市场形成垄断；未影响我国经济安全；合理开发并有效利用了资源；生态环境和自然文化遗产得到有效保护；未对公众利益，特别是项目建设地的公众利益产生重大不利影响等。

	
	
	核准程序
	编制项目申请报告；申报；受理；委托评估；行业主管部门审核；征求公众意见和专家评议；核准期限；核准决定；对核准决定异议的处理。

	
	备案
	备案项目企业向政府投资主管部门报送的项目备案申请相关资料包括：企业投资项目备案表，企业营业执照副本复印件，投资项目涉及环境保护、建设用地、城市规划的需提交环境保护、国土资源、城市规划行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见、用地预审意见、城市规划意见等。企业投资项目的备案，按照属地原则，实行分级备案制。企业投资项目可采取书面备案和网上备案相结合的方式，目前主要采取书面备案的方式。


企业投资项目的决策程序见教材P87图示。企业投资项目的备案程序见教材P89图示。

例题1在分类和分项目管理中，对于境外投资项目，按照是否属于( )，分别设置不同的外汇额核准权限。

A.鼓励类 
B.允许类 
C.限制类 
D.资源开发类

答案：D

例题2项目投资决策的目的就是要达到预定的投资目标，确定(　　)是项目投资决策的前提。

A.投资方向
B.投资金额 
C.投资目标 
D.投资项目

答案：C

例题3对于企业不使用政府性资金投资建设的项目，一律不再实行( )。

A.审批制 
B.备案制 
C.核准制 
D.报批制

答案：A

例题4与项目投资决策有关的主体至少有三个即( )。

A.政府 
B.投资者 
C.贷款者 
D.监管者
E.评价者

答案：ABC

例题5投资体制改革的原则是( )。

A.效益原则 
B.市场取向原则 
C.政府主导原则
D.市场主导原则 
E.适度与国际接轨原则

答案：ABE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点19

工程建设项目评价
(1)工程建设项目经济评价 

	经济评价
 
	财务评价
	内容
	对于经营性项目，主要是评价项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力；对于非经营性项目，可以只评价项目的财务生存能力。

	
	
	步骤
	1）预测、确定项目的财务基础数据；2）选取合理的财务评价参数；3）估算现金流量并编制各类辅助报表；4）编制各类财务评价报表，计算财务评价指标，进行项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力分析；（具体评价指标间教材P90图表）5）对拟选方案进行不确定性分析；6）给出项目财务评价结论，编写财务评价报告。

	
	
	参数的
选取
	财务基准收益率，也就是折现率，一般根据项目投资目标、行业平均收益水平、项目风险、银行利率等综合分析确定。政府投资项目适用的财务基准收益率由国家规定，其他投资项目由投资方自行确定;项目计算期，包括项目的建设期和生产经营期，其中建设期可参照项目建设的合理工期确定，生产经营可根据项目的产品寿命期、主要设施和设备的使用年限、主要技术的寿命周期等确定。

	
	国民经济评价
	内容
	是在合理配置社会资源的前提下，从国民经济整体效益的角度，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会经济的影响，从而评价项目在宏观经济上的合理性。

	
	
	适用范围
	适用范围：政府预算内投资的公益性项目和公共基础实施建设项目、生态环境项目、资源开发项目等；政府各项专项建设基金投资的基础设施、基础产业建设项目；利用国际金融组织和外国政府贷款，需要政府主权信用
担保的项目；法律、法规规定的其他政府投资项目；需要政府核准的企业投资项目。

	
	
	步骤
	1）确定项目目标和评价范围；2）识别与计算项目涉及的经济效益与费用；3）编制项目投资经济费用效益流量表；4）计算国民经济评价指标，分析项目投资的经济效益（具体评价指标见教材P92图表）；5）对拟选择的方案进行不确定性分析；6）给出项目国民经济评价的结论，并根据结论提出项目需要改进的对策建议。


不确定性分析。项目经济评价中各项数据的预测、估算过程中有一定的不确定性，为分析其对评价指标计算及评价结论的影响，估计项目可能存在的风险，需在项目的初步方案确定后对其进行不确定性分析。

不确定性分析的目的是找出对项目效益具有较大影响的不确定因素，并确定其敏感程度，从而为项目的风险分析提供基础和依据。

不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析。

1) 盈亏平衡分析。通过计算项目达到设计生产能力年份盈亏平衡点(BEP)的产量水平，分析项目成本与收益的平衡关系，从而据以分析项目的抗风险能力。盈亏平衡分析只用于财务评价。

盈亏平衡点是指项目的盈利与亏损的平衡点，采用产量表示的盈亏平衡点计算公式如下:

盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也越强。

2)敏感性分析。通过计算项目涉及的各种不确定性因素对项目效益的影响程度，寻找敏感因素，估计项目可能存在的风险。敏感性分析中主要计算以下两类指标:

A.敏感度系数，是项目评价指标变化的百分率与影响因素变化率的比值，敏感度系数越高，说明该因素对项目的影响越大。

B.临界点，又称转换值，是指影响因素的变化导致项目结论由可行变为不可行时的临界数值，临界点越低，说明影响因素对项目的影响越大。

(2)工程建设项目社会评价

	社会评价
	内容
	1）社会影响分析；2）项目与所在地区的相互适应性分析；3）社会风险分析。

	
	适用范围
	主要适用于那些对当地社会及人民群众影响（包括正面和负面影响）较大、容易产生社会矛盾和社会风险的投资项目。

	
	基本步骤
	1）社会资料调查；2）识别影响和风险因素；3）方案的改进和优化。

	
	主要方法
	公众参与，公众参与又包括参与式评价和参与式行动两个方面


 

（3）工程建设项目环境影响评价
	环境影响评价
	基本要求
	1)符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2)坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3)坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；4)力求环境效益与经济效益相统一，在研究环境保护治理措施时，应努力实现环境保护治理方案的技术可行性和经济合理性；5)注重资源的综合利用，对项目投产后所产生的废气、废水、固体废弃物等应提出回收处理和再利用措施。

	
	程序
	1)环境条件调查，包括对以下几个方面的环境状况进行调查：①自然环境；②生态环境； ③社会经济环境；④其他环境。2)预测、分析环境影响因素。3)对环境影响效果进行定量分析。主要是利用各种定量方法对项目造成的环境影响的后果进行定量计算，常用的方法有直接市场法等。4)分析并制定环境保护及污染治理措施，比选环境治理方案，其中方案比选主要考虑以下几个方面：技术水平、治理效果、管理及监测方式、环境效益等。 5)编制环境影响评价文件，给出项目环境影响评价结论。

	
	文件的编制与审批
	环境影响评价文件分为：环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表三类。环境影响评价文件实行报批制，具体规定如下：
实行审批制的项目，应在报送可行性研究报告之前完成环境影响评价文件的报批；实行核准制的项目，应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件的报批；实行备案制的项目，应在项目开工前完成环境影响评价文件的报批。


例题1对于非经营性项目，可以只评价项目的( )。

A.盈利能力 
B.偿债能力 
C.管理能力 
D.财务生存能力

答案：D

例题2对项目的盈利能力进行分析，当项目的财务净现值( )时，表示项目财务评价可行。

A.≥0 
B.≤0 
C.≥1 
D.≤1

答案：A

例题3 盈亏平衡点( )，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强。

A.越高 
B.越低 
C.大于0 
D.小于0

答案：B

例题4工程建设项目社会评价的主要内容有( )。

A.社会影响分析 

B.项目与所在地的相互适应性分析 
C.获利能力分析

D.生存能力评价分析 
E.社会风险分析

答案：ABE

例题5环境影响评价中，对环境条件调查，包括对( )状况进行调查。

A.自然环境 
B.生态环境 
C.社会经济环境
D.人文环境 
E.投资环境

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点20

工程建设项目的实施
(1)工程建设项目全过程管理的六个工作阶段
1)初步决策阶段。是指自提出项目概念后到项目建议书获得批复的过程。这一过程所要解决的问题是项目的立项可否确定，即决定项目“做不做”的问题，所以这一决策只是项目的初步决策。

2)设计准备阶段。是指自获得项目建议书批复到项目可行性研究报告获得批复的过程，这一过程中将并行两大类工作：一条线是项目功能需求(工艺设计)的详尽论证，形成方案设计(工程方案)任务书，最终获得多个可用的设计方案(工程方案);另一条线则是编制项目可行性研究报告，最终经技术与经济的综合比选，在上述可用方案中确定最可行的设计方案(工程方案)，从而完成可行性研究报告的编制与批复，也就是决定了项目“怎么做”的问题。可行性研究报告批复是在前述初步决策的基础上做出的进一步的审定性的决策，但这个决策也为项目的工程设计奠定了基础，所以此阶段亦被称为设计准备阶段。

3)设计阶段。是指国际工程界习惯所称的工程设计阶段，因为按国际工程界的习惯与定义，项目的方案设计是编制可行性研究报告的基础部分，是设计准备阶段的工作，不属于工程设计的范畴，而工程设计的范围仅包括初步设计及施工图设计。

4)施工阶段。是指从施工单位获得施工图纸，业主下达项目开工令开始，直至项目竣工验收交付使用的完全过程，对工业项目而言，则是指从开工直至工业设备试车生产的过程。

5)动用前准备阶段。是对工业工程项目施工后期的工业设备调试与试运行试投产的工作安排。

6)处于工程保修责任期的使用阶段。此阶段仍可被视为工程项目生命周期的一部分，在保修期结束后，项目将进入运营阶段，此后即不再属于工程建设项目，也脱离了项目的工作方式。

(2)项目管理各阶段业主方承担的主要项目管理工作内容。
教材P99以工业与民用建筑为例，业主方主要项目管理的工作内容表3-4。

(3)工程建设项目管理实施方式
	工程建设项目管理实施方式
	业主方自设管理机构实施管理的方式
	业主方自行设立隶属于自己的管理机构，并将项目管理工作的主体部分由该机构承担。实施此管理方式，业主须委托工程施工的监理单位，由其独立承担监理法规所界定的责任。在业主方不具备自行招标的规定条件时，还需要委托招标代理单位承担项目招标采购的工作。
 业主方采用此种管理实施方式，一般仅适用于三类情况：一是业主方常年进行工程建设项目投资，拥有稳定的专业化的工程项目管理机构，具有所投资项目的管理经验与能力；二是因投资项目较小、周期很短而较难委托专业项目管理；三是因保密等特殊情况。

	
	业主方委托专业管理咨询单位代理管理
	业主方不设立专业的项目管理架构，只派出管理代表或监管代表做项目的决策与监督性工作，而将狭义管理工作的主体部分委托专业的管理咨询单位承担。在此方式下，重大事项的决策仍由业主方掌握，如业主指定分包工程的决标、签约、工程款的支付等。而管理咨询单位需要按委托合同的约定承担管理责任，在违约情况下以管理费为基数承担相应经济赔偿责任。

	
	业主方与管理咨询单位的一体化项目管理
	业主方设有较小的管理机构，但不具有承担相应项目的经验、能力和规模，又无意解散自己的机构，可确定一家具有此类项目管理能力与经验的管理咨询单位派出管理团队与业主方的管理机构合并办公，共同管理项目。
 采用此种实施方式的重大问题是，两个管理团队可能具有不同的企业文化、工资体系、工作系统，机构的融合存在风险，双方各自的管理责任也很难划分清楚。

	
	由专业项目管理单位进行管理承包
	基本分工方式与上述委托代理式管理相似，但管理咨询单位不但承担合同范围的管理工作，而且还对合同约定的管理目标进行承包，即如不能实现管理目标，该管理咨询单位承担以管理承包额为基数的经济处罚。如果项目总投资或工程总造价目标超支，则超出部分一般将由管理承包的咨询单位承担，但如果项目总投资或工程总造价有节余，该管理咨询单位也将分享。
 在管理承包的方式下，项目的合同体系将调整为以管理承包方为中心的体系，即全部的设计与施工合同均将由承包项目管理目标的管理咨询单位与对方签署，以与承包的法律责任体系相一致。

	
	BOT、PPP等特殊的工程建设项目管理实施方式
	特指一些城市基础设施工程项目在实行特许经营方式下的管理实施方式，其主要特征是：政府将拟定的一些城市基础设施工程项目交由专业的投资人投资建设，并在项目建成后授之若干年的特许经营权，使其通过运营收回工程投资与收益。其中投资人为私人(企业)的，采用BOT方式；而投资人为政府与企业联营的，采用PPP方式，在PPP方式下，政府承担部分投资责任，但不参加运营与回收工程投资及收益。
 在BOT、PPP投资和建设方式下，政府可通过DBB模式即传统的施工总承包方式招标确定项目的投资人即特许经营权人，也可以通过EPC模式，即设计—采购—建造工程总承包方式确定项目的投资人即特许经营权人，多数情况下，投资人或投资组合的一部分具有工程建设设计、施工的相应能力与资质，他们也将相应的建立自己的项目管理体系与机构，所以这类融资建设模式直接构成了项目管理的实施方式。


 

（4）工程建设项目监理制度。

	工程建设项目监理制度
	适用范围
	《建设工程质量管理条例》规定，下列建设工程必须实行监理：
1)国家重点建设工程；2)大中型公用事业工程；3)成片开发建设的住宅小区工程；4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；5)国家规定必须实行监理的其他工程。

	
	工作的内容
	施工监理是指监理人受项目业主的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程施工过程实施的监督管理。施工监理过程是与施工过程对应的一种工程项目管理活动，其内容主要包括： 1)协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购； 2)技术监督和检查，检查工程设计、材料和设备质量，对操作或施工质量的监理检查等； 3)施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和安全控制等；4)协调管理，处理施工阶段的各种现场纠纷和签证工作；5)知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护；6)参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见；7)信息资料管理，建设工程监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理资料。

	
	合同管理
	在监理合同中，应明确约定监理人员执行咨询、监理工作的进度、质量要求以及委托方的相关责任。另外，监理人不得参与可能与委托方有利益冲突的各种活动。

	
	项目总监理工程师和监理团队管理
	项目的总监理工程师对质量、成本和进度负有权责，是项目监理工作的主要责任人，负责对工程项目监理的策划、实施和监督检查，但是不能替代项目其他岗位的监理职责。为了实现项目监理目标，项目各专业的监理负责人和评审人员都必须具备国家注册监理资格，履行各自应负的岗位责任，形成一个有序的监理团队。

	
	过程控制
	1）确定施工监理的工作目标；2）针对工程项目的实际情况配备监理工作需要的监理机构及人员；3）针对规定的工程关键部位、关键工序进行监理工作的管理策划，编制工程监理规划和监理实施细则；4）实施实现监理工作目标相应的监理措施；5）检查施工监理过程，及时采取改进措施。


 

（5）建筑市场准入管理

1）市场准入的法律法规。

	市场准入的法律法规
	《中华人民共和国建筑法》第十二条规定：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：(一)有符合国家规定的注册资本； (二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；(三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备；(四)法律、行政法规规定的其他条件。

	
	《建筑法》第十三条规定：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

	
	《建筑法》第十四条还规定：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。所以，不论是企业还是个人，在中华人民共和国范围内从事建设活动都是有市场准入限制的。


 

 

 

2）企业资质管理

	企业资质管理
	勘察设计企业资质管理
	工程设计资质按行业或工程性质分类。工程勘察资质分为工程地质勘察、岩土工程、水文地质勘察、工程测量四个专业。
 工程勘察、工程设计资质按承担不同业务范围一般分为甲、乙、丙、丁四个等级。
持有甲、乙级资质证书的单位可以在全国范围内承接业务；持有丙、丁级资质证书的单位在本行政区域内承接业务。

	
	施工企业资质管理
	从事各种房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等活动的施工企业的资质条件分为等级企业和非等级企业。等级企业的资质标准由建设部审定发布，非等级企业的资质条件和经营范围由省、自治区、直辖市建设行政主管部门规定。
等级企业的资质等级分为特级及一、二、三、四级共五个级别，实行分级审批。特级与一级施工企业由建设部审批。二、三、四级施工企业，属于国务院有关主管部门的，由国务院有关主管部门审批；属于地方的，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批。经资质审查合格的企业，由资质审批部门发给《资质等级证书》。新开办施工企业的资质等级为暂定等级。

	
	工程咨询企业的资质管理
	工程咨询单位服务范围包括以下八项重要内容： A.规划咨询：含行业、专项和区域发展规划的编制、咨询； B．编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究)；C.编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告；D.评估咨询：含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等；E.工程设计；F．招标代理；G．工程监理、设备监理；H．工程项目管理：含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。
资格等级分为甲级、乙级、丙级。各级工程咨询单位按照国家有关规定和业主要求依法开展业务。

	
	监理企业的资质管理
	资质类型分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。事务所资质不分级别，按事务所资质标准要求，合伙人中有3名以上注册监理工程师，合伙人均有5年以上从事建设工程监理的工作经历。

	
	工程招标代理企业的资质管理
	工程招标代理机构资格分为甲级、乙级和暂定级。甲级工程招标代理机构可以承担各类工程的招标代理业务。乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务。暂定级工程招标代理机构，只能承担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务。
 工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务。

	
	工程造价咨询企业资质管理
	工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级核定为乙级，设暂定期一年。
 工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动不受行政区域限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。


 

3）建筑业从业人员职业资格管理。

建筑行业从业人员实行从业与执业的双重管理，从业人员要求有相应的学历、或相应的技能培训、获得职称证书或上岗证书。而执业资格则是指从业人员具有相应的注册执业资格证书，目前国家已实行涉及建筑业的主要职业资格有：

	一般咨询类
	制造业、石油化工业、汽车业、高科技产业、通信业、建筑业、服务业、教育、医疗行业、政府机构等注册咨询师

	勘察设计类
	一、二级注册建筑师，一、二级注册结构工程师，注册设备工程师、注册电气工程师

	管理咨询类
	注册监理工程师，注册造价工程师，注册安全工程师

	施工管理类
	一、二级注册建造师


例题1从施工单位获得施工图纸，业主下达项目开工令开始，直至项目竣工验收交付使用的完全过程属于工程建设项目全过程的( )。

A. 施工阶段 
B. 初步决策阶段 
C. 设计阶段 
D.动用前准备阶段

答案：A

例题2业主方设有较小的管理机构，但不具有承担相应项目的经验、能力和规模，有无意解散自己的机构的应选择( )作为项目管理方式。

A.业主方自设管理机构实施管理的方式
B.业主方委托专业管理咨询单位代理管理

C.业主方与管理咨询单位的一体化项目管理 
D.由专业项目管理单位进行管理承包

答案：C

例题3项目的( )对质量、成本和进度负有全责，是项目监理工作的主要责任人，负责对工程项目监理的策划、实施和监督检查。

A.业主 
B.监理工程师
C. 监理经理 
D. 总监理工程师

答案：D

例题4下列( )必须实现监理。

A.国家重点建设项目 



B.大中型公用事业工程 


C.单位职工集资项目



D.成片开发建设的住宅小区工程 E.利用国际组织贷款的工程

答案：ABDE

例题5工程造价咨询企业资质等级分为( )。

A.甲级 
B.乙级 
C.丙级 
D.丁级 
E.暂定级

答案：AB

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点21

2.工程建设项目的进度管理
(1)项目进度管理体系
1)项目进度管理工作分析
★业主与其聘请的管理咨询方的进度管理。
在项目最初的决策阶段，一般仅有项目业主及其聘请的管理公司与一些专业性工程咨询公司介入项目管理工作，实施一些专业性很强又相对较为独立的专业策划和咨询工作：如项目的功能策划、土地手续、环境、交通、地震等专业论证，取得各专业市政咨询方案，直至决策阶段后期工程方案设计单位的介入。这一阶段的工作特点是，每个局部专业工作周期一般较短，进度管理并不困难，但相互衔接及与报批的关联性较强。在进度管理上的需求表现为业主及项目管理公司对各项工作的逻辑性安排要非常专业、慎重与及时，而对每一家专业咨询单位自身的进度管理要求并不高。

在项目的工程设计与计划阶段，业主与其聘请的管理咨询方进度管理工作的重点是：对外管理好工程设计的进度，在这其中特别要注意的是设计工作的分解和分配，因为工程设计的承包方或总承包方往往并不承担整个项目的全部设计工作，所以需要首先明确不由它承担的设计工作有哪些，这些工作又由谁以什么方式来承担，如：是由设计分包方承担还是由设计施工一体化承包(分包)方来承担，如何进行划分;在这些内容明确后，则应由业主或其聘请的管理咨询方根据工程施工实施的时间要求，向各设计承包方发出设计进度计划要求，并在此后检查控制各个设计方的设计进度;对内则要搞好各项预控计划的编制进度，使项目工作分解结构与组织分解结构/计划能在初步设计完成后的最短时间完成，确保在工程施工总承包招标前将其作为建立工程施工总承包体系的基础，此后要按顺序限时完成项目进度总控制计划初稿、项目投资成本总控制计划初稿及必要的其他预控计划的编制。

在项目施工阶段，业主及其聘请的管理咨询方则要重点抓好搭建项目业主、设计方、施工方、管理咨询方(包括监理方)共同的进度管理体系与工作平台，并使其能够正常运行的工作。

★ 设计方的进度管理。
传统的设计方最初是在项目的决策阶段以设计或技术的咨询方式介入项目的，可能是策划及技术顾问，或是参加概念设计的征集与建筑方案设计的招标，他们此时的工作较为单一，与其他参与方的协调较少，一般只是按业主或其聘请的项目管理公司指定的时间限期完成咨询任务即可，进度管理较为单纯;

进入工程设计与计划阶段后，设计方首先是要完成自己承担的大量设计任务，这时的进度管理主要体现在确定项目内部设计团队的组成与分工，确定设计本身的过程，如从方案设计到初步设计再到施工图设计衔接，明确设计作业的顺序，又如所要求内外审程序的衔接;再有就是根据所签署设计承包合同的时间限期结合本单位的工作时间定额确定分部分段完成设计任务的时间节点，并且加以控制和协调;

而在施工阶段，设计方重要的工作就是协调专业设计单位的二次设计，或是配合业主所做的设计施工一体化工程的招标与实施，并参与设计变更的管理与配合工作，设计方这一阶段的进度管理工作涉及大量的外部沟通与协调，设计方与其他设计与施工单位的工作往往交错在一起，互为因果，进度管理工作极为复杂。

★ 施工方的进度管理。
传统的施工方介入项目是从参加施工投标开始的，而其正式的进度管理工作一般开始于签署施工承包合同之日。施工承包方的进度管理有其强烈的特点：一是施工供货与设计工作成因果关系，施工供货的招标必须建立在设计图纸与技术说明的基础之上，如设计与技术参数发生变更，则施工与供货也需要进行相应调整，所以施工与设计的进度相互影响;二是对于技术复杂的大型工程建设项目，参与的施工与供货承包方众多，专业工程之间的衔接紧密，进度要求与各参与方的成本密切相关，协调的工作量大而且困难，造成进度计划的编制和管理都具有相当的难度;三是每一项工程的施工工序都具有其专业特点而与其他工程不同，施工工序限定的作业顺序及时间定额系统庞大，对其进行管理需要很强的技术背景和专业经验，所以一般而言，应该在项目管理架构中设置并授权一个具备此方面全面经验的施工参与方，承担实现施工进度总目标的管理任务和责任。

★设计施工一体化承包方的进度管理。
设计施工一体化工程是近十几年随着工程项目技术复杂程度日益提高而迅速发展起来的新的设计施工承包方式，广义地说包括整个项目承包层面的工程总承包方、项目分包层面的专业工程设计施工一体化分包方或独立承包层面的专业工程设计施工一体化承包方。

只要采用设计施工一体化方式，承包方介入项目的时间与过程就都是相似的：业主一般以工艺及方案设计图与技术说明为基础进行招标，设计施工一体化单位在投标时先据此完成项目的扩大初步设计到招标图纸深度设计，再据此编制工程量清单并做出投标报价，如能中标则以业主批准的扩大初步设计图再深化完成施工图与加工图，报经业主代表批准后进行施工。可以看出，设计施工一体化单位进行项目进度管理具有如下特点：一是设计施工一体化单位集成了设计与施工两个角色内部的进度管理任务;二是设计施工一体化单位介入项目的时间很早、过程很长，一般是在项目的工艺与方案设计确定、可行性研究报告完成审批后就开始了，而且要延续到项目竣工;三是如属项目总承包层面的设计施工一体化承包方，虽然进度管理的工作量大，但其进度管理的协调多是内部性的，即是由该设计施工一体化单位对下属设计、采购供货、施工单位进行的协调，与其外部单位的协调工作量相对较小;四是如属专业工程的设计施工一体化承包方，则其外部的进度管理与协调性强，需要与业主、设计总包、施工总包多方形成进度的被管理关系，同时又需管理好自己下属的设计、采购、施工等单位，进度管理比较复杂。

2)建立项目进度管理体系，形成各参与方进度管理的共同平台。

根据上述项目进度管理具有的“全过程”与“全员参与”的特点，结合不同参与方介入项目进度管理的不同周期与他们各不相同的进度管理特点，考虑到各参与方在进度管理上将会产生的利益冲突，必须搭建好各方进度管理的共同平台，才能减少不必要的冲突，使各参与方的管理行为协调一致。

★ 建立项目业主与管理咨询方的月/周计划体系。
从项目启动到开始施工的漫长过程中，具有极强的业主与管理咨询方的主导性，而其他参与方除了与业主和管理咨询单位联系接受进度指令之外，在进度管理行为上相互关联较少，所以在这段时间里，项目核心的进度管理工作就是由业主和管理咨询方以向其他各参与方下达进度指令方式的进度管理，而这一管理指令的载体就是业主与管理咨询方每月/每周定期向当时已参与项目的各方发布的进度计划。月/周进度计划最初应依据项目立项批复的初定开发建设周期，而后则进一步依据可行性研究报告批复的建设周期所列明的时间节点，将推算应在本月、本周内完成的工作全部列入，其中月计划应细分至业主与管理咨询方的每个部门及其他参与方当月应完成的工作任务，周计划则应在月计划的基础上将所涉及业主与管理咨询方的工作细分到每个人每个工作日应完成的工作任务，并辅以“完成”、“进行”、“跟进”等进度形象加以约束。对项目前期某些跨越月度的专项管理工作，则可编制专项管理工作进度计划，对这一工作的进度管理予以加强。

★建立项目主要参与方共同编制并执行的多级进度计划体系。该进度计划体系由三个层级的计划构成：
①第一级计划------项目进度总控制计划。是控制项目总体进度的计划，一般是项目管理咨询单位代业主编制初稿，由业主、管理、监理、设计及施工总承包四方或五方共同讨论确认并联合签发;其内容涵盖项目开发建设各个过程所有影响进度的主要管理工作与工程安排，不论这些管理工作是由业主与管理咨询单位执行还是由设计与施工承包商在管理咨询单位指导下完成，都要按业主与管理公司已编的月/周计划对已开展工作进度的执行情况做出回顾，并据此建立整个项目进度的逻辑关系。具体编制计划时可按以下三个步骤进行：

A.由业主或管理咨询单位编制项目进度总控制计划的初始版本。需具备的基础条件为：项目的方案设计已完成并经审定，业主或管理咨询单位已根据方案设计编制了框架性项目合同网络图，初步设想了施工承包方式及总承包商自己承担并完成的工程内容、由业主另行约定专业分包的工程内容与专业分包内容的初步划分，业主与管理咨询单位并对由总承包自己承担工程的专业划分与进度节点进行初步分析，纳入项目进度总控计划的初始版本。

B.项目进度总控制计划的正式版本。需要具备的基础条件为：建安工程施工总承包方已确定，施工总承包方已编制了由其承担工程部分的详尽进度控制计划，并能提供对进度总控制计划初始版本的修改意见。业主或管理咨询单位的进度团计划编制人员应与总承包方相应人员详尽讨论初始版本的修改，一般情况下，对总承包方自己承担工程部分的进度构想要充分尊重总承包方的意见，对总包与专业分包施工工序安排要充分沟通协商。

初始文本经调整修改即成为项目进度总控制计划的正式版本，一般需经项目主要参与方(即业主、管理咨询、监理公司、设计总承包与施工总承包)的多次讨论与协调才能正式定稿，定稿后应由上述各方联合签署正式发布，形成各方编制各自进度管理分解目标的共同基础，用于阶段性的进度管控。同时，经过联合签署的进度总控制计划也将成为细化项目主要参与方各自进度管理责任的基础文件，使业主能够对各单位是否实现了合同约定进度目标进行阶段性检查与追究。正式版本中对专业分包工程的工期描述可以纳入各项分包工程的招标文件中，作为分包工程的进度管理目标。

C.项目进度总控制计划的调改版本。项目实际进度一般均会较计划有所变动，多数情况是有所滞后，总控制计划初始版本/正式版本在编制时应本着前紧后松原则，一般均留出总工期5%-10%的裕量，给此后适时调整留下余地，一般每一至两个季度根据实际执行情况做一次总控制计划的调整。在调整时可将已决标的专业分包工程的二级(网络)计划的相应内容纳入总控制计划调改版本，以实时反映分包工程的进度管理成果。

②第二级计划——各专业工程进度计划。专业工程进度计划是由各专业工程分包方或平行承包方在其投标时，根据招标文件列明的进度管理要求编制的本专业工程的进度计划。编制此计划是为了避免专业分包方或平行承包方受角色局限不从项目整体角度而只从自己的角度去看待并安排本专业工程的实施。

在总承包方依据各个专业分包单位各自编拟的二级计划编制出同一时间的短周期综合进度计划，即三级计划后，二级计划将逐渐失去作用。综上所述，二级计划只是编制三级计划的工具。

③第三级计划——项目短周期工程综合进度计划，是由总承包方将自身承担工程的进度计划之同期工作内容及各个专业分包方所编制二级计划的同期工作内容，汇总编制的短周期工程综合进度计划，一般大型复杂项目在施工高峰期的短周期为周，小型简单项目可为月。三级计划突出对各专业分包单位间的工艺工序衔接按流水安排及各专业工程对施工场地与现场共享资源的占用关系，集中体现了总承包方从项目总体进度的考虑出发，对有限的时间、场地等共享资源的统一分配。

三级计划是完全的执行性计划，各个专业分包单位必须遵从，否则就会打破有限资源的分配关系与平衡，损害项目总体进度管理的安排，分包商也会丧失对计划分配资源的享有，损害自己的利益。

三级计划的编制与检查落实一般与项目总承包方组织的生产调度会结合进行，如周计划就开周生产调度例会，由总承包方召集同期有生产任务的全体分包商参加，共同研讨计划及落实的问题和困难，并协调解决的办法。

三级计划一般由总承包方的专业计划工程师运用必要管理软件按短周期滚动编制。

综上所述，只要业主与管理咨询单位能够成功建立上述项目进度管理体系与机制，并使两套进度管理体系有机结合，项目的进度管理就可以取得成功。

3)完善的进度计划管理体系使各级计划相互关联。

一个完善的进度计划管理体系能使体系内的各个计划在总体与重要的时间节点上完全相互呼应，不但包括两个计划体系之间的呼应，也包括各级计划之间的呼应。

★项目业主与管理咨询单位的周计划与月计划是对应的，包括内容与时限都是对应的，周计划是月计划的细化，是服从和服务于月计划的。

★专项管理工作进度计划是跨越月度的计划，分解开来与项目业主与管理咨询单位的周计划与月计划也是对应和匹配的，只是仅限一个专项工作而特别编制的计划。

★在项目施工期，业主与管理咨询单位的月计划、周计划与项目进度总控计划(一级计划)对应。总控计划是经参与项目各方确认并建立的共同进度平台，业主与管理咨询单位的工作安排应该也必须服从于总控计划的时限。

★一、二、三级计划间的彼此对应。

①二级计划与一级计划间的对应，因为二级计划是由各专业工程分包方或小的平行承包方根据招标文件列明的进度管理要求编制的，而专业工程招标文件列明的进度管理要求正是依据一级计划的相关时限得出。

②三级计划与二级计划及一级计划的对应，三级计划是根据一级计划与二级计划的同期工作内容及时间节点经汇总扩充细化编制而成，因此相互之间自然是对应的。

进度管理体系中的各类计划尽管编制方不同，目的与作用不同，但因都是基于一个共同的进度平台而编制，所以主要的时间节点完全相互对应。

例题1每个局部专业工作周期一般较短，进度管理并不困难，但相互衔接及与报批的关联性较强，这属于( )进度管理的特点。

A. 最初的决策阶段 B. 工程设计 C. 计划阶段 D.施工阶段

答案：A

例题2传统的施工方介入项目是从参加施工投标开始的，而其正式的进度管理工作一般开始于( )之日。

A.收到投标邀请书 B. 施工方中标 C. 签署施工承包合同 D. 施工方进驻项目场地

答案：C

例题3总控制计划初始版本/正式版本在编制时应本着( )原则，一般均留出总工期5%-10%的裕量。 A.前松后紧 B.前紧后松 C.适当调整 D.均匀布置

答案:B

例题4项目进度总控制计划,是控制项目总体进度的计划，一般是项目管理咨询单位代业主编制初稿，由( )及施工总承包共同讨论确认并联合签发。

A.业主 B.管理 C.监理 D.金融 E.设计

答案：ABCE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点22

(2)项目进度管理的核心角色与内容
1)业主与项目管理咨询单位
在项目整体的进度管理体系及各个参与方承担的进度管理工作中，业主及其聘用的管理咨询单位所作的进度管理工作无疑处于核心的地位，这是因为：

第一，业主与管理咨询单位拥有搭建项目管理架构的权力，也是项目管理实际架构的搭建者，最清楚项目的工程分解结构与组织分解结构，了解项目各个参与方的合同责任体系，所以具有协调各方进度管理工作的权威;

第二，业主(可能还有管理咨询单位)是项目唯一的全过程的参与者，具有从项目全局与整体看待进度管理的视野，只有他们才能成为项目全过程进度管理的主导者;

第三，项目前期是整个开发建设周期的重要组成部分，往往占据了一半或更多的时间，而此时项目的进度管理主要是由业主承担的;

第四，业主及其聘用的项目管理咨询单位，尤其是后者往往具备较高的进度计划管理与组织能力，成熟的项目管理咨询单位可以配备专业的计划工程师，运用专业管理软件和时间定额数据，所以能够较快并较完善地编制出其中最复杂的项目进度总控制计划，并具有协助总承包方建立现场生产调度与进度计划管理体系的能力。

2)项目管理部经理
业主与其聘用的管理咨询单位的项目管理部经理在项目进度管理中应发挥核心作用。在项目管理咨询单位的进度计划管理体制中，虽然管理单位内部形成了相关工作的平台及运行规则，单位也可以设置专业的主任计划工程师，运用其建立起的时间节点的逻辑关系(前置或后置条件)与各项管理及工程的定额与耗时数据，及时编制出项目进度总控制计划的初稿，实实在在地给予各项目管理部以有力支持，但项目管理部经理在项目进度管理中的核心地位与作用并未丧失和改变，这是因为：项目均是独一无二，即唯一的，无论项目间怎么具有共性，每一项目仍保持着强烈的个性，尤其是在项目施工之前更是如此，这些个性与进度动态的掌握与应对只能由专责的项目管理部承担，而一个项目全面信息的掌握也只有项目负责人才可能做到。

3)制定进度管理计划工作的基本过程。
项目管理部经理组织项目进度管理工作的过程一般为：将项目进度管理目标(一般项目建议书与可行性研究报告及管理合同均有明确约定)进行分解，如第一步到项目阶段，第二步到主要子阶段，并要理清进度管理的难点与主要时间节点，分析具有项目特点的重要工作逻辑(因果)关系——前置条件，并将这些要求与内容准确表述给项目管理咨询单位的主任计划工程师，主任计划工程师依据这些条件并运用专业软件与数据编制出进度总控制计划(初始版本)讨论稿后，再由项目管理部经理进行复核，主要是在项目能否实施的可行性复核。

4)项目进度管理应实行管理部的全员管理
项目管理部经理对此必须清醒认识并妥善安排。全员管理的目的在于让每个项目管理人员明了自己从事工作的进度要求，自己所负责工作与其他进度管理工作的逻辑关系，确保其能够分清轻重缓急，按部就班、从容不迫地安排自己的日常管理工作。全员管理的具体做法一般包括：计划编制时的适当参与，计划下达时的清晰布置，月/周计划的责任明确到人，适当的责任追究，要求项目管理部将月/周工作例会与进度管理工作紧密联系起来。

例题1 在项目整体的进度管理体系及各个参与方承担的进度管理工作中，( )所作的进度管理工作无疑处于核心的地位。

A.项目管理部经理 B.业主及其聘用的管理咨询单位 C.施工方 D.设计方

答案：B

例题2让每个项目管理人员明了自己从事工作的进度要求，自己所负责工作与其他进度管理工作的逻辑关系,这是项目进度管理中的( )思想。

A.精细化管理 B.全面管理 C.全员管理 D.适时管理

答案：C

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点23

(3)项目进度计划的编制与进度计划控制的技术手段
工程建设项目进度管理离不开进度计划的作用，而进度计划的编制水平在相当程度上表现出进度管理的核心水平，所以项目管理人员要熟练掌握工程建设项目进度计划编制的方法及计划控制的技术手段。

1)进度计划的编制方法。
编制项目进度计划应掌握以下五个步骤的程序性工作方法：

A.利用工作(工程)分解结构确定管理任务和子项任务。包括建设任务和管理工作两类，同时估计和判断完成各项任务所需时间。

B.利用组织分解结构界定承担上述任务的机构与岗位。包括项目总体层面的各单位的任务分工，及管理团队层面的每一个岗位的分工。

C.检查任务和子任务之间的逻辑关系。这些关系基本可以被分成两种类型：完全线性的及部分滞后的，要对每一项工作和与之关联的其他工作做出类型分析。

D.草拟进度计划。通过上述三项工作，就可以获得草拟一个进度计划所需的全部信息：任务目录、完成任务所需时间及任务间的逻辑关系，将这三者按时间顺序进行组合，我们就可以得到一个草拟的进度计划，或曰进度计划初稿。

E完善并优化进度计划。项目管理团队应仔细研究草拟的进度计划，考虑如下事项：工作时间估算的现实性，管理与生产任务间逻辑关系的准确性，是否有未排入计划的疏漏任务，各单位与岗位分配任务的均衡性与适当性，是否有可能导致任务搁浅的工作瓶颈，缩短整体工作周期、往往也是消除瓶颈的任务是什么，等等。

2)进度计划控制的技术手段
★横道图。横道图又称甘特图、条形图，是进度计划编制中最常见且被最广泛应用的一种工具。甘特图把计划安排和进度管理两种职能组合在一起，通过日历形式列出项目活动期及其相应的开始和结束日期，为反映项目进度信息提供了一种标准格式。在甘特图中，项目活动在图的左侧纵向列出，图中的每个横道代表一个活动，横道线的长短代表了活动持续时间的长短，而时间坐标列在图的底部，可以依据计划的详细程度，以年、月、周、天甚至小时作为度量项目进度的时间单位。

横道图的优点是简单、明了、直观和易于编制，成为小型工程建设项目编制项目进度计划的主要工具，同时也是大型工程建设项目高层管理了解全局和基层安排进度的有效工具。但横道图不能系统地表示出项目各项活动之间的复杂关系，而这对于预测和控制项目成本非常关键，因此难以进行定量的分析和计算。同时横道图不能表示活动较早或较晚开始或结束对进度的影响，也无法显示改变生产进度对项目完工期的影响。此外，横道图不能表明执行活动中的不确定性，无法确定哪些是整个项目中最重要的、起支配作用的关键工作及关键线路，不能指出影响项目进度的关键所在。

★关键路径法。关键路径法是一种最常用的数学分析技术，其基本原理是用网络图表达项目活动之间的相互关系和进度，并在此基础上进行网络分析，计算网络中各项时间参数，确定关键活动与关键路线，利用时差调整与优化网络，求得最短工期。同时，还要考虑成本与资源问题，求得项目计划方案的综合优化。简单地说，关键路径法可用以确定项目各项活动最早、最晚的开始和完成时间。

①项目的最早开始时间和最早完成时间。最早开始时间是指某项活动开始的最早时间。最早完成时间是指某项活动能够完成的最早时间。计算网络图中确定各项活动的最早开始时间或完成时间的具体原则如下：

A.对于一开始就进行的活动，其最早开始时间为0。某项活动的最早开始时间必须等于或晚于直接指向这项活动的所有活动的最早完成时间中的最晚时间。

B.计算每项活动的最早开始时间时，应以项目预计开始时间为参照点进行正向推算。对于中间的活动，其活动的最早开始时间就是其前置活动的最早完成时间中的最晚时间。

C.根据项目的最早开始时间来确定项目的最早完成时间。最早完成时间可在这项活动最早开始时间的基础上加上这项活动的期望活动工期进行计算，即EF=ES+DU。

②项目的最迟完成时间和最迟开始时间。最迟完成时间是指在完工时间内活动必须完成的最迟时间。最迟开始时间是指在完工时间内为完成活动必须开始的最迟时间。计算网络图中各项活动的最迟开始时间和完成时间的具体原则如下：

A.对于最后完成的活动，其最迟完成时间就是项目规定的完工期。

B.某项活动的最迟完成时间必须等于或早于该活动直接指向的所有活动最迟开始时间的最早时间。

C.计算每项活动的最迟完成时间时，应以项目预计完成时间为参照点进行逆向推算。对于中间的活动，其活动的最迟完成时间就是其后置活动的最迟开始时间的最早时间。

D.最迟开始时间可在该活动最迟完成时间的基础上减去该活动的期望活动工期得出，即LS：LF—DU。

③时差，时差也称为“浮动时间”或“宽裕时间”，表现为项目活动减去整个项目的机动时间。时差分为两种类型：活动总时差和单时差。活动总时差是指在不影响项目在规定时间内完成的情况下，项目活动最迟完成(开始)时间和最早完成(开始)时间的间隔;活动的单时差则是在不影响下一个活动最早开始的前提下，完成该活动所拥有的机动时间。由此可见，总时差是单时差的综合，但不是单时差的简单加总。在实际的项目中，对这两个时差没有特意的区分，统称为时差。时差越大，则表示项目的时间潜力也越大。

如果项目某条路径的总时差为正值，这一正的总时差可以由该路径上所有的活动来共用。当该路径上的某项活动不能按期完成时，则可以利用该路径的总时差，而不必担心影响项目的进度。如果项目某条路径的总时差为负值，则表明该路径上的各项活动要加快进度，减少在该路径上花费的时间总量，否则项目就不能在规定的时间范围内顺利完成。如果项目某条路径的总时差为零，则表明该路径上的各项活动不用加速完成但是也不能拖延时间。由此可见，项目网络图的管理精髓就在于利用时差来调整整个项目的进度。

④关键路径的确定。关键路径法的重点是确定项目的关键路径，将项目网络图中的每条路径所有活动的历时分别相加，时间最长的路径就是关键路径。关键路径上的活动称为关键活动，关键路径的节点称为关键点，关键活动的总时差为零。因此，关键路径就是网络图中由一系列活动构成的活动工期最长的那条路径，如果关键路径上的某项活动未如期完成，所有处于其后的工作活动都要往后拖延，最终的结果是项目不能按计划完成。反之，如果关键路径上的某项活动能够提前完成，那么整个项目也有可能提前完成。由此可知，在编制项目进度计划时，关键路径上的活动是关注的重点。

确定关键路径的方法除了找出所有活动的历时相加最长的路径外，还有一种常用的方法是找出那些具有最小时差的活动，即用每项活动的最迟完成时间减去最早完成时间(或用最迟开始时间减去最早开始时间)，然后找出时差值最小的各项活动。如果时差都是正的，则选择正时差值最小的活动;如果存在负时差，则选择负时差绝对值最大的活动。所有这些活动就是关键路径上的活动。

★PERT图(绩效评估技术图)。PERT图可用来代替甘特图(横道图)编制进度计划，在PERT图中每一项任务都用节点来表示，这个节点与其他完成项目所必需的节点相连接，一个项目进度的PERT图往往有许多平行的或相互联系的任务，可以显示所有重要任务之间的相互关系和里程碑，表现为一种网络图，特别易于复杂项目的形象进度的布置和检查。

3)计划编制技术手段与软件使用的适用性
由于工程建设项目进度管理必须通过计划这一方式实施，计划就成为进度管理的核心内容，但计划管理的工作量与难度都非常巨大，其实施有必要借助管理软件进行。进度是项目整体管理的一个组成部分，进度计划管理必须建立在项目工作分解结构与项目组织分解结构之上，与项目的整体管理密不可分，所以计划编制软件往往是项目管理软件的一部分。

一个工程建设项目使用什么管理计划的技术手段，包括方法与软件，不应片面的追求其技术的复杂与先进，而应注重其适用性。对于管理规模较小、管理模式及架构仍在探索的项目，一般性的通用管理软件往往更能适应其变化和弹性的情况;而对于大型复杂项目的管理，先确定管理架构并选派适当人选包括软件操作人员，并使用专业的工程项目管理软件可能会更有效果。

例题1把计划安排和进度管理两种职能组合在一起，对项目进行管理的方法是( )。

A.甘特图 
B.网络图 
C.关键路径法 
D.PERT图

答案：A

例题2( )可用以确定项目各项活动最早、最晚的开始和完成时间。

A.甘特图 
B.网络图 
C.关键路径法 
D.PERT图

答案：C

例题3时差表现为项目活动减去整个项目的机动时间，时差分为两种类型即( )。

A.活动总时差 
B.活动逆时差 
C.活动单时差 
D.活动分时差 
E.活动节点时差

答案：AC

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点24

4.建设工程专项合同
建设工程专项合同是工程项目合同的基本组成部分，是工程建设项目合同管理的重要对象。建设工程专项合同主要包括：勘察设计合同，施工合同、各类咨询合同、建设工程设计施工一体化/工程总承包合同等。为了避免建设工程专项合同的编制者遗漏某些方面的重要条款，或条款约定责任不够合理，国家有关部门还印发了相应的《建设工程合同 (示范文本)》，这是建设工程专项合同管理的重要依据之一。国际工程界的许多行业组织，如国际咨询工程师联合会(FIDIC)也编写发行了系统完整、成熟规范并不断改进的标准合同范本，在国内得到了广泛的借鉴和使用。

4.1国内工程类合同示范文本
(1)合同示范文本的作用和类型
合同示范文本是针对当事人缺乏订立合同的经验和必要的法律常识，由有关部门和行业协会制定的指导性文件。

1)示范文本的作用是提示当事人在订立合同时更好地明确各自的权利义务，对防止合同纠纷起到积极的作用。

2)合同示范文本的发布部门将根据市场变化和工程管理的要求及时进行修订和完善。

3)合同示范文本按照合同对象的不同分为以下类型：

①建设工程勘察、设计合同示范文本; ②建设工程施工合同标准文本。

③建设工程委托监理合同示范文本; ④建设工程物资采购等其他示范文本。

(2)勘察、设计合同示范文本

1)勘察合同示范文本。勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本。

①建设工程勘察合同(一)。该范本适用于为设计勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探等勘察。合同条款的主要内容：

A. 工程概况; 
B.发包人应提供的资料; 
C.勘察成果的提交; 
D.勘察费用的支付;

E.发包人、勘察人责任; F.违约责任; G.未尽事宜的约定; H.其他约定事项;

I.合同争议的解决; J.合同生效。

②建设工程勘察合同(二)。该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程，包括岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。由于委托工作范围包括岩土工程的设计、处理和监测，因此合同条款的主要内容除了上述勘察合同应具备的条款外，还包括变更及工程费的调整;材料设备的供应;报告、文件、治理的工程等的检查和验收等方面的约定条款。

2)设计合同文件示范文本。设计合同示范文本根据适用工程类别不同也分为两个版本。

①建设工程设计合同(一)。该范本适用于民用建设工程设计的合同，包括以下几方面的内容：

A.订立合同依据的范围和内容; B.委托设计任务的范围和内容; C.发包人应提供的有关资料和文件;

D.设计人应交付的资料和文件; E.设计费用的支付; F.双方责任;

G.违约责任; H.其他。

②建设工程设计合同(二)。该合同范本适用于委托专业工程的设计。除了上述设计合同应包括的条款外，还增加了设计依据，合同文件的组成和优先次序，项目的投资要求、设计阶段和设计内容以及保密等方面的条款约定。

(3)施工合同示范文本
建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成：

1)《协议书》。2)《通用条款》。3)《专用条款》。4)附件。

(4)委托监理合同示范文本
建设工程委托监理合同示范文本由“工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。

“工程建设委托监理合同”是一个总的法律文件，其中明确了当事人双方确定的委托监理的概况，委托人向监理人支付报酬的期限和方式;合同签订、生效、完成时间;双方愿意履行约定的各项义务的表示。对委托人和监理人有约束力的合同除双方确定的“合同”协议以外，还包括以下文件：

1)监理委托函或中标函;2)建设工程委托监理合同标准文件;3)建设工程委托监理合同专用条件;

4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件; 5)其他。

例题1当事人缺乏订立合同的经验和必要的法律常识，由有关部门和行业协会制定的指导性文件属于( )。

A.行业指导书 B.行业协议 C.合同示范文本 D.合同模板

答案：C

例题2建设工程委托监理合同示范文本由( )组成。

A.工程建设委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件

C.建设工程委托监理合同专用条件 D.建设工程委托监理合同通用条件

E.工程建设委托监理争议解决方案

答案：ABC

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点25

FIDIC标准合同范本简介
(1)FIDIC组织及其标准合同范本简介
FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文音译为“菲迪克”，是国际上最具有权威性的咨询工程师组织。FIDIC将标准合同范本的分类方式从原来的“土建”与“电气和机械”转向“业主设计”与“承包商设计”。在1999年编写发行了全新版FIDIC合同条件的四个新范本，形成了1999年版标准合同族，即新的彩虹合同系列：

1)《施工合同条件》(新红皮书); 2)《生产设备与设计—建造合同条件》(新黄皮书);

3)《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(银皮书); 4)《简明合同格式》(绿皮书)。

作为一个与时俱进的行业组织，FIDIC为适应国际工程投资与工程咨询界的发展需要，2006年又起草出版了《施工合同条件——多边开发银行协调版》(粉皮书)及《设计、施工与运营合同条件》(金皮书)，进一步扩大了工程承包的彩虹合同系列。再结合1998年发行的第三版《客户/咨询工程师服务协议书范本》 (白皮书)等，FIDIC向国际工程界提供了完整的标准合同体系。

(2)1999版FIDIC合同条件的适用情况
1)《施工合同条件》(新红皮书)。该合同条件被推荐用于由业主设计的，或由其代表——工程师设计的房屋建筑或其他土木工程。该合同条件原来的《土木工程施工合同条件》(红皮书)相对应，其名称的改变并不是为了简化，而在于其适用的工程范围扩大，不仅可以用于土木工程，也可以用于房屋建筑工程。
新红皮书的适用条件为：

①各类大型复杂工程;②业主负责大部分或全部设计工作;③承包商的主要工作为施工，但也可承担部分设计工作，如工程中的某些土木、机械、电力工程的设计;④由工程师监理施工和签发支付证书;⑤一般采用单价合同，按工程量表中的单价支付完成的工程量;⑥业主愿意承担比较大的风险。

2)《生产设备与设计一建造合同条件》(新黄皮书)。新黄皮书被推荐用于电力或机械设备的提供和施工安装，以及房屋建筑或其他土木工程的设计和实施。在这种合同条件形式下，一般都是由承包商按照业主的要求设计和提供设备或其他工程(可能包括由土木、机械、电力或建造工程的任何组合形式)。新黄皮书与原来的《电气与机械工程合同条件》(黄皮书)相对应。

新黄皮书的适用条件为：

①该合同条件的支付管理程序与责任划分基于总价合同，因此一般适用于大型项目中的安装工程;

②业主只负责编制项目纲要和提出对设备的性能要求，承包商负责全部设计工作和全部施工安装工作;

③工程师来监督设备的制造、安装和工程施工，并签发支付证书;

④风险分担较均衡，新黄皮书与新红皮书相比，最大区别在于新黄皮书的业主不再将合同的绝大部分风险由自己承担，而将一定风险转移至承包商。

3)《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(银皮书)。该合同条件适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其他类型的开发项目的实施。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作，业主基本不参与工作，即在“交钥匙”时，提供一个配套完整、可以运行的设施。

银皮书的适用条件为： ，

①私人投资项目，如BOT项目(地下工程太多的工程除外);

②基础设施项目(如发电厂、公路、铁路、水坝等)或类似项目，业主提供资金并希望以固定价格的交钥匙方式来履行项目;

③业主代表直接管理项目实施过程，采用较宽松的管理方式，但严格进行竣工试验和竣工后试验，以保证完工项目的质量;

④项目风险大部分由承包商承担，但业主愿意为此多付出一定的费用，因为承包商在投标时肯定会加入较大的风险费。

4)《简明合同格式》(绿皮书)。FIDIC编委会编写绿皮书的宗旨在于使该合同范本适用于投资规模相对较小的民用和土木工程。例如：

①造价在50万美元以下以及工期在6个月以下;

②工程相对简单，不需专业分包合同;

③重复性工作;

④施工周期短;

⑤设计工作既可以是业主负责，也可以是承包商负责。

总的来讲，绿皮书比较适合资本金额较小的工程项目。但是，根据工程的类型和所处的环境，有时该简明合同格式也可用于投资金额相当大但业主和承包商相互约定较为简单的工程。

在该合同条件中没有列入关于“工程师”的内容。实践证明，管理相对简单、投资金额小的项目，不一定要委任工程师，而且大部分情况下也不实用。在这类项目中，一般可由业主代表或业主进行项目管理。然而，如果业主希望委任一名独立的工程师，也可以做出这种委任，但在合同专用条件中必须对其行为做出相应规定。

例题1( )适用于资本金额较小、工程相对简单、不需要专业分包的工程项目。

A.《施工合同条件》 B.《生产设备与设计一建造合同条件》

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》 D.简明合同格式》

答案：D

例题2在1999新版的合同条件中，( )将条款总数归纳为20个主题条款，使它们的合同条款结构协调一致，纲目分明，便于参照比较。

A.《施工合同条件》 B.《生产设备与设计一建造合同条件》

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》 D. 《简明合同格式》

E.《施工一体化合同条件》

答案：ABC

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点26

建设工程勘察设计合同
(1)勘察、设计合同的主要基础
建设工程勘察合同指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。建设工程设计合同是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。

(2)勘察合同的内容
1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。

①提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工勘察许可等批件(复印件);

②提供工程勘察任务委托书、工程勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料;提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料及具体位置分布图;

③其他必要的相关资料。

2)委托任务的工作范围。工程勘察任务和技术要求，可包括：自然条件观测，地形图测绘，资源探测，岩土工程勘察，地震安全性评价，工程水文地质勘察，环境评价，模型试验等。

3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。

4)合同工期。合同约定的勘察工作开始和终止时间。

5)勘察费用。

①勘察费用的预算金额; ②勘察费用的支付程序和每次支付的百分比。

6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件。

7)违约责任和争议解决。承担违约责任的条件和合同争议的最终解决方式。

(3)设计合同的内容
1)发包人应提供的文件和资料：

①设计依据文件和资料：

A.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书; B.城市规划许可文件; C.工程勘察资料等。

②项目设计要求：

A.工程的范围和规模; B.限额设计的要求; C.设计依据的标准; D.法律、法规规定应满足的其他条件。

2)委托任务的工作范围：

①设计范围。合同内应明确建设规模，详细列出工程分项的名称，层数和建筑面积。

②建筑物的合理使用年限设计要求。

③委托的设计阶段和内容，可能包括方案设计、初步设计和施工图设计的全过程，也可以是其中的某个阶段。

④设计深度要求。

3)设计人交付设计资料的时间。

4)设计费用。合同双方不得违反国家有关最低收费标准的规定，任意压低设计费用。合同内除了写明双方约定的总设计费外，还需列明分阶段支付进度款的条件占总设计费的百分比及金额。

5)发包人应为设计人提供的现场服务。可能包括施工现场的工作条件、生活条件及交通等方面的具体内容。

6)违约责任。需要约定的内容，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等。

7)合同争议的解决方式。明确约定解决事同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。

(4)勘察、设计合同的管理
1)合同的生效与服务期限。

①合同生效。勘察合同采用定金担保，发包人向勘察人支付预计勘察费总额的20%作为定金。勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比。提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部勘察费用。

设计合同采用定金担保，定金额度一般为合同总价的20%。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计工作启动的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟设计工作启动时间，且交付设计文件的时间相应/顷延。

②勘察、设计期限。勘察期限是以在合同规定的时间内提交勘察成果资料为标志的。

勘察工作启动时间以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。设计期限除了合同约定的交付设计文件(包括约定分次移交的设计文件)的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。

2)合同的履行和终止。在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或专业工程设计范围内的各项专业工程建设内容完成施工安装并通过验收，设计人为合同项目的服务结束。当出现特殊情况时，经过双方协商可以终止合同。在合同履行过程中，各方的主要责任如下：

①发包人的责任：

A.勘察发包人的主要责任。按规定提供勘察的相应资料，包括查清地下埋藏物的情况;为勘察人提供必要的生产、生活条件;保护勘察人的知识产权;勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费。

B.设计发包人的主要责任。按时提供设计依据文件和基础资料，对资料的正确性负责;提供必要的设计现场工作条件;负责外部的协调工作，包括设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工设计)完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。

②勘察、设计人的责任。

A.勘察人的主要责任。勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。如果勘察人提供的勘察资料不合格，勘察人应无条件补充完善使其达到质量合格。在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改工作的意见，并办理变更手续。

B.设计人的主要责任。保证设计项目质量，完成各设计阶段的工作任务：

a.初步设计。包括：总体设计(大型工程)，方案设计，编制初步设计文件，编制说明与概算，参加初步设计审计审查会议，修正初步设计。

b.技术设计(或称详细设计或施工图设计)。包括：提出设计计划，工艺流程试验研究，特殊设备的研制，编制技术设计文件。

c.对外部的设计资料进行审查。委托设计的工程中，如果有部分属于外部单位提供的设计，如大型设备安装需使用制造商提供的制造图纸，设计人应负责对制造商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。

d.配合施工的义务。包括实施设计交底，解决施工中出现的设计问题，参加工程验收。

e.保护发包人的知识产权。

3)支付管理。

①定金的支付。勘察合同在签订3天内，发包人应向勘察人支付勘察预算的20%作为定金。设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金。在合同履行过程的中期支付中，定金不参与结算，双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回。

②合同价格。在现行体制下，建设工程勘察、设计发包人与承包人应当执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定。签订合同时，双方商定合同的服务费金额，收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的，由双方进行商定。

如果合同约定的费用金额为估算值，则双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

4)勘察、设计工作内容的变更。勘察、设计合同的变更，通常指勘察、设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：

①勘察、设计人的工作。勘察人由于自身原因造成的勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，应立即进行返工和补充。设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。

②委托任务范围内的勘察和设计变更。为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。

如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

③委托其他设计单位完成的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强，超过了设计人资质条件允许的工作范围。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。

④发包人原因的重大设计变更。发包人变更委托勘察、设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察、设计人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按勘察、设计人所实际完成工作量向勘察、设计人支付费用。

在未签合同前发包人已同意勘察、设计人为发包人所做的各项勘察、设计工作，应按收费标准，相应支付勘察、设计费。

例题1勘察人在提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次付清全部勘察费用。

A.3 B.10 C.15 D.30

答案：B

例题2勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的( )支付勘察费。

A.费用 B.成本 C.工作量 D.材料消耗

答案：C

例题3 在未签合同前发包人已同意勘察、设计人为发包人所做的各项勘察、设计工作，应按( )，相应支付勘察、设计费。

A.工作量 B.业务量 C.收费标准 D.行业标准

答案：C

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点27

建设工程施工合同
(1)建设工程施工合同的主要基础
建设工程施工合同是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合管理，实施建设工程施工活动的协议，是工程发包人与工程承包人之间明确彼此权利义务关系的文件。建设工程施工合同可以包括对工程项目进行施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等内容。

(2)施工合同的主要内容
1)适用范围。该合同条件主要应用于按照传统的“设计—招标一建造”模式实施的项目，特别是那些规模大、复杂程度高、发包人提供设计的工程建设项目。该施工合同突出“风险分担”的原则，即发包人和承包人愿意共同承担施工过程的风险。

2)内容特点。施工合同主要由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

(3)施工合同的管理
1)合同的订立形式。招标是工程施工承包合同订立的最主要形式。

2)合同的履行要求。对于工程施工承包人来说，合同履行阶段的主要管理工作如下表所示。发包人应在此基础上有重点地对施工合同履行情况进行过程监督。

	序号
	管理类别
	主要内容

	1
	合同管理
	利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益

	2
	计划管理
	工程实施阶段的中心，也是项目经营目标的具体化，确定计划落实的关键环节

	3
	成本管理
	工程承包人在获得合同后所面临的极为重要的工作，成本目标，成本预控，成本核算，成本改进

	4
	财务管理
	资金的筹集、运用和回收，银行保函和信用证的开出，工程付款的办理，银行往来，成本会计等

	5
	物资采购管理
	各种建筑材料、施工机械设备、永久(生产)设备、模板、工器具的计划、采购、储运、保管、分发和回收等，还要组织材料的实验、送审、设备的验收等

	6
	质量管理
	技术管理和质量保证

	7
	分包商管理
	总承包人对分包商的过程管理

	8
	移交和竣工验收管理
	组织工程的移交和验收是十分重要和严肃认真的工作，关系施工阶段合同履行的终止、合同价款的收取以及缺陷责任期的开始等重要环节


3)合同争议的解决方式。工程施工承包合同争议解决的方式一般包括和解、调解、仲裁和诉讼等。在工程施工承包合同纠纷中，尤其是涉及较大项目的建筑施工纠纷，因为可能的经济后果，往往并不适于用诉讼的方式解决。在大型建设工程中，当事人普遍不愿意将纠纷提交诉讼，而是倾向于通过在合同中规定的非诉讼纠纷解决程序解决纠纷。合同双方当事人如果没有约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。

例题1工程施工承包合同订立的最主要形式是( )。

A.招标 
B.协商 
C.谈判 
D.竞拍

答案：A

例题2工程施工承包合同争议解决的方式一般包括( )。

A. 和解 
B. 调解 
C.协商 
D.仲裁 
E.诉讼

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点28

建设工程咨询和监理合同
(1)建设工程咨询和监理合同的主要基础
建设工程咨询和监理活动包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理、管理、后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业，一般都是为业主或建设单位提供服务的，也可以应承包人聘请为其进行施工管理、成本管理等。建设工程咨询和监理合同是项目业务或委托单位作为委托方(或发包方)与建设工程咨询和监理单位之间签订的契约。

(2)咨询、监理合同的管理
1)咨询、监理方应完成的工作。虽然咨询、监理合同的专用条款注明了委托范围和工作内容，但是作为咨询、监理人必须履行的合同义务内容还包括附加的和额外的咨询或监理工作。

2)合同有效期。在合同双方商定的日历有效期基础上，咨询、监理合同的有效期及咨询、监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以咨询、监理人是否完成了包括额外和附加工作的义务来判定。

3)双方的义务。由双方在合同内容中根据建设咨询、监理合同通用条件及其协商的结果规定具体的要求。

4)违约责任。由于当事人一方的过错造成，不能履行或者不能完全履行合同，由有过错的一方承担违约责任并负责赔偿。其中咨询、监理人不对责任期以外的任何事情所引起的损失或损失负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。

5)咨询、监理合同的酬金。包括正常的咨询、监理酬金和附加咨询、监理工作的酬金。

6)双方合同关系的协调和处理。

①合同的生效、变更与终止;

②开始和完成;

③变更; 

④延误

;⑤合同的实施和情况的改变;

⑥合同的暂停或终止;

⑦争议的解决。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点29

建设工程设计施工一体化/总承包合同
(1)建设工程设计施工一体化/总承包合同的主要基础
建设工程设计施工一体化/总承包合同是指根据建设工程的要求，根据项目的规定条件，实施设计、施工/总承包的协议。建设工程设计施工一体化总承包人通过将对工程设计、施工活动及其所需的技术、经济、资源、环境等进行综合管理，实现合同约定的既定目标。

(2)建设工程设计施工一体化/总承包的内容
双方当事人应对项目总承包的内容做出明确规定，一般可涵盖从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体应包括：勘察设计、设备采购，施工管理、试车考核(需要时)等内容。同时与此相对应的项目总承包主要风险的管理要求应该在科学的预测基础上纳入合同的相关条款。具体的承包内容由当事人约定，如约定设计—施工的总承包，投资—设计—施工的总承包等。

(3)建设工程总承包合同的管理
1)建设工程设计施工一体化/总承包合同的订立。建设工程设计施工一体化/总承包合同一般通过招标投标方式订立。承包人一般应当根据发包人对项目的要求编制投标文件，具体包括设计方案、施工方案、设备采购方案、报价等。中标后双方在合同上签字盖章后合同即告成立。

2)建设工程总承包合同的履行。总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包。建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可。

3)建设工程总承包合同的纠纷处理和协调。当出现合同纠纷和问题时，总承包单位应及时与合同当事人进行协调，处理相关方特别是勘察、设计、施工和供应等分包方的责任和利益关系，把合同执行的风险降低到最低。

例题1建设工程设计施工一体化/总承包合同一般通过()方式订立。

A.竞争性谈判
B.协商
C.招标投标
D.委托招标

答案：C

例题2建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经( )认可。

A. 发包人
B.总承包人
C.分包人
D.政府有关部门

答案：A

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点30

工程建设项目合同管理的基本要求
(1)工程建设项目合同管理的内容
工程建设项目合同管理的目的是建设单位(业主)、发包方通过自身在工程建设项目合同的订立和履行过程中所进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目内部各部门、工程各参与方、各环节相互衔接、密切配合，以确保项目各项最终得以实现。项目合同管理的过程是一个动态过程，是项目合同管理机构和管理人员为实现预期的管理目标，运用管理职能和管理方法对工程合同的订立和履行行为进行管理活动的过程。

(2)项目合同的全过程管理
在项目合同管理工作程序中需要全过程的合同管理。具体包括：合同订立前的管理、合同订立中的管理、合同履行中的管理和合同发生纠纷时的管理。

1)合同订立前的管理。合同订立前的管理也称为合同总体策划。合同签订意味着合同生效和全面履行，所以，必须采取谨慎、严肃、认真的态度，做好签订前的准备工作。

2)合同订立中的管理。合同订立阶段，意味着当事人双方经过工程招标投标活动，充分酝酿、协商一致，从而建立起建设工程合同法律关系。

3)合同履行中的管理。合同依法订立后，当事人应认真做好履行过程中的组织和管理工作，严格按照合同条款，享有权利和履行义务。主要工作包括：建立合同实施的保证体系、对合同实施情况实施跟踪并进行诊断分析、合同变更管理等。

4)合同发生纠纷时的管理。在合同履行中，当事人之间有可能发生纠纷，当争议纠纷出现时，有关双方首先应从整体、全局利益的目标出发，做好有关的合同管理工作。

5)合同实施过程的索赔管理。在工程合同履行过程中，合同当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方通过一定的合法程序向违约方提出经济或时间补偿的要求。

(3)项目合同管理的依据和基本原则

1)项目合同管理的主要依据：

①合同; ②工作结果。 ③变更申请。

2)项目合同管理的基本原则：

项目合同管理的基本原则是保证当事人双方履行合同的基础，主要有：全面管理原则，预防为主原则，分类管理原则，流程管理原则。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点31

合同订立前的管理
(1)项目合同管理的制度保证
1)合同责任制。责任制是以部门、单位、岗位为主体制定的，规定了每个人应该承担的责任，强调创造性地完成各项任务。责任制是根据职位、岗位划分的。不同的职位、岗位因其重要程度和责任轻重不同而责任各不相同，责任制完成的标准是多层次的，可以评定等级。责任制建立的基本要求是：一个独立的职责，必须由一个人全权负责，同时应做到人人有责可负。

2)合同管理章程。项目合同管理章程是以各种活动、行为为主体，明确规定人们行为和活动不得逾越的规范和准则。

3)合同文档系统。建立合同文档系统是合同履行的重要保证。作用主要在两个方面：一是有利于搜集工期延长和费用索赔的证据;二是有利于搞好工程进度控制，建立和完善工程项目的报告制度。

(2)工程项目的合同分析。
1)合同合法性分析。合同合法性分析的内容有：

①当事人资格。②项目具备招标和签订合同的全部条件。③合同内容及其所指行为符合法律要求。④有些需经公证或官方批准方可生效的合同，是否已办妥了这方面手续，获得了证明或批准。对于基础设施工程建设项目的合同分析尤应注意这点。

2)合同完备性分析。合同的完备性包括合同文件完备性和合同条款完备性两个方面：

3)合同公平性分析。合同公平性分析主要是指合同所规定的双方的权利和义务的对等、平衡和制约问题。

4)合同整体性分析和合同类型的选择。合同条款是一个整体，各条款之间有着一定的内在联系和逻辑关系。一个合同事件，往往会涉及若干条款，如关于合同价格就涉及工程计量、计价方式、支付程序、调价条件和方法、暂定金的使用等条款，必须认真仔细地分析这些条款在时间上和空间上、技术上和管理上、权利义务的平衡和制约上的顺序关系和相互依赖关系。各条款间不能出现缺陷、矛盾或逻辑上的不足。

5)合同条款的选用分析。合同条款和合同协议书是合同文件最重要的部分。发包人应在保证履行招标承诺的基础上，根据需要选择拟订合同条款，可以选用标准的合同条款，也可以根据需要对标准的文本做出修改限定或补充。

6)合同间的协调分析。建筑工程项目的建设，要签订若干合同，如勘察设计合同、施工合同、供应合同、贷款合同等。在合同体系中，相关的同级合同之间，主合同与分合同之间关系复杂，必须对此做出周密分析和协调，其中既有整体的合同策划，又有具体的合同管理问题。

7)合同应变性分析。合同状态是指合同各方面要素的综合，它包括合同价格、合同条件、合同实施方案和工程环境四方面。这四个方面相互联系、相互影响、相互制约，综合成一个合同状态。

8)合同文字唯一性和准确性分析。对合

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点32

项目合同订立中的管理
(1)项目合同的缔约谈判
项目合同谈判是指合同双方在合同签订前进行认真仔细的会谈和商讨，将双方在招投标过程中达成的协议具体化或做某些增补与删改，对价格和所有合同条款进行法律认证，最终订立一份对双方都有法律约束力的合同文件的过程。

1)谈判准备。合同谈判的结果直接关系到合同条款的订立是否于己方有利。因此，在合同正式谈判开始前，合同各方应深入细致地做好充分的思想准备、组织准备、资料准备等，为合同谈判最后的成功奠定基础。

2)缔约谈判。

①初步洽谈。初步洽谈就是要做好市场调查、签约资格审查、信用审查等工作。如果双方通过初步的洽谈了解到的资料及信息同各自所要达到的预期目标相符，就可以为下一阶段的实质性谈判做好准备。

②实质性谈判。在双方通过初步的洽谈并取得了广泛的相互了解后，就可以进入实质性谈判阶段。主要谈判的合同条款一般包括：标的物、数量和质量、价款或酬金、履行、验收方法、违约责任等条款。

③签约。由于项目的复杂性和合同履行的长期性，在签约前必须就双方一致同意的条件拟订明确、具体的书面协议，以明确双方的权利和义务。具体形式可由一方起草并经商讨由另一方确认后形成;或者由双方各起草一份协议，经双方综合讨论，逐条商定，最后形成双方一致同意的合同。

3)缔约谈判中解决的主要问题。在合同谈判中，应在保证招标要求和中标结果的基础上，谈判相应的合同细节：

①工程项目活动的主要内容。即承包人应承担的工作范围，主要包括监理、勘察、设计、施工、材料和设备的供应、工程量确定、人员和质量要求等。

②合同价格。合同价格是合同谈判中的核心问题，也是双方争取的关键。价格是受工作内容、工期及其他各种义务制约的，除包括单价、总价、工资和其他各项费用外，还有支付条件及支付的附带条件等内容都需要进行认真谈判。

③工期。工期是合同双方控制工程进度，控制工程成本的重要依据。因此在谈判过程中，要依据施工规划和确定的最优工期，考虑各种可能的风险影响因素，争取双方商定一个较为合理、双方都满意的工期，以保证有足够的时间来完成合同，同时不致影响其他项目的进行。

④验收。验收是工程项目建设的一个重要的环节，因而需要在合同中就验收的范围、时间、质量标准等作出明确的规定。在合同谈判的过程中，双方需要针对这些方面的细节性问题仔细商讨。

⑤保证。主要有各种投标保证金、付款保证、履约保证、保险等细节内容。

⑥违约责任。在合同履行过程中，当事人一方由于过错等原因不履行或不完全履行合同时，无过错一方有权要求对方承担损失并承担赔偿责任。当事人可以在合同中规定惩罚性条款。这一内容关系到合同能否顺利执行、损失能否得到有效补偿，因而也是合同谈判中双方关注的焦点之一。

4)缔约过失责任。缔约过失责任是指合同当事人在订立合同过程中，因违反法律规定、违背诚实信用原则，致使合同未能成立，并给对方造成损失而应承担的损失赔偿责任。与违约责任不同的是，缔约过失责任发生在合同成立之前，适用于合同未成立、合同未生效、合同无效等情况下对过失方的追究。

(2)合同订立的程序
与一般合同的订立过程一样，工程建设项目合同双方当事人也采取要约、承诺的方式达成一致意见，订立合同。当事人双方意思表示真实一致时，合同即可成立。

1)要约。在建设工程招投标活动中，招标人发布的招标公告或招标邀请只是一种要约邀请，而不是要约，因为它不是向特定的主体发出的，也没有规定价格。投标人进行投标报价的行为则是要约，是当事人一方向另一方提出订立合同的愿望。

2)承诺。对于工程项目合同，由于涉及的标的物比较特殊且金额巨大，所以承诺要以书面的形式做出。在招投标活动中，招标人发出中标通知书即为承诺。

3)合同的生效与成立。承诺生效时合同成立，也就是说承诺生效的时间即为合同成立的时间。合同成立的地点有如下规定：

①承诺生效的地点为合同成立的地点;②采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地点为合同成立的地点;没有主营业地点的;其经常居住地为合同成立的地点;③当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点;④当事人约定了合同成立地点的，约定的地点为合同成立的地点。

4)无效合同与可撤销合同。

①无效合同的概念与类型。凡违反合同订立原则的合同都属于无效合同。下表是无效合同的认定条件：

	序号
	主体不合法
	内容不合法
	代理不合法
	程序和形式不合法

	1
	不具备法人资格的社会团体组织，以法人名义签订合同的
	合同条款违反国家法律和
行政法规
	代理人未经授权、超越代理权限或者代理权消灭后签订合同，未经被代理人追认的
	合同的订立程序违法法定的订立程序，合同的订立形式不符合法定形式

	2
	未经核准登记以及未领取营业执照，以个体工商户名义签订合同的
	合同标的为国家明令禁止买卖的物或未经许可经营的物或法律、法规所不允许的行为
	代理人以被代理人的名义同自己签订合同的
	 

	3
	国家法律限制行为能力的人签订合同的
	当事人的意思表示不真实，或采取胁迫、欺诈等手段签订合同的
	代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订合同的
	 

	4
	 
	当事人有意回避法律，损害国家利益、社会公共利益和他人利益而签订合同的
	代理人与对方同谋签订损害被代理人利益的
	 


②无效合同的确认及法律责任。无效合同的确认权，归仲裁机构或人民法院。无效合同的确认，具有溯及既往的效力，无效合同从订立时起就没有法律约束力。无效合同自始至终无法律效力。

③可撤销合同。是指合同的内容对当事人一方显失公平或当事人一方对合同内容有重大误解时，可以依法变更或撤销的合同。可撤销合同履行中发生纠纷，当事人有权请求仲裁机构或人民法院对合同予以变更或撤销，合同被变更后，应按变更后的合同执行;合同被撤销后，原合同从签订时起即告无效。可撤销合同在撤销之前具有法律效力。

④无效免责条款。是指没有法律约束力的，当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。这些条款有：

A.造成对方人身伤害的免责条款;

B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款;

C.提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的合同条款。

5)部分无效合同。无论是无效合同还是可撤销合同，如果其无效或者被撤销只涉及合同的部分内容，不影响其他部分效力的，则其他部分仍然有效，这就是部分无效合同。部分无效的合同须具备以下条件：

①合同内容是可分的;

②合同无效或者被撤销的部分不影响其他部分的效力。

6)合同履行的担保方式。合同的担保是指合同当事人根据法律规定或双方约定，为确保合同的切实履行而设定的一种权利、义务关系。具体实施依据为《中华人民共和国担保法》。

例题1( )主要是指合同所规定的双方的权利和义务的对等、平衡和制约问题。

A.合同合法性分析
B.合同公平性分析
C.合同完备性分析
D.合同应变性分析

答案：B

例题2合同条款违反国家法律和行政法规，属于合同( )不合法，是无效合同。

A.主体
B.内容
C.程序
D.形式

答案：B

例题3在项目合同管理工作程序中需要全过程的合同管理。具体包括：( ).

A.合同订立前的管理

B.合同订立中的管理

C.合同履行中的管理

D.合同发生纠纷时的管理

E.合同发生索赔时的管理

答案：ABCD

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点33

项目合同履行中的管理
(1)合同履行的具体形式
合同履行在概念上包含实际履行和全面履行两层要求。

1)实际履行，又叫实物履行，是指合同当事人必须严格按照合同规定的标的来履行各自应尽的义务。

实际履行双方当事人必须严格遵守有关法律规定，但遇到下列情况时允许以货币、其他物品和劳务行为代替履行，或者根据情况变更原则，在另一方当事人不同意变更或解除原合同时，向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院起诉。

①由于不可抗力发生致使合同无法实际履行;

②以特定物为标的的合同实物已经灭失，实际履行已不可能;

③由于一方违约，使合同履行成为不必要。

2)全面履行，又叫适当履行，即指在合同履行过程中，必须按照合同规定的标的数量和质量，在规定的时间、地点、规定的方式全面履行合同规定的各项义务。

3)合同的不履行。凡是违反实际履行和全面履行要求的行为，都称为不履行合同。

不履行合同的情况是复杂的、原因是多种的，包括全部不履行、部分不履行、到期不履行等情况。

(2) 违约责任
违反合同的法律责任可分为当事人责任和直接责任人责任。不履行经济合同的行为是由于当事人的过错所引起的，则当事人的行为是一种违约行为，应承担法律责任，简称违约责任。

1)违约责任的形式。当事人违反合同时应承担违约责任，其形式如下：

①支付违约金。 ②支付赔偿金。③采取补救措施。 ④继续履行合同。 ⑤解除合同。

2)违约责任的减免。当事人一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，可以根据情况部分或全部免予承担违约责任。

(3)项目合同的履行中止

合同的履行中止是指合同当事人双方在履行合同过程中，由于当事人一方不能履行合同规定的义务时，另一方当事人为了避免使合同的不履行造成的损失而暂时停止履行合同中规定的双方权利义务关系的一种法律行为。合同履行中止的法律后果：

①承担赔偿责任; ②继续履行合同; ③承担违约责任。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点34

项目合同发生争议与纠纷的管理
(1)项目合同争议与纠纷产生的原因
项目合同的争议和纠纷是不可避免的，诱发合同纠纷的因素很多，归结起来有以下三个方面：

1)合同本身存在缺陷的原因。2)不可预见的原因。3)在执行合同过程中发生的人为原因。

(2)项目合同争议与纠纷的处理方法
合同争议和纠纷的发生比较常见，发生合同争议和纠纷时如何处置对双方当事人来说都极为重要。处置合同争议和纠纷的主要方式有：友好协商、调解、仲裁和诉讼。例题1凡是违反实际履行和全面履行要求的行为，都称为( )。

A. 部分履行合同
B.不履行合同
C.不完全履行合同
D.违约合同
答案：B

例题2合同履行中止的法律后果有( )。

A.承担赔偿责任
B.继续履行合同
C.解除合同
D.撤销合同

E.承担违约责任

答案：ABE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点35

合同的索赔管理
(1)索赔的特点
索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方通过一定的合法程序向违约方提出经济或时间补偿的要求。

1)索赔作为一种合同赋予双方的具有法律意义的权利主张，其主体是双向的。

2)索赔必须以法律或合同为依据。

3)索赔必须建立在损害后果已客观存在的基础上，不论是经济损失或权利损害，没有损失的事实而提出索赔是不能成立的。

4)索赔应采用明示的方式，即索赔应该有书面文件，索赔的内容和要求应该明确而肯定。

5)索赔是一种单方行为。

(2) 索赔的分类。
索赔可以从不同的角度、按不同的标准进行以下分类：

1)按索赔发生的原因分类。如施工准备、进度控制、质量控制、费用控制及管理等原因引起的索赔。

2)按索赔的目的分类。可分为工期索赔和费用索赔。

3)按索赔的依据分类。可分为合同规定的索赔、非合同规定的索赔。

4)按索赔的有关当事人分类。可分为承包商同业主之间的索赔，总承包商同分包商之间的索赔，承包商同供应商之间的索赔，承包商向保险公司、运输公司的索赔等。

5)按索赔的业务性质分类。可分为工程索赔和商务索赔。

6)按索赔的处理方式分类。可分为单项索赔和总索赔。

(3)工程项目索赔的计算
1)分项法。分项法是按每个索赔事件所起损失的费用项目分别分析计算索赔的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、 收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用，顺利解决索赔事宜。在实际中绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。

2)总费用法，又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，具体公式为：

索赔金额=实际总费用—投标报价估算总费用

3)修正总费用法。此方法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。

(4)反索赔
工程项目的反索赔是指发包方向承包人提出的索赔。项目的反索赔是发包方实施投资控制和保证实现目标的基本管理内容之一。发包方向承包人索赔的主要途径：一是减少或防止可能产生的索赔;二是反索赔，对抗承包人的索赔要求。发包方向承包人提出的索赔的内容包括：

1) 工期延误反索赔。2)施工(设计)缺陷索赔。3)对指定分包人的付款索赔。4)发包方合理终止合同或施工承包人不合理放弃工程的索赔。

例题1指发包方向承包人提出的索赔是( )。

A.单项索赔
B.反索赔
C.工程索赔
D.工期索赔

答案：B

例题2索赔可以从不同的角度、按不同的标准进行分类，按索赔的目的分类，可分为( )。

A.工期索赔
B.单项索赔
C. 工程索赔
D.商务索赔

E.费用索赔

答案：AE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点36

我国目前对工程前期的管理比较重视，一般都严格遵循( )的基本建设程序，在投资研究决策方面已经形成了委托咨询机构提供相应服务的惯例。

A.项目建议书—可行性研究报告—设计—施工建设
B.项目建议书—设计—施工建设

C.项目建议书—设计—可行性研究报告—施工建设
D.可行性研究报告—项目建议书—设计—施工建设

答案：A

2.货物的交付过程实质上是( )。

A.货物风险的转移过程 
B.贸易合同履行的过程
C.履行商业信用的过程 
D.完成交易的过程

答案：A

3. 国际贸易的支付工具不包括( )。

A.支票 
B.汇票 
C.银行保函 
D.本票

答案：C

4. 履行FOB交货条件下的进口合同，应由( )负责派船将货物运到合同规定的目的地。

A.买方 
B.卖方 
C.承运方 
D.保险公司

答案：A

5. 在国际贸易海洋运输中，运输贵重物品或有特殊用途的货物一般采用的海运提单是( )。

A.清洁提单 
B.记名提单 
C.直达提单 
D.提示提单

答案：B

6. 国际贸易惯例和各国的国内法和国际法的区别在于它不具有( )。

A.强制适用力 
B.自动适用力 
C.绝对的法律约束力 
D.普遍适用性

答案：C

7.具有运输速度快、运输时间短、货物安全性高、对包装的要求低等优点的运输方式是( )运输。

A.铁路 
B.航空 
C.管道 
D.公路

答案：B

8. 在我国的进口业务中，一般按( )价格条件成交的情况较多。

A.FOB 
B.CIP 
C.CIF 
D.FAS

答案：A

9. 物流服务项目的成本控制方法，不包括( )。

A.目标成本控制 
B.进度—成本同步控制 
C.定额成本控制 
D.定量成本控制

答案：D

10.( )贯穿于物流的各项活动中，是物流各项活动的输入条件和重要保障。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点37

工程建设项目的质量管理成本控制
质量管理的成本是以工程建设项目质量管理作为成本核算对象，在质量管理中所发生的全部管理费用之和，是项目总成本的组成部分之一。

工程建设项目质量管理的成本包括从项目策划、勘察、设计、采购和施工等过程质量管理的费用，其中最主

要的影响工程质量管理成本的因素是施工质量管理成本，其内容有5各方面，具体如下表所示：

	序 号
	要  素
	内 容

	1
	预防成本
	包括材料、设备采购质量预防费用，施工机械的运行质量预防费用，创优施工措施费用，专项施工预防费用，支付给施工人员的质量奖励费用，用于质量管理的管理费用。

	2
	鉴定成本
	用于施工过程及其产品的质量检查、检验和评估的费用

	3
	不合格成本
	发生在施工全过程的各种不合格产品（含中间产品）引起的损失费用

	4
	内部故障成本
	由于内部施工过程的各种活动偏离既定目标和要求的损失费用

	5
	外部故障成本
	用于相关方，特别是顾客满意情况的调查和服务成本，由于相关方，特别是顾客的不满意而导致的损失费用


针对上述施工质量管理成本5个方面内容进行合理控制的主要方法见教材179页表3-22。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点38

工程建设项目质量验收
工程建设项目质量验收是十分重要的管理过程，包括工程施工质量的过程验收和竣工验收两个部分。实施主体包括施工单位和监理、设计、建设单位等。

(1)工程质量的验收程序和组织
1)施工单位在隐蔽工程隐蔽前通知建设单位(或工程监理单位)进行验收，并按规定形成验收文件;

2)分部分项工程完成，应在施工单位自行验收合格后，通知建设单位(或工程监理单位)验收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收;

3)施工单位应在单位工程完工后，自行组织检查、评定，符合验收，向建设单位提交验收申请;

4)建设单位收到验收申请后，应组织施工、勘察、设计、监理单位等方面人员进行单位工程验收，并适时根据有关规定实行全项目(如群体工程)的验收，明确验收结果，并形成验收报告;

5)按国家现行管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定时间内，将验收文件报政府管理部门备案。

(2)建设工程施工质量验收的要求
1)在工程质量验收之前，施工单位应完成自行的检查评定;

2)应安排具有规定资格的人员参加施工质量验收;

3)工程建设项目的施工过程，应符合工程勘察、设计文件的要求;

4)隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件;单位工程施工质量应该符合相关验收规范的标准;

5)涉及结构安全的材料及施工内容，应有按照规定对材料及施工内容进行见证取样检测的资料等;

6)对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程应进行功能性抽样检测;

7)工程外观质量应由验收人员通过现场检查后共同确认结果。

(3)建设工程施工质量检查评定验收的基本内容及方法

1)分部分项工程内容的抽样检查;

2)施工质量保证资料的检查，包括施工全过程的技术质量管理资料，其中又以原材料、施工检测、测量复核及功能性试验资料为重点检查内容;

3)工程外观质量的检查和确认。

(4)工程质量不符合要求的处理
1)勘察、设计成果存在缺陷时，应根据规定及时实施完善;

2)经返工或更换设备的工程，必须重新检查验收;

3)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的工程应予以验收;

4)经返修或加固处理的工程，虽局部尺寸等不符合设计要求，但仍然可以满足使用要求，可按有关规定进行验收;

5)经返修和加固后仍不能满足使用要求的工程严禁通过验收。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点39

7.1工程建设项目职业健康安全与环境管理目的和任务：
(1)工程建设项目职业健康安全管理的目的是保护施工生产者的健康与安全;控制影响作业场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素。

职业健康安全具体包括作业安全和职业健康两部分。

(2)工程建设项目环境管理的目的是使社会的经济发展与人类的生存环境相协调，控制作业现场的各种环境因素对环境的污染和危害，充分体现节能减排的社会责任。

(3)职业健康安全与环境管理的任务是工程建设项目的设计和施工单位为达到项目职业健康安全和环境管理的目标而进行的管理活动。工程建设项目的职业健康安全与环境管理包括设计和施工两大过程，其中施工过程的风险又成为主要的风险源头。

7.2工程建设项目职业健康安全与环境管理的特点
1)复杂性

2)多样性

3)协调性

4)委托性

5)持续性

6)经济性

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点40

施工安全的管理
(1)施工安全管理的内容。施工安全是指施工过程处于避免人身伤害及其他不可接受的损害风险的状态。其中不可接受的损害风险通常是指：超出了法律、法规和规章的要求，超出了企业施工安全的方针目标要求，超出了人们普遍接受(通常是隐含)的要求。工程建设项目的施工安全管理内容主要围绕五大常见伤害，即：坍塌，触电，高处坠落，物体打击和机械伤害等展开实施。

(2)施工安全管理的方针。施工安全管理的目的是为了安全生产，因此施工安全管理的方针也应符合国家安全管理的方针，即“安全第一，预防为主”。

(3)安全管理的目标。安全管理的目标是保证人员健康安全和财产免受损失，实现风险预防。具体包括：

1)减少或消除人的不安全行为的目标;

2)减少或消除设备、材料的不安全状态的目标;

3)作业现场安全控制的目标。

(4)施工安全控制的特点。

1)控制面广;

2)控制的动态性;

3)控制系统的交叉性;

4)控制的严谨性。

(5)施工安全的程序。

1)识别危险源,实施风险评价;

2)确定项目的安全管理目标;

3)编制项目安全技术措施计划;

4)施工安全技术措施计划的落实和实施;

5)应急准备与相应;

6)施工安全检查;

7)建设工程职业健康安全事故的分类和处理。

2.4相关例题

例题1施工安全控制的特点是( )。

A.控制面广
B.控制的动态性
C.控制系统的交叉性
D. 控制的经济性

E.控制的严谨性

答案：ABCE

例题2施工安全检查中，安全检查的内容有( )。

A.意识检查
B.过程检查
C.隐患检查
D.整改检查

E.事故检查

答案：ABCDE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点41

职业病的管理
职业病是由于从事职业活动而产生的疾病。职业病的管理已经成为企业社会责任的有机组成部分。

(1)职业病报告

1)地方各级卫生行政部门指定相应的职业病防治机构或卫生防疫机构负责职业病统计和报告工作。职业病报告实行以地方为主，逐级上报的办法。

2)一切企事业单位发生的职业病，都应该按规定要求向当地卫生监督机构报告，由卫生监督机构统一汇总上报。

(2)职业病处理

根据国家有关职业病的法律规定，职业病处理的要求如下：

1)职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见，安排其医治或疗养。

2)在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起的两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作;对于因工作需要暂不能调离的生产、工作的技术骨干，调离期限最长不得超过半年。

3)患有职业病的职工变动工作单位时，其职业病待遇应由原单位负责或两个单位协调处理，双方商妥后方可办理调转手续，并将其健康档案、职业病诊断证明及职业病处理情况等材料全部移交新单位。调出、调入单位都应将情况报告所在地的劳动卫生职业病防治机构备案。

4)员工到新单位后，新发生的职业病不论与现工作有无关系，其职业病待遇由新单位负责。劳动合同制工人、临时工终止或解除劳动合同后，在待业期间新发现的职业病，与上一个劳动合同期工作有关时，其职业病待遇由原终止或解除劳动合同单位负责。如原单位已与其他单位合并，由合并后的单位负责;如原单位已撤销，应由原单位的上级主管机关负责。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点42

一体化管理体系的建立和运行
8.1 一体化管理体系的特点和构建要求
(1)一体化管理体系的特点
质量、环境、职业健康安全、社会责任、财务管理和信息安全管理等体系构成了企业管理体系的主要组成部分。把这些不同的管理体系分别按照国家或国际上相关的权威管理体系标准进行策划，并且根据企业经营和发展战略有机的集成起来，构建协调、统一、互动的管理过程，形成了建筑企业一体化的管理体系。其中质量管理体系是一体化管理体系的基础，是企业经营生产的主要环节，职业健康安全管理体系是企业安全生产的风险管理过程，环境管理体系是企业实施环境保护的重要手段，社会责任管理体系是员工权益和工作条件的基本保障，财务管理和信息安全管理等体系是支持企业经营管理活动的重要条件。

(2)一体化管理体系的构建要求

一体化管理体系是根据企业的发展状况和战略目标要求建立的。一体化管理体系策划与设计主要包括四个环节，即制定管理方针目标，制定管理措施和方案，根据需要调整组织结构，编写管理体系文件。

8.2 质量、环境、职业健康安全管理体系的认证和保持
(1)质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系的认证实施

质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系在各国之间的认证认可及其互认制度由各国通过多边组织进行协调。IS09000和IS014000和职业健康、安全管理体系标准认证在大多数国家都有国家授权的认可机构对认证机构进行认可。认证机构实施认证的准则、方式和程序是按照国际标准化组织的相关规定开展运作的。目前质量管理体系、环境与职业健康、安全管理体系认证已经成为建筑企业进入市场的准入要求和投标入围的基本资格。由于建筑产品的特点，建筑设计、施工企业大多数实施管理体系认证，而不实施产品质量认证。

(2)质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系认证程序质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系认证过程一般包括以下几个步骤：

1)企业向认证机构提交申请书。

2)认证机构评审和受理申请。

3)认证机构初访(非必须)。

4)签订认证合同。

5)指定审核小组，开展文件预审。

6)审核准备。

7)现场认证审核。

8)提交审核结论。

9)批准注册，颁发认证证书。

10)定期监督审核。

例题1( )是一体化管理体系的基础，是企业经营生产的主要环节。

A.质量管理体系

B.职业健康安全管理体系

C.社会责任管理体系

D.环境管理体系

答案：A

例题2( )是国家认可机构的多边组织，它向所有国家和地区的认可机构开放。

A. 国家认可论坛
B.国际认可论坛
C.国家标准协会
D.国际标准协会

答案：B

例题3一体化管理体系策划与设计主要包括环节有( )。

A.制定管理方针目标

B.制定管理措施和方案

C.根据需要调整组织结构
D.根据反馈信息及时调整

E.编写管理体系文件

答案：ABCE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点43

招标投标质疑
 政府采购中招标投标质疑的要求
(1)招标投标质疑的当事人

供应商有权提出质疑。被质疑人包括招标人或招标代理机构。

(2)招标投标质疑的时限要求

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

(3)可以招标投标质疑的内容

招标文件、招标过程、中标结果。

政府采购中招标投标质疑答复的程序及要求
(1)质疑答复的时限要求

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复

(2)质疑答复的形式要求

以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密

(3)不服招标投标质疑答复的处理

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点44

工程建设项目招标投标投诉
(1)招标投标投诉受理的程序和要求
1)招标投标投诉人

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。

2)招标投标投诉受理人 行政监督部门

3)投诉人提交投诉书

投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：

投诉人的名称、地址及有效联系方式;

被投诉人的名称、地址及有效联系方式;

投诉事项的基本事实;

相关请求及主张;

有效线索和相关证明材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。　　投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内提出书面投诉。

4)行政监督部门决定是否受理投诉

行政监督部门收到投诉书后，应当在5日内进行审查，视情况分别做出以下处理决定：

(一)不符合投诉处理条件的，决定不予受理，并将不予受理的理由书面告知投诉人;

有下列情形之一的投诉，不予受理：

投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系;投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的;投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的;超过投诉时效的;已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的;投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。

(二)对符合投诉处理条件，但不属于本部门受理的投诉，书面告知投诉人向其他行政监督部门提出投诉;

(2)招标投标投诉处理的程序和要求
1)关于回避的规定

行政监督部门负责投诉处理的工作人员，有下列情形之一的，应当主动回避：

(一)近亲属是被投诉人、投诉人，或者是被投诉人、投诉人的主要负责人;

(二)在近3年内本人曾经在被投诉人单位担任高级管理职务;

(三)与被投诉人、投诉人有其他利害关系，可能影响对投诉事项公正处理的。

2)投诉的调查取证

3)对投诉人要求撤回投诉的处理

投诉处理决定做出前，投诉人要求撤回投诉的，应当以书面形式提出并说明理由，由行政监督部门视以下情况，决定是否准予撤回：

(一)已经查实有明显违法行为的，应当不准撤回，并继续调查直至做出处理决定;

(二)撤回投诉不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，投诉处理过程终止。投诉人不得以同一事实和理由再提出投诉。

4)投诉处理决定的做出

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点45

工程建设项目投资与建安工程造价
(1)工程建设项目投资
工程建设项目投资一般是指进行某项工程建设花费的全部费用，工程建设项目投资的构成主要划分为建设投资、建设期利息和流动资金三部分。其中建设投资又可以分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。从另一个角度来说，工程造价是指工程建设项目总投资中的固定资产投资部分，即建设投资与建设期利息之和。由于工程造价是工程建设项目投资中的主要部分，因此通常将工程建设项目投资控制与工程造价控制等同为一个概念。我国现行工程建设项目投资构成：

工程建设项目总投资/建设投资/建设期利息/流动资金/工程费用/工程建设其他费用/预备费/设备及工器具购置费/工程费建筑/安装工程费/土地使用费/与项目建设有关的其他费用/与未来企业生产经营有关的其它费用
1)工程费用，工程费用是指工程建设项目投资中直接形成实体固定资产的支出，由设备及工器具购置费、建筑工程费、安装工程费组成。

2)工程建设其他费用，是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备及工器具购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用，按其内容大体可分为三类：第一类指土地使用费;第二类指与工程建设有关的其他费用;第三类指与未来企业生产经营有关的其他费用。

3)预备费。由基本预备费和涨价预备费构成。

①基本预备费。是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。

②涨价预备费。是建设工期较长的项目由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价格上涨引起投资增加，需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。

4)建设期利息。指项目借款在建设期内发生并计人固定资产的利息。

5)流动资金。是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他运

营费用等所需的周转资金。

(2)建筑安装工程造价
建筑安装工程造价也可称为建筑安装工程费用，是指建设单位支付给建筑安装企业的全部生产费用，是以货币形式表现的建筑安装工程的价值，是工程建设项目工程造价中的重要组成部分。根据建设部颁布的“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》”(建标[2003]206号)，建筑安装工程造价内容主要包括四部分：直接费、间接费、利润和税金。

1)直接费。是指施工过程中直接消耗的费用，由直接工程费和措施费组成，其中直接工程费又包括人工费、材料费和施工机械使用费，而措施费则是施工过程发生但未形成工程实体的费用，如环境保护费、安全文明施工措施、临时设施费等。

2)间接费。是指虽不直接由施工的工艺过程所引起，但却伴随工程施工实际发生的施工单位企业管理费和依法向相关政府部门交纳的各项规费。

3)利润。是指施工单位完成所承包工程所获得的盈利。

4)税金。是指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。

(3)工程建设项目的全过程造价管理
1)工程建设项目实施全过程造价动态控制。其核心理念是：

①工程造价控制是全过程的。工程造价控制活动从项目建议书阶段对工程造价的预测开始，到实际造价的确定和项目后评价为止，贯穿工程建设项目的整个建设周期。

②工程造价控制是动态的。任何一个工程建设项目从决策到竣工交付使用，都有一个较长的建设期，在预计工期内，许多影响工程造价的动态因素会发生变化，这种变化使得工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直至竣工决算后才能最终确定工程实际造价。另一方面，在项目建设过程中，项目的造价控制紧紧围绕着三大目标：投资控制、质量控制和进度控制。这种目标控制在项目实施过程中往往是动态变化的。

2)工程建设项目投资控制的发展趋势——全生命周期造价管理。随着造价管理理论的发展，全生命周期造价管理已经成为工程建设项目投资控制理论发展的新趋势。即在项目决策时，业主应当考虑工程建设项目全生命周期的成本，而不仅仅是工程建设项目本身的投资费用。若将工程建设项目建成的运营和维护纳入项目生命周期的一部分，业主在项目周期内为了满足投资控制目标的期望就需要尽可能早地对运营和维护成本加以考虑。

例题1下列()属于工程建设项目投资动态部分。

A.工程费用
B.工程建设其他费用
C.基本预备费
D.建设期利息

答案：D

例题2建筑安装工程造价内容主要包括()。

A.直接费
B.间接费
C.利润
D.附加费

E.税金

答案：ABCE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点46

工程计价依据和方法
我国目前仍然处于建设市场的不断发展和完善阶段，使用双轨制并行的计价依据，即定额计价依据和工程量清单计价依据。

(1)定额计价依据和方法
定额计价是我国采用的一种与计划经济相适应的工程造价管理制度。定额计价实际上是通过颁布统一的计价定额或指标，对工程建设项目投资进行有计划的管理。

1)工程建设定额的概念和分类。工程建设是物质资料的生产活动，物质资料的生产过程，必然也是生产的消费过程。在工程建设项目建设过程中，需要消耗大量的人力、物力和资金。工程建设定额就是对这些消耗量的数量规定，即在一定生产力水平下，在工程建设中单位产品上人工、材料、机械、资金消耗的规定额度，这种数量关系体现出正常施工条件、合理的施工组织设计、合格产品下各种生产要素消耗的社会平均合理水平。

工程建设项目所具有的构造复杂、产品规模宏大、种类繁多、生产周期长等技术经济特点，造成了工程建设产品外延的不确定性，这一特点决定了工程建设定额的多种类、多层次。工程建设定额是工程建设中各类定额的总称，可以按照不同的原则和方法对其进行科学的分类，分类结果如下表所示。

	分类依据
	内容

	按生产要素分
	劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额

	按编制程序和用途分
	工序定额、施工定额、预算定额、综合预算定额、概算定额、概算指标、估算指标、工期定额、建筑工程定额、设备安装定额、企业生产定额、计价定额、计划定额 

	按费用性质分
	直接费定额、建筑安装工程综合费用定额、工、器具定额、工程建设其他费用定额 

	按制定单位

和执行范围分
	全国统一定额、行业定额、地区定额、企业定额、临时定额

	按专业性质分
	全国通用定额、行业通用定额、专业专用定额


2)工程建设定额计价的基本程序。利用工程建设定额编制建设工程造价最基本的过程有两个：工程量计算和工程计价。工程量确定以后，套用定额单价确定直接工程费，然后按费用定额中的取费标准计算措施费、间接费、利润和税金，经汇总后即为建筑安装工程造价(即单位工程造价)。具体计算程序如教材198页图3-31所示所示。根据图3—31所示的计价程序计算出单位工程造价后，再与设备及工器具购置费汇总即得到单项工程造价，各单项工程造价汇总后再根据费用定额计算出工程建设其他费用及预备费等，最终可以汇总成为工程建设项目的总造价。

(2)工程量清单计价依据和方法
工程量清单是由招标人按照招标要求和施工图设计要求，将拟建招标工程的全部项目和内容，依据工程量清单计价规范中统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则编制的工程数量的表格。利用工程量清单进行计价，其本质上是由建设产品的买方和卖方在建设市场上根据供求状况、信息状况进行自由竞价，从而最终能够签订工程合同价格的方法。工程量清单是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。利用工程量清单进行计价的过程如下图所示。统一的工程量清单标准格式国家、地区或行业的定额及相关规定工程建设项目的标底价格

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点47

政府采购对招标投标投诉的规定
(1)政府采购招标中招标投标投诉人和投诉受理人
投诉人为供应商，投诉受理人为财政部门。

(2)政府采购招标中招标投标投诉的提起和受理
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

(一)投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商;

(二)提起投诉前已依法进行质疑;

(三)投诉书内容符合本办法的规定;

(四)在投诉有效期限内提起投诉;

(五)属于本财政部门管辖;

(六)同一投诉事项未经财政部门投诉处理;

(七)国务院财政部门规定的其他条件。

(3)政府采购招标中招标投标投诉的处理与决定
财政部门经审查，对投诉事项分别作出下列处理决定：

(一)投诉人撤回投诉的，终止投诉处理;

(二)投诉缺乏事实依据的，驳回投诉;

(三)投诉事项经查证属实的，分别按照本办法有关规定处理。

(四)投诉事项经查证属实的，分别按照本办法有关规定处理。

财政部门经审查，认定采购文件具有明显倾向性或者歧视性等问题，给投诉人或者其他供应商合法权益造成或者可能造成损害的，按下列情况分别处理：

(一)采购活动尚未完成的，责令修改采购文件，并按修改后的采购文件开展采购活动;

(二)采购活动已经完成，但尚未签订政府采购合同的，决定采购活动违法，责令重新开展采购活动;

(三)采购活动已经完成，并且已经签订政府采购合同的，决定采购活动违法，由被投诉人按照有关法律规定承担相应的赔偿责任。

财政部门经审查，认定采购文件、采购过程影响或者可能影响中标、成交结果的，或者中标、成交结果的产生过程存在违法行为的，按下列情况分别处理：

(一)政府采购合同尚未签订的，分别根据不同情况决定全部或者部分采购行为违法，责令重新开展采购活动;

(二)政府采购合同已经签订但尚未履行的，决定撤销合同，责令重新开展采购活动;

(三)政府采购合同已经履行的，决定采购活动违法，给采购人、投诉人造成损失的，由相关责任人承担赔偿责任。

(4)不予受理的投诉

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点48

招标投标争议的行政复议与行政诉讼
 行政复议与行政诉讼
行政复议，是指行政机关根据上级行政机关对下级行政机关的监督权，在当事人的申请和参加下，按照行政复议程序对具体行政行为进行合法性和适当性审查，并作出裁决解决行政侵权争议的活动。

行政诉讼，是指人民法院应当事人的请求，通过审查行政行为合法性的方式，解决特定范围内行政争议的活动。行政诉讼和民事诉讼、刑事诉讼构成我国基本诉讼制度。

行政复议与行政诉讼的基本关系是：除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自由选择申请行政复议还是提起行政诉讼。行政将纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。

 招标投标争议中的行政处罚
(1)行政处罚，行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等。

(2)行政处罚的实施机关

(3)行政处罚的管辖和适用

(4)行政处罚的决定

(5)行政处罚的执行

购买课件请联系QQ547343758或149420357

2)工程建设项目投资动态部分估算方法。工程建设项目投资动态部分主要包括价格变动可能增加的投资额、建设期贷款利息两部分内容，如果是涉外项目，还应该计算汇率的影响。

(2)项目决策与确定设计方案阶段影响投资的因素及其控制方法

项目建设投资的多少主要取决于项目的建设标准。建设标准的主要内容有：建设规模、占地面积、工艺装备、建筑标准、配套工程、劳动定员等方面的标准或指标。建设标准是编制、评估、审批项目可行性研究的重要依据，是衡量工程造价是否合理及监督检查项目建设的客观尺度。

1)项目规模。项目规模合理化的制约因素有：

①市场因素。

②技术因素。

③环境因素。

2)建设地域选择。

①建设地区选择。具体要考虑以下因素：

A.要符合国民经济发展战略规划、国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求。

B.要根据项目的特点和需要，充分考虑原材料条件、能源条件、水源条件、各地区对项目产品需求及运输条件等。

C.要综合考虑气象、地质、水文等建厂的自然条件。

D.要充分考虑劳动力来源、生活环境、协作、施工力量、风俗文化等社会环境因素的影响。

②场址选择。场址选择应满足以下要求：

A.节约用地，少占耕地。

B.减少拆迁移民。

C.有利于场区合理布置和安全运行。

D.有利于保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹。

3)技术方案。技术、设备和工程方案构成项目的主体，体现了项目的技术和工艺水平，是项目经济合理性的重要基础。

①技术方案。主要指生产方法、工艺流程等。技术方案选择时的基本要求包括：

A.先进性
B.适用性
C.可靠性
D.安全性

E.经济合理性

②主要设备方案。设备方案选择是在研究和初步确定技术方案的基础上，对所需主要设备的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究比选。主要设备方案选择的基本要求包括：

A.主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用的要求。

B.主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力要相互匹配。

C.设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。

D.在保证设备性能前提下，力求经济合理。

E.拟选的设备应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。

③工程方案。工程方案构成项目的实体。工程方案选择是在已选定项目建设规模、技术方案和设备方案的基础上，研究论证主要建筑物、构筑物的建造方案。工程方案选择的基本要求包括：

A.满足生产使用功能要求。
B.适应已选定的场址(线路走向)。

C.符合工程标准规范要求。
D.经济合理。

例题1项目规模合理化的制约因素有()。

A.市场因素
B.文化因素
C.政策因素
D.技术因素
E.环境因素。

答案：ADE

例题2项目规划和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取下列()进行估算。

A.生产能力指数法
B.单位生产能力法
C.比例法
D.指标估算法

E.系数法

答案：ABCE

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点49

(1)设计概算的编制和审查
1)设计概算的编制方法。在设计概算的编制过程中，单项工程概算和工程建设项目总概算主要是在单位工程概算的基础上汇总后得到的。单位工程概算包括建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。

①建筑工程概算的编制方法。建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法。

②设备及安装工程概算的编制方法。设备及安装工程概算的编制方法是根据初步设计深度和要求明确的程度来确定的，主要有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法。

2)设计概算的审查内容及方法。

①设计概算的审查内容。

A.审查设计概算的编制依据。


B.审查概算编制深度。

C.审查概算的编制范围。

D.审查建设规模(投资规模、生产能力等)、建设标准(用地指标、建筑标准等)、配套工程、设计定员等是否符合原批准的可行性研究报告或立项批文的标准。

E.审查设备规格、数量和配置是否符合设计要求，是否与设备清单相一致，材质、自动化程度有无提高标准，引进设备是否配套、合理，备用设备台数是否恰当，消防、环保设备是否计算等。除此之外还要重点审查设备价格是否合理、是否合乎有关规定等。

F.审查工程量是否正确。

G.审查计价指标。

H.审查其他费用。

②设计概算的审查方法。

A. 对比分析法。

B. 查询核实法。

C. 联合会审法。

(2)施工图预算的编制和审查
1)施工图预算的编制方法。施工图预算的编制方法有工料单价法和综合单价法两种。

2)施工图预算的审查内容及方法。

①预算审查的内容。审查施工图预算的重点，应该放在工程量计算、预算单价套用、设备材料预算价格取定是否正确以及各项费用标准是否符合现行规定等方面。

②施工图预算审查的方法。

A.全面审查法

B.分组计算审查法

C.对比审查法

D.筛选审查法

E.重点审查法

2012年招标师考试项目管理考前必看知识点50

项目合同签订与施工阶段的建筑安装工程造价管理
项目合同签订及施工阶段是工程建设项目投资支出的主要阶段，这一阶段造价管理的好坏直接影响在决策与设计阶段所设定的投资管理目标能否真正实现。由于该阶段主要是进行施工承发包和施工管理，因此工程造价控制的主要内容是建筑安装工程造价管理。

(1) 工程建设项目招投标及合同价的签订
项目招投标过程的核心是通过招标控制价和投标报价的编制最终形成合同价格，为施工阶段的造价管理奠定基础。具体环节有：

1)招标控制价的编制。

2)投标报价的编制。

3)开标、评标、定标。

(2)施工阶段的合同价结算
1)工程价款的结算方式。工程价款的结算方式主要有以下两种：

①按月结算与支付。

②分段结算与支付。

2)工程预付款的计算与支付。施工企业承包工程，一般都实行包工包料，这就需要有一定数量的备料周转金。在工程承包合同条款中，一般要明文规定发包人在开工前拨付给承包人一定限额的工程预付款。此预付款构成施工企业为该承包工程项目储备主要材料、结构件所需的流动资金。

3)工程进度款的支付。承包人在施工过程中，按逐月(或形象进度)完成的工程数量计算各项费用，向发包人办理工程进度款的支付。

4)变更、索赔及合同价调整。变更、索赔以及其他原因都会引起双方约定的合同价格产生变化，从而影响双方的工程价款结算。

5)工程竣工价款结算。工程竣工价款计算遵循以下过程：

①发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按下表规定的时限进行审查(合同约定有期限的从其约定)，对结算报告及资料提出意见，则视同认可。

	序号
	工程竣工结算报告金额
	审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元～2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元～5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天


②根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付计算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[image: image1.jpg]